Российская Федерация

Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО

(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12  ноября  2019г.    N 729  - П

г. Фокино

О внесении изменений в Постановление

администрации города Фокино от 07.11.2017г №863-П

В соответствии с Постановлениями администрации города Фокино от 15.10.2013 года №730-П "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино»", в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г №169, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019г №106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", администрация города Фокино

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Внести изменения в Постановление администрации города Фокино от 07.11.2017г №863-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Фокино» на 2018-2024 годы» изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Фокино в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                Н.С. Гришина

Начальник отдела экономики и труда,

ЖКХ, благоустройства и транспорта

администрации г.Фокино

Е.Н.Калинина

4-78-65

Буданова Т.В.

4-78-65

Приложение

к Постановлению

администрации города Фокино

от 12.11.2019г. №  729 - П

Утверждено

Постановлением

администрации города Фокино

от 12.11.2019г. №  729 - П

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Фокино» на 2018-2024 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа «город Фокино»

Наименование муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Фокино» на 2018-2024годы.

Ответственный исполнитель программы

Администрация города Фокино.

Перечень основных мероприятий программы

благоустройство дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство детской площадки и др.)

благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий

Цели программы

Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории города Фокино, вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий

Задачи программы

повышение уровня благоустройства  дворовых территорий;

повышение уровня благоустройства общественных территорий;

Срок реализации подпрограммы

2018-2024 годы

Объёмы и источники финансирования  программы

| Наименование | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| областной бюджет | 9105659,30 | 12046953,72 | 11071831,79 | 10954670,93 | 11374713,58 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 479 245,23 | 121686,41 | 111836,68 | 110653,24 | 114896,10 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 21 550,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, руб. | 9606455,16 | 12168640,13 | 11183668,47 | 11065324,17 | 11489609,68 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемые результаты реализации  программы

Количество многоквартирных домов,  дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий

Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади  дворовых территорий

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД)

Количество благоустроенных общественных территорий

Площадь благоустроенных общественных территорий

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино

В рамках реализации муниципальной программы с 2018года предусматривается выполнение следующих показателей результативности в соответствии с разъяснениями Министерством строительства и ЖКХ РФ от 12.03.2018г №9914-АЧ/06:

- доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий  в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий,

- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещённых, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий,

- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

1 Характеристика текущего состояния

Разработка и реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Фокино» на 2018-2024годы (далее – Программы) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г №169.

Комфорт и безопасность жизни жителей города обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как  ими самими, так  и городской властью. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как  общественное пространство и ожидает от него комфорта, безопасности.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью  городской среды.  От уровня состояния дворовых территорий  многоквартирных домов и проездов к ним  во многом зависит качество жизни населения.  Сегодняшнее текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства  дворовых территории, высокий уровень износа  асфальтобетонных покрытий, отсутствие  парковок, низкий уровень освещенности дворов в темное время суток.

На сегодняшний день  благоустройство дворовых территорий осуществляется по отдельным  видам работ.

Важным вопросом является освещение дворовых территорий. Многочисленные жалобы жителей города сподвигают на установку современных светильников с большой зоной охвата и качеством освещения, с длительным сроком службы. Также установка светодиодных светильников является энергосберегающим мероприятием, что позволит не только улучшить освещение на улицах города, но и снизит расходы за электроэнергию.

По состоянию на начало 2017 года  доля благоустроенных дворовых территорий на территории  городского округа «город Фокино» составляет 2,5%.  Всего в городе насчитывается 159 многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта, из них благоустроена  территория всего у 4 многоквартирных домов. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными  дворовыми территориями, составляет  всего 4% от общей численности населения города Фокино.

В плачевном состоянии находятся часто посещаемые общественные территории города Фокино.  Численность населения города Фокино по состоянию на 01.01.2018г составляет 12938чел.

Город Фокино территориально разделён на две части: старую и новую, которые располагаются друг от друга на расстоянии 5км. В новой части в основном располагаются жилой сектор (спальный район), социальные объекты, сквер Афганцам, учебно-спортивный центр «Триумф». В старой части, где располагаются промышленные предприятия (в том числе градообразующее предприятие), административные здания, ДК, социальные объекты, жилые дома, сквер Победы. Обе части города имеют центральные улицы и места отдыха жителей.

В городе Фокино находится сквер Афганцев, где установлена памятная плита проживавшим в городе Фокино воинам, погибшим в боевых действиях в Афганистане. Увековечить память о погибших воинах - прямая обязанность потомков. Обустройство сквера Афганцев поможет в решении этой задачи. Центром притяжения сквера станет существующая памятная плита, зеленые насаждения, клумбы, лавочки, светильники, малые формы. В этом месте в новогодние праздники устанавливается центральная городская ёлка и проходят массовые гуляния. Этот сквер примыкает к общеобразовательной школе, через него дети идут в общеобразовательную школу №2.

Сквер на ул.Ленина находится в старой части города и является центральным местом отдыха жителей, где пересекаются основные потоки людей, по вечерам – излюбленное место отдыха молодежи.. По центральной улице города ул.Ленина, примыкающей к площади Ленина, традиционного при проведении митингов, посвященных Дню 9 Мая и освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, движется колонна к памятнику павшим в ВОВ. В сквере располагается фонтан, который за годы эксплуатации потерял свою привлекательность. Благоустройство сквера позволит вернуть ему былую красоту и превратится в местную достопримечательность.

По результатам общественного обсуждения в 2017году в первую очередь в рамках данной программы решено отремонтировать сквер Афганцам и сквер на ул.Ленина.

До 2017года в городе Фокино проводился ремонт дворовых территорий, проездов к домам, площадей.

При участии областного бюджета в 2011году был проведен ремонт дороги  по ул.К.Маркса от Сбербанка до дома №30 на общую сумму 3147,6тыс.руб.

За счет спонсорской помощи ЗАО «Мальцовский портландцемент» в 2011году на ремонт автомобильных дорог и площади Ленина было направлено 8216,7тыс.рублей.

В 2012году за счет областных средств был проведен ремонт дорог дворовой территории многоквартирных домов №41 и №45 по ул.К.Маркса (1566,95тыс.руб),

В 2013году проведен ремонт дворовых территорий домов №14, 15, 24, 18, 20, 34 по ул. К. Маркса на общую сумму 4263,9 тыс.руб.

В 2014году за счет спонсорских средств на 2,2млн.руб. была благоустроена  дворовая  территория ж.д. №40,42 по ул. К.Маркса (проезд вдоль дома, автомобильные парковки, освещение, озеленение, устройство детской и спортивной площадки, установлены скамейки, урны для мусора).

В 2015году произведён ремонт участков автомобильной дороги Покровского проезда в районе домов №50,43,51 и съезда к домам №40,42 по ул. К.Маркса на сумму 5820,6тыс.рублей.

В 2017году замена дорожного полотна на центральной улице Карла Маркса в спальном районе города Фокино (от ЦРП 2 в районе дома № 29 до дома № 44 по ул.К.Маркса) одно из важных мероприятий, так как она является центральной сквозной проезжей зоной, соединяющей дворовые территории, подход к Фокинской средней общеобразовательной школе №3, стадиону «Триумф» и детскому саду «Тополёк». В вечернее время по данной улице прогуливается молодежь.

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  зависит  напрямую от реализации основных мероприятий, направленных в первую очередь на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, освещению территорий дворов, установке лавочек и урн для мусора, а также на выполнение дополнительного перечня работ, обеспечивающего комплексный подход благоустройства территории.

В соответствии с Протоколом заседания межведомственной комиссии Брянской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Брянской области при Губернаторе Брянской области от 13.02.2018г минимального перечня работ включает:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора,

- ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд,

- замена бордюрного камня.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- обустройство автомобильных парковок;

- озеленение территорий (посадка деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.);

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- приобретение и установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов, направляющих дорожек из тактильной плитки для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Финансирование работ дополнительного перечня работ осуществляется только при обязательном  участии собственников помещений в многоквартирных домах или заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с долей участия определяемой как процент от стоимости мероприятий дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 5%.

Условие о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 % стоимости выполнения таких работ будет распространяться на дворовые территории, которые будут включены в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. N106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий реализуются  с учетом обеспечения необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения. Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен составлять безбарьерный каркас территории, обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха и др. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории должны основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать равенство в использовании городской среды всеми категориями населения, гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения способов передвижения. При проведении работ по ремонту дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования предусматривается наличие сопряжений между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории. Перечень работ по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения предусматривает:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;

- установка скамеек со спинками на общественных территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на общественную территорию.

Благоустройство территорий обеспечивается с учетом синхронизации выполнения работ по ремонту инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий определяется в соответствии с расценками, рекомендованными Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области, а также Департаментом строительства Брянской области.

В рамках исполнения законодательных актов  Российской Федерации и Брянской области администрацией города Фокино подготовлены и утверждены не позднее 1 марта 2018года (Постановление администрации города Фокино от 28.02.2018г №30-Р) с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекты дворовых территорий, включенные в адресный перечень муниципальной программы, а также дизайн-проекты общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018году. Постановлением администрации города Фокино от 27.02.2018г №137-П утверждены дизайн-проекты на 2019год.

В рамках программы предусмотрено право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы в порядке, установленном такой комиссией.

В рамках программы предусмотрено также право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы в порядке, установленном такой комиссией.

План мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, утверждается главой администрации города Фокино.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Для реализации мероприятий программы на территории городского округа предусмотрено привлечение добровольцев (волонтеров) в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в сфере добровольчества (волонтерства) согласно статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995г №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». На территории города осуществляют деятельность Молодежный Совет городского округа «город Фокино» и Общественный Совет городского округа «город Фокино», Волонтерский отряд «Новое поколение», которые с 2017года участвуют в реализации программы формирования городской среды, ежегодно предлагают для общественного обсуждения разработанные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. Одним из направлений деятельности Молодежного Совета является волонтерство. Председатель Молодежного Совета входит в состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы. Волонтерский отряд «Новое поколение» организует субботники по уборке благоустроенных общественных территорий.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет общественная муниципальная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Фокино», утверждённая Постановлением администрации города Фокино от 20.03.2017г №223-П (в редакции постановления от  27.09.2017г. N 746 – П).

В рамках муниципальной программы осуществляется:

1) Благоустройство дворовых территорий города.

2) Благоустройство общественных территорий города.

3) Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

4) Содействие в определении перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству.

5) Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды.

6) Публикация материалов в местных СМИ и телекоммуникационной сети «Интернет».

7) Мониторинг работы в ГИС ЖКХ.

Адресные перечни муниципальной программы основываются на данных инвентаризации.

МЕРОПРИЯТИЯ

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городском округе «город Фокино» | 31.08.2017 | Администрация города Фокино |
| 2 | Составление графика инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 01.09.2018 | Администрация города Фокино |
| 3 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Составление инвентаризационных паспортов. | 01.01.2019 | Комиссия по инвентаризации |
| 4 | Заключение соглашений о благоустройстве по результатам инвентаризации | 01.01.2019 | Администрация города Фокино |
| 6 | Приведение ИЖД и земельных участков в соответствие с Правилами благоустройства в соответствии с соглашениями | В течение 2019г | Собственники ИЖД и земельных участков |
| 7 | Контрольные мероприятия по проверке уровня благоустройства ИЖД и земельных участков по результатам выполнения соглашений | Не позднее 01.07.2020 | Комиссия по инвентаризации |
| 8 | Доработка уровня благоустройства по результатам контрольных мероприятий | Не позднее 01.10.2020 | Собственники ИЖД и земельных участков |
| 9 | Внесение изменений в муниципальную Программу | По мере необходимости | Администрация города Фокино |

Визуализированное изображение оборудования

| № | Наименование оборудования | Примерный эскиз | Характеристики (минимальные размеры оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный перечень работ |  |  |
| 1. | Скамья |  | Размер (м) 1,22x0,38x0,45 |
| 2. | Урна для мусора |  | Размер (м) 0,33х0,2х0,6, 24л |

Дополнительный перечень

|  | Наименование и примерный эскиз |  | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Турник с брусьями | к-т |  |
|  | Турник и брусья «Акробат» (Забава) |  | Размер 4 х 2,5 м Игровая зона 6 х 3 м Вес 105 кг Объём 2,5 м. кб. Возраст 7+ |
|  | Спортивный тренажер (Школа-сад) | к-т | СО 6.04 Спортивный тренажеры Жим сидя Размер (м) 1,2х0,82х2 |
|  | Спортивный тренажер (Школа-сад) | к-т | СО 6.34 Спортивный тренажер Гребля Размер (м) 1,08х1,63х0,9 |
|  | Спортивный тренажер (Школа-сад) | к-т | СО 6.36 Спортивный тренажер Пресс Размер (м) 1,29*1,34х0,97 |
|  | Спортивный тренажер (Школа-сад) | к-т | СО 6.12 Спортивный тренажер Хипс Размер (м) 0,84х0,6х1,46 |
|  | Спортивный тренажер (Школа-сад) | к-т | СО 6.09 Спортивный тренажер Скороход Размер (м) 0,76х1,2х1,45 |
|  | Спортивный тренажер (Школа-сад) | к-т | СО 6.30 Спортивный тренажер Бабочка Размер (м) 0,89х1,25х1,98 |
|  | Баскетбольный щит «Виртуоз» (Забава) | к-т | Размер 1,2 х 0,8 х 3,9 м Игровая зона от 5 х 5 м Вес 85 кг Объём 2,3 м. кб. Возраст 7+ |
|  | Ворота футбольные «Атака» (Забава) | к-т | Размер: 3,15 х 0,9 х 2,1 м Игровая зона: 5,0 х 5,0 м Вес: 75 кг Объём 6 м. кб. Материал: металл, профиль металлической трубы 80х80 |
|  | Качели двухместные (Школа-сад) | к-т | ДИО 1.02 Качели базовые двойные жесткий подвес Размер (м) 2,9х1,4х1,9 |
|  | Качели одноместные (Школа-сад) | к-т | ДИО 1.01 Качели базовые жесткий подвес Размер (м) 1,7х1,4х1,9 |
|  | Качели (Школа-сад) | к-т | Качели №4 Размер (м) 3.7х1.3х2.3 |
|  | Качели (Школа-сад) | к-т | Качели «Мечта» Размер (м) 2.94х1.43х2.48 |
|  | Песочница (Школа-сад) | 1 шт. | МФ 3.011 Песочница L=2000 мм Размер (м) 2,0х2,0х0,32 |
|  | Песочница (Школа-сад) | 1 шт. | Песочница Квадро-1 Размер (м) 2.5х2.5х0.3 |
|  | Горка детская h =1,5 (Школа-сад) | к-т | ДИО 5.013 Горка Н=1500мм Размер (м) 4,61х1,15х2,53 |
|  | Горка детская h =1,2 (Школа-сад) |  | ДИО 5.012 Горка Н=1200мм Размер (м) 4,03х1,15х2,03 |
|  | Детский игровой комплекс (Школа-сад) | к-т | ДИК Радуга 1 Размер (м) 7.1х2.5х3 |
|  | Детский игровой комплекс (Школа-сад) | к-т | ДИК 3.18 Пионер Н=1500 Размер (м) 7,62х7,53х3,77 |
| 9. | Установка оборудования для хозяйственных площадок: |  |  |
|  | Коврочистка (Школа-сад) | шт. | Коврочистка Размер (м) 2,1х1,4х2,0 |
|  | стойка для сушки (Школа-сад) | к-т (2шт) | Стойка для сушки белья Размер (м) 1x2 комплект 2 шт. |
| 10. | Установка ограждений газонов, игровых, спортивных площадок (Школа-сад) | 1пм | Газонное ограждение №6 Размер (м) H=0.5 |

В ходе реализации программы возможны возникновение рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий программы. К основным следует отнести следующие.

Финансовый риск реализации программы, связанный с финансированием программы не в полном объеме.

Немаловажным является социальный риск, так как реализация программы предусматривает вовлечение граждан в процесс благоустройства. Социальный риск может возникнуть в результате низкой социальной активности населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Также существуют риски нарушения подрядчиками сроков выполнения работ.

Сведение указанных рисков к минимуму возможно за счет имеющейся эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей, мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей и мероприятий, перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач, проведение информационно разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству, освещение успешных практик по благоустройству городской среды. А также на предупреждение и снижение вероятности возникновения рисков влияет помощь управляющей компании в организации общих собраний жителей для формирования заявок на участия в отборе для проведения работ по благоустройству дворовых территорий.

В 2017году в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017г муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино» (2017-2019годы)» были благоустроены следующие дворовые территории:

| № п/п | Наименование объекта | Основные направления реализации | объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2017г, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории д.3-Б по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
|  |  | Дополнительный перечень работ: - устройство 2-х парковочных карманов | 27695,72 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей ; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 3 | Благоустройство дворовой территории д.27 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей ; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 4 | Благоустройство дворовой территории д.46 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей ; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
|  |  | Дополнительный перечень работ: - устройство парковочного кармана | 17999,95 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории д.48 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
|  |  | Дополнительный перечень работ: - установка бортового камня - ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек - устройство парковочных карманов | 43600,91 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории д.9 по ул. Ленина в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 7 | Благоустройство дворовой территории д.32, д.36 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 8 | Благоустройство дворовой территории д.11 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 9 | Благоустройство дворовой территории д.2 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 10 | Благоустройство дворовой территории д.12 по ул.Крупской в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек. - устройство освещения |  |
| 11 | Благоустройство дворовой территории д.21 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 12 | Благоустройство дворовой территории д.30 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - устройство освещения |  |
| 13 | Благоустройство дворовой территории д.1 по ул. Ленина в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 14 | Благоустройство дворовой территории д.19 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 15 | Благоустройство дворовой территории д.31 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 16 | Благоустройство дворовой территории д.26 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 17 | Благоустройство дворовой территории д.28 по ул.А.Зверева в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 18 | Благоустройство дворовой территории д.16 по ул. Ленина, д.11 по ул.Калинина в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |
| 19 | Благоустройство дворовой территории д.14 по ул. Ленина в г.Фокино Брянской области | Минимальный перечень работ: - ремонт подъездных дорожных путей; - установка скамеек и урн для мусора. - устройство освещения |  |

Объем финансового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (дополнительного перечня работ) в 2017г составил 89296,58 руб. Доля участия граждан во всех дворах, где проводились мероприятия в рамках дополнительного перечня работ, в 2017году составила 5 % от стоимости мероприятий дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории.

А также в 2017году были благоустроены следующие общественные территории:

| № п/п | Наименование объекта | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство сквера Афганцам в г.Фокино Брянской области | - устройство освещения - установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) - обустройство тротуарной зоны - детский игровой комплекс - установка архитектурного элемента «Подкова» - установка металлического каркаса для новогодней ёлки - установка архитектурной формы «Я ЛЮБЛЮ ФОКИНО» |
| 2 | Благоустройство сквера на ул.Ленина в г.Фокино Брянской области | - устройство освещения - установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) - обустройство тротуарной зоны - установка фонтана - установка архитектурной формы «Я ЛЮБЛЮ ФОКИНО» - детский игровой комплекс |

По состоянию на 01.01.2018года сектор благоустройства характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя (данные на 01.01.2018г) | Ед. изм. | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий | Ед./ кв.м. | 31 /13731,3 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 26 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | % | 35 |
| Количество и площадь общественных территорий всего | Ед./ кв.м. | 10 / 18882 |
| Количество и площадь благоустроенных общественных территорий | Ед./ кв.м. | 2 / 7400 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 20 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | М2 | 0,6 |
| Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | Ед./ кв.м. | 2 / 7400 |
| Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города Фокино (т.е. возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут) | % | 98 |

2. Цели и задачи программы

Основной целью является обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории города Фокино, вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий

Задачи программы:

- повышение уровня благоустройства  дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

3. Срок реализации программы

2018-2024 годы

- Объёмы и источники финансирования  программы

| Наименование | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| областной бюджет | 9105659,30 | 12046953,72 | 11071831,79 | 10954670,93 | 11374713,58 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 479 245,23 | 121686,41 | 111836,68 | 110653,24 | 114896,10 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 21 550,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, руб. | 9606455,16 | 12168640,13 | 11183668,47 | 11065324,17 | 11489609,68 | 0,00 | 0,00 |

5. Основные меры правового регулирования, направленные

на достижение целей и решение задач муниципальной программы

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017г №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирования современной городской среды».

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",

6. Состав муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие основные мероприятия:

- Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий

- Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий согласно адресному перечню общественных территорий

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Фокино» на 2018-2024годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |  | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий | Администрация города Фокино | 2018г. | 2024г. | Повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ | - оценка состояния дворовых территорий МКД, по результатам которой составляется паспорт благоустройства дворовой территории; - составление Адресного перечня всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.; - выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках минимального и дополнительного перечня работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий и проездов к ним согласно дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и разработанной проектно-сметной документации | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий согласно адресному перечню общественных территорий | Администрация города Фокино | 2018г | 2024г | Повышение общего уровня благоустройства общественных территорий. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с проектом благоустройства | - анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого составляется паспорт благоустройства общественной территории; - рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.; - выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |

7. Ожидаемые результаты реализации программы

Прогноз целевых индикаторов и показателей программы представлен в таблице:

| Наименование целевого индикатора (показателя), данные на конец года | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий | Ед./ кв.м. | 40/ 17641,8 | 40/ 17641,8 | 67/ 24800 | 94/ 31000 | 121/ 43000 | 148/ 48000 | 160/ 52712,1 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 33,5 | 33,5 | 50,6 | 67 | 84 | 92 | 100 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | % | 36 | 36 | 43,7 | 58 | 70 | 86 | 100 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | М2 | 11931,7 | 19379,7 | 19379,7 | 19379,7 | 19379,7 | 19379,7 | 19379,7 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | М2 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается также выполнение следующих показателей результативности в соответствии с разъяснениями Министерством строительства и ЖКХ РФ от 12.03.2018г №9914-АЧ/06:

| № п/п | Наименование показателя результативности | Плановое значение показателя результативности в 2018году, % | Плановое значение показателя результативности в 2019году, % | Плановое значение показателя результативности в 2019году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещённых, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | 100 | 0 | 100 |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | 100 | 0 | 100 |

Адресный перечень дворовых территорий,

включенных  в программу «Формирование современной городской среды города Фокино» на 2018-2024годы

| №п/п | Наименование объекта | Основные направления реализации | Стоимость работ, руб. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджетные средства, руб | Средства заинтересованных лиц, 5% от стоимости работ по дополнительному перечню, руб |
| I. | Перечень дворовых территорий, включенных в программу в 2017г в соответствии с Постановлением администрации города Фокино от 07.11.2017г № 863-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Фокино» на 2018-2022годы» |  |  |  |  |
|  | поданы заявки от жителей |  |  |  |  |
|  | 2018 год |  | 3 173 666,04 | 3152115,41 | 21 550,63 |
| 1 | г.Фокино ул.Калинина, д.13, ул.Гайдара д.9 | Минимальный перечень работ, дополнительный перечень работ | 913 027,12 | 908044,22 | 4 982,90 |
| 2 | г.Фокино ул. Ленина, д.4 | Минимальный перечень работ, дополнительный перечень работ | 488 701,51 | 483 673,41 | 5 028,10 |
| 3 | г.Фокино ул.Калинина, д.7 | Минимальный перечень работ, дополнительный перечень работ | 252 726,50 | 251 498,18 | 1 228,32 |
| 4 | г.Фокино ул.Гайдара, д. 2, д.4, д.6, пл.Ленина д.1 | Минимальный перечень работ, дополнительный перечень работ | 1 519 210,91 | 1 508 899,60 | 10 311,31 |
|  | 2020 год |  | 11183668,47 | 11183668,47 |  |
| 5 | г.Фокино ул.Калинина, д.18, д.20, д.22 | Минимальный перечень работ | 1391545,00 | 1391545,00 |  |
| 6 | г.Фокино ул.Калинина, д.10, д.12, д.14, д.16 | Минимальный перечень работ | 1128420,00 | 1128420,00 |  |
| 7 | г.Фокино ул. Крупской, д.6, д.10 | Минимальный перечень работ | 1165350,00 | 1165350,00 |  |
| 8 | г.Фокино ул.Луначарского, д.2 | Минимальный перечень работ | 608550,00 | 608550,00 |  |
| 9 | г.Фокино ул.Мира, д.12 | Минимальный перечень работ | 358050,00 | 358050,00 |  |
| 10 | г.Фокино ул.Островского, д.4 | Минимальный перечень работ | 375000,00 | 375000,00 |  |
| 11 | г.Фокино ул.Гайдара, д.5 | Минимальный перечень работ | 426700,00 | 426700,00 |  |
| 12 | г.Фокино ул.Ленина, д.11 | Минимальный перечень работ | 377350,00 | 377350,00 |  |
| 13 | г.Фокино ул. Мира, д. 29, д.31, д.25, д.27 | Минимальный перечень работ | 1110200,00 | 1110200,00 |  |
| 14 | г.Фокино ул.Мира, д.17, д.15, д.13, д.11 | Минимальный перечень работ | 929050,00 | 929050,00 |  |
| 15 | г.Фокино ул.Фокина, д.65 | Минимальный перечень работ | 968100,00 | 968100,00 |  |
| 16 | г.Фокино ул.Мира, д.1, д.3 | Минимальный перечень работ | 553200,00 | 553200,00 |  |
| 17 | г.Фокино ул.Калинина, д.9 | Минимальный перечень работ | 432900,00 | 432900,00 |  |
| 18 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.17 | Минимальный перечень работ | 1359253,47 | 1359253,47 |  |
|  | 2021год |  | 11065324,17 | 11065324,17 |  |
| 19 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.49 | Минимальный перечень работ | 1151200,00 | 1151200,00 |  |
| 20 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.50 | Минимальный перечень работ | 1062800,00 | 1062800,00 |  |
| 21 | г.Фокино ул.Луначарского д.1 | Минимальный перечень работ | 378000,00 | 378000,00 |  |
| 22 | г.Фокино ул.Калинина, д.5 | Минимальный перечень работ | 380800,00 | 380800,00 |  |
|  | по инициативе администрации |  |  |  |  |
| 1 | г.Фокино ул. К.Маркса, д.14, д.15 | Минимальный перечень работ | 143600,00 | 143600,00 |  |
| 2 | г.Фокино ул.Калинина, д.1, д.3 | Минимальный перечень работ | 464600,00 | 464600,00 |  |
| 3 | г.Фокино ул.Гагарина, д.14 | Минимальный перечень работ | 273200,00 | 273200,00 |  |
| 4 | г.Фокино ул.Димитрова, д.5 | Минимальный перечень работ | 504200,00 | 504200,00 |  |
| 5 | г.Фокино ул.Базарная, д.16-а | Минимальный перечень работ | 58800,00 | 58800,00 |  |
| 6 | г.Фокино ул.Калинина, д.2 | Минимальный перечень работ | 378300,00 | 378300,00 |  |
| 7 | г.Фокино ул.Калинина, д.4, д.6 | Минимальный перечень работ | 576300,00 | 576300,00 |  |
| 8 | г.Фокино ул.Гайдара, д.1, д.3 | Минимальный перечень работ | 663200,00 | 663200,00 |  |
| 9 | г.Фокино ул.Калинина, д.24, д.26, д.28, ул.Крупской д.14, д.16 | Минимальный перечень работ | 1395500,00 | 1395500,00 |  |
| 10 | г.Фокино ул.Гагарина, д.18, ул.Калинина д.8 | Минимальный перечень работ | 884500,00 | 884500,00 |  |
| 11 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.1 | Минимальный перечень работ | 57600,00 | 57600,00 |  |
| 12 | г.Фокино ул.Ленина, д.3, д.5, д.7 | Минимальный перечень работ | 828400,00 | 828400,00 |  |
| 13 | г.Фокино ул.Ленина, д.15 | Минимальный перечень работ | 526400,00 | 526400,00 |  |
| 14 | г.Фокино ул. Мира, д.19, д.21, д.23, ул.Гайдара д.11 | Минимальный перечень работ | 838800,00 | 838800,00 |  |
| 15 | г.Фокино ул.Скрябина, д.2 | Минимальный перечень работ | 499124,17 | 247600,00 |  |
|  | 2022 год |  | 11489609,68 | 11489609,68 |  |
| 16 | г.Фокино ул.Калинина, д.15, д.17, д.19, д.21 | Минимальный перечень работ | 1299000,00 | 1299000,00 |  |
| 17 | г.Фокино ул.А.Зверева, д.22, д.23, д.25, д.33, ул.К.Маркса д.29 | Минимальный перечень работ | 1337900,00 | 1337900,00 |  |
| 18 | г.Фокино ул.Ленина, д.6, д.8, д.10 | Минимальный перечень работ | 627400,00 | 627400,00 |  |
| 19 | г.Фокино ул.Мира, д.6, д.8, д.10 | Минимальный перечень работ | 696000,00 | 696000,00 |  |
| 20 | г.Фокино ул.Крупской, д.5, д.5-а, д.7, д.7-а, д.7-в, ул.Крупской д.9 | Минимальный перечень работ | 3146200,00 | 3146200,00 |  |
| 21 | г.Фокино ул.Островского д.1, д.5, д.9 | Минимальный перечень работ | 1132900,00 | 1132900,00 |  |
| 22 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.16 | Минимальный перечень работ | 57600,00 | 57600,00 |  |
| 23 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.18, д.24 | Минимальный перечень работ | 719000,00 | 719000,00 |  |
| 24 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.20, д.34 | Минимальный перечень работ | 164400,00 | 164400,00 |  |
| 25 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.35 | Минимальный перечень работ | 122000,00 | 122000,00 |  |
| 26 | г.Фокино ул.Луначарского, д.7, д.9 | Минимальный перечень работ | 680500,00 | 680500,00 |  |
| 27 | г.Фокино ул.Ленина, д.2 | Минимальный перечень работ | 707500,00 | 707500,00 |  |
| 28 | г.Фокино ул.Ленина, д.12 | Минимальный перечень работ | 799209,68 | 799209,68 |  |
|  | 2023-2024 годы |  | 7809400,0 | 7809400,0 |  |
| 29 | г.Фокино ул.Мира, д.2, д.4 | Минимальный перечень работ | 512000,00 | 512000,00 |  |
| 30 | г.Фокино ул.Привокзальная д.4 | Минимальный перечень работ | 164400,00 | 164400,00 |  |
| 31 | г.Фокино ул.Заводская, д.1, д.2 | Минимальный перечень работ | 651200,00 | 651200,00 |  |
| 32 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.37, д.38, д.39 | Минимальный перечень работ | 1236400,00 | 1236400,00 |  |
| 33 | г.Фокино ул.Островского, д.2 | Минимальный перечень работ | 287300,00 | 287300,00 |  |
| 34 | г.Фокино ул.Луначарского, д.3 | Минимальный перечень работ | 144100,00 | 144100,00 |  |
| 35 | г.Фокино ул.Кирова, д.19 | Минимальный перечень работ | 325400,00 | 325400,00 |  |
| 36 | г.Фокино ул. Гагарина, д.7, д.11 | Минимальный перечень работ | 888400,00 | 888400,00 |  |
| 37 | г.Фокино ул. 1-го Мая д.2а | Минимальный перечень работ | 391600,00 | 391600,00 |  |
| 38 | г.Фокино ул.Привокзальная д.1, д.5 | Минимальный перечень работ | 615600,00 | 615600,00 |  |
| 39 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.41, д.45, д.47 | Минимальный перечень работ | 927000,00 | 927000,00 |  |
| 40 | г.Фокино ул.К.Маркса, д.43, д.44, д.51 | Минимальный перечень работ | 720500,00 | 720500,00 |  |
| 41 | г.Фокино ул.Мира, д.5, д.7, д.9 | Минимальный перечень работ | 672800,00 | 672800,00 |  |
| 42 | г.Фокино ул.Гагарина д.14а | Минимальный перечень работ | 272700,00 | 272700,00 |  |
|  | Всего |  | 44 721668,36 | 44 700117,73 | 21 550,63 |

После вступления в силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019г №106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", дворовые территории в адресный перечень не включались.

Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий,

включенных в программу «Формирование современной городской среды города Фокино»

на 2018-2024годы

| № п/п | Наименование объекта | Основные направления реализации | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год |  | 6 432 789,12 |
| 1 | Благоустройство детской площадки за д.30 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | - установка детской площадки -установка малых форм -ограждение | 1 827 256,00 |
| 2 | Благоустройство сквера Победы в г.Фокино Брянской области | - укладка плитки - устройство освещения -установка скамеек и урн - установка архитектурной композиции в виде звезды - декоративная подсветка памятника | 2 563 240,08 |
| 3 | Благоустройство территории между д.16 и д.20 по ул.К.Маркса (между магазинами) в г.Фокино Брянской области | -асфальтирование, нанесение разметки -устройство освещения - установка скамеек | 1 282 906,22 |
| 4 | Благоустройство площади Ленина в г.Фокино Брянской области | -устройство тротуарной зоны -установка скамеек и урн - устройство освещения | 759 386,82 |
|  | 2019 год |  | 12 168 640,13 |
| 5 | Благоустройство пешеходной зоны возле Детской школы искусств и Фокинским центром детского творчества по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | - устройство тротуарной зоны -установка цветников -устройство освещения -установка скамеек и урн | 2 369 950,05 |
| 6 | Благоустройство парковой зоны за МАУК «Культурно-досуговый центр» в г.Фокино Брянской области | - устройство тротуарной зоны -установка беседки -устройство освещения -установка скамеек и урн - озеленение территории | 3 245 402,00 |
| 7 | Благоустройство парковой зоны за д.3Б по ул.К.Маркса (малая спортивная площадка) в г.Фокино Брянской области | - устройство тротуарной зоны - устройство освещения -обустройство спортивной площадки | 2 517473,56 |
| 8 | Благоустройство детской спортивной площадки за Фокинским центром детского творчества по ул.Гайдара в г.Фокино Брянской области | -обустройство спортивной площадки -устройство освещения -установка скамеек и урн | 4 035814,52 |
|  | Итого |  | 18 601 429,25 |

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству до 2020 года

| № п/п | Юридическое лицо | Адрес объекта | Наименование объекта | Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Готика» | Брянская обл., г.Фокино, ул.К.Маркса | многоквартирный жилой дом поз.35 1очередь строительства | 2020г |

Адресный перечень

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству до 2020года

| № п/п | Адрес объекта | Основные направления благоустройства | Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брянская обл., г.Фокино, ул.Пушкина, д.47 | Ремонт забора, благоустройство придомовой территории | 2020г |
| 2 | Брянская обл., г.Фокино, ул.Северная, д.24 | Ремонт забора, благоустройство придомовой территории | 2020г |
| 3 | Брянская обл., г.Фокино, ул.Северная, д.22 | Ремонт забора, благоустройство придомовой территории | 2020г |
| 4 | Брянская обл., г.Фокино, ул.Северная, д.21 | Ремонт забора, благоустройство придомовой территории | 2020г |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Фокино» на 2018-2024годы (в ред. пост от 26.03.18 №176-П, от 27.06.2018 №423-П, от 21.08.2018 №518-П, от 06.11.2018г №674-П, от 27.03.2019 №213-П, от 21.05.2019 №213-П, от 01.07.2019 №418-П, от 12.11.2019 №729-П) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Фокино" на 2018-2024годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы, руб |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Фокино" на 2018-2024годы |  | Администрация города Фокино |  | областной бюджет | 9 105 659,30 | 12046953,72 |  | 11071831,79 | 10954670,93 | 11374713,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 479 245,23 | 121 686,41 |  | 111836,68 | 110653,24 | 114896,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 21 550,63 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Итого по мероприятию: | 9 606 455,16 | 12168640,13 |  | 11183668,47 | 11065324,17 | 11489609,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий |  | Администрация города Фокино |  | областной бюджет | 2 994 509,63 | 0,00 |  | 11071831,79 | 10954670,93 | 11374713,58 | 0,00 | 0,00 | повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 157 605,78 | 0,00 |  | 111836,68 | 110653,24 | 114896,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 21 550,63 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Итого по мероприятию: | 3 173 666,04 | 0,00 |  | 11183668,47 | 11065324,17 | 11489609,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий согласно адресному перечню общественных территорий |  | Администрация города Фокино |  | областной бюджет | 6 111 149,67 | 12046953,72 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | повышение уровня благоустройства общественных территорий |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 321 639,45 | 121 686,41 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Итого по мероприятию: | 6 432 789,12 | 12168640,13 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |