## программа 2015-2017 компл. разв
Приложение № 1 к Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГО "городФокино" (2015-2017годы)
Мероприятия программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ "город Фокино" (2015-2017 годы)
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | Всего | по годам
|  |  | 2015г. |  |  | 2016г. |  |  | 2017г. |  |  | Достигаемый эффект
|  |  | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва)
| Всего по программе | 336348.9 | 330 | 0 | 1566.3 | 830 | 9500 | 11686.6 | 0 | 0 | 312436
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
| Итого по разделу 1. | 9528.9 | 0 | 0 | 1566.3 | 0 | 0 | 3526,6 | 0 | 0 | 4436,0
Технические мероприятия
1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Куйбышева, 730 м.п. | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку
2 | Капитальный ремонт участка водопровода от водозабора города Фокино до врезки в городскую сеть, 628 м.п. | 1186.1 | 0 | 0 | 1186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение подачи питьевой воды на территории старой части города
3 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Пушкина, 2000 м.п. | 2070.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.5 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку
4 | устройство водопровода от арт.скважины № 11 до ул. Пушкина, 360 м.п. | 380.2 | 0 | 0 | 380.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку
5 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Челюскина, 300 м.п. | 370.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3 | 0 | 0 | 0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку
6 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Пионерская, 860 м.п. | 720.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.5
7 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Дзержинского, 1128 м.п. | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку
8 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Кирова, 1380 м.п. | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку
9 | Приобретение спец. техники (Экскаватор ЭО 2621/70-2202 МТЗ) - 1 ед. | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение продолжительности срока устранения аварийных ситуаций
ВОДООТВЕДЕНИЕ
| Итого по разделу 2 | 310000,0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 300000,0
Технические мероприятия
1 | Строительство очистных сооружений г. Фокино | 310000,0 | 0, 0 | 0, 0 | 0 | 500,0 | 9500,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | Улучшение параметров сбрасываемых сточных вод, улучшение экологической обстановки
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
| Итого по разделу 3 | 10660 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
Технические мероприятия
1 | Оформление документации для приемки в муниципальную собственность бесхозяйных участков тепловых сетей | 660 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | передача участков теплосетей энергопоставляю
2 | Капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения с заменой труб на отдельных участках с утеплением современными теплоизоляционными материалами | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | Повышение качества услуг теплоснабжения, уменьшение колисетва аварий на теплосетях, уменьшение потерь тепловой энергии
УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
| Итого по разделу 4 | 6160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 3000
Технические мероприятия
1 | Электрификация и освещение территории полигона | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Улучшение обслуживания территории полигона
2 | Ограждение территории полигона с установкой выездных ворот | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Улучшение обслуживания территории полигона
3 | Организация мусоросортировочной линии | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | Улучшение экологической обстановки территории
4 | Капитальный ремонт помещения для сторожей | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | Улучшение условий труда обслуживающего персонала полигона