Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино»

за 2015 год

Глава администрации города Фокино

_________________  Н.С.Гришина

08.02.2016года

С 2013года бюджет городского округа планируется на основе программно-целевого принципа. Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных  нормативным актом целевых муниципальных программ. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов исполнительной власти. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной  программы.

В рамках бюджета городского округа "город Фокино" на 2015 год  при реализации программно-целевого принципа исполнялись пять муниципальных программ.

Плановый объем программной части бюджета городского округа «город Фокино» составляет в 2015г. – 191696674,98 руб., исполнение 189645777,92руб (98,93%).

Перечень муниципальных программ

городского округа «город Фокино» в 2015г

тыс.руб

| № | Наименование муниципальных программ | План 2015г | Факт 2015г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа "город Фокино" (2015 - 2017 годы) | 172395,2 | 170346,7 | 98,8 |
| 2 | Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» (2015 - 2017 годы) | 6216,9 | 6216,9 | 100 |
| 3 | Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа "город Фокино" (2015-2017 годы) | 7459,1 | 7459,1 | 100 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью городского округа "город Фокино" (2015 - 2017 годы) | 2368,4 | 2366,1 | 99,9 |
| 5 | «Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» (2015 - 2017 годы)» | 1197,6 | 1197,6 | 100 |
|  | ИТОГО | 191696,7 | 189645,8 | 98,93 |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2015 - 2017 годы)

за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино»» (2015-2017годы) за 2015 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2015 году составил 172 395,2 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 79805,2тыс. рублей;

областной бюджет:  92 590,0 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2016года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 170 346,7тыс. рублей (98,8 % от запланированного объема на 2015 год).

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб | Факт, тыс.руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2015 - 2017 годы) | 18 272,6 | 18 227,8 | 99,8 |
| 2 | «Дорожное хозяйство» (2015-2017годы) | 21 788,6 | 21 781,3 | 99,97 |
| 3 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020годы)» | 0 | 0 | 0 |
| 4 | «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (2015-2017годы) | 4 455,3 | 4 455,3 | 100 |
| 5 | «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2015-2017годы) | 100 923,6 | 99 073,9 | 98,2 |
| 6 | «Реализация мероприятий социальной политики» (2015-2017годы) | 7 698,1 | 7 551,4 | 98,1 |
| 7 | «Осуществление мероприятий в области культуры» (2015-2017годы) | 6 686,4 | 6 686,4 | 100 |
| 8 | «Физическая культура и спорт и молодёжная политика» (2015-2017годы) | 12 570,5 | 12 570,5 | 100 |

Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2015 - 2017 годы)

Подпрограмма "Выполнение функций администрации города Фокино" (2015 - 2017 годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино». Расходы на содержание местной администрации предусмотрены в сумме 9289,4руб., исполнение – 9277,8руб. (99,9% исполнение). Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 1055,7руб., кассовое исполнение – 1055,7руб. (100% исполнение).

Администрации города Фокино передана часть областных полномочий, в том числе:

- полномочия административной комиссии;

- осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- полномочия в области охраны труда;

- полномочия по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012г №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 19 октября 2015г в городе Фокино создано МБУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» г.Фокино», официальное открытие которого состоялось 30 декабря 2015года. Средства на создание МФЦ в 2015году были выделены из областного бюджета в размере 2907,1тыс.руб с учетом софинансирования бюджета городского округа «город Фокино» (703,1тыс.руб). Освоено в 2015году на 100%.

В ноябре 2015года администрацией города Фокино была подана заявка в Департамент экономического развития Брянской области на конкурсный отбор муниципальных районов (городских округов), бюджетам которых в 2015 году предоставляется субсидия для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. Бюджету городского округа «город Фокино» выделено из областного и федерального бюджетов 2850,0тыс.руб на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства (гранты) при софинансировании из местного бюджета в размере 150,0тыс.руб. Был объявлен конкурс в г.Фокино на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, по результатам которого 6 субъектов малого бизнеса получили грантовую поддержку.

Выделялись субсидии МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 511 836 руб., кассовое исполнение – 511 835,37 руб. (100% исполнение).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино

(2011-2020годы)»

Средства из бюджета городского округа «город Фокино» не выделялись.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (2015-2017годы)

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» в  2015 году предусмотрено 21 788 554,00  руб. и исполнено 21 781 341,49  руб., (исполнение 99,97%)  в том числе:

- На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014 – 2020 годы) государственной  программы «Строительство, архитектура и дорожное  хозяйство Брянской области» (2014 – 2020 годы) из областного бюджета запланировано 17 110 270,00 руб. и направлено                    17 110 270,00 руб.  (100 %). Из них на ремонт автомобильных дорог по ул.Советская, ул.Островского, ул.Луначарского в г.Фокино направлено 4 739 000,00 руб.; на ремонт автомобильной дороги от АЗС до наркодиспансера в г.Фокино направлено 9 433 500,00 руб.; на ремонт Покровского проезда в районе домов № 50,43,51 и съезда к домам № 40,42 по ул.К.Маркса в городе Фокино направлено 2 937 770,00 руб.

- За счёт средств местного бюджета на обеспечение сохранности  автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним  в границах городского округа «город Фокино» запланировано 4 678 284,00 руб. и исполнено 4 671 071,49 руб.   (исполнение 99,85 %) из них:

- На софинансирование работ по ремонту  автомобильных дорог за счет средств местного бюджета предусмотрено 900 880,64 руб. и исполнено  900 880,64 руб.;

- на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" согласно  заключённых договоров  запланировано  3 243 468,51 руб., исполнено 3 236 256,00 руб.

-На оплату работ ООО «Жилстройсервис» по окраске металлических ограждений через реку Болва  предусмотрено и направлено   86 223,00  руб.

- На проверку уязвимости моста и его техническое обследование  в г.Фокино Брянской области запланировано и исполнено  107 861,85 руб.

- На приобретение основных средств (дорожных знаков)  за счёт средств местного бюджета предусмотрено 146 850,00 руб. и направлено 146 850,00 руб.

- На разработку проектно-сметных документаций по дорогам, ремонт которых запланирован в 2017 году ( ремонт автомобильной дороги по ул.Мира в городе Фокино, ремонт автомобильной дороги по ул.Фокина в городе Фокино), предусмотрено и направлено 99 000,00 руб.

-  На оплату работ по техническому надзору ремонта  Покровского проезда в районе домов № 50,43,51 и съезда к домам № 40,42 по ул.К.Маркса в городе Фокино направлено 94 000,00руб.

Подпрограмма «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства» (2015-2017годы)

Расходы по  подпрограмме «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  расходы за  2015  год  предусмотрены в сумме 4 455 349,00 руб. и исполнены в сумме 4 455 285,19 руб. (исполнение 100%), в том числе:

-  на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД  на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области»  запланировано 956 953,00 руб., исполнено  956 896,66  руб.

- на финансирование расходов по содержанию городской бани  предусмотрено  1 150 000,00  руб.  и  израсходовано   1 150 000,00  руб.

- на  расходы по уличному освещению  предусмотрено 1 740 704,00 руб. и  направлено                             1 740 696,53 руб.

- на организацию и содержание городских кладбищ  запланировано и направлено                  255 760,00 руб.

-  на прочие мероприятия по благоустройству предусмотрено и направлено                      351 932,00 руб.  Из них:

-  на благоустройство сквера (спиливание деревьев) направлено    145 777,00 руб.

- на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы  по  строительству детской оздоровительной площадки в городе Фокино  направлено 206 155,00 руб.

Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе

«город Фокино» (2015-2017годы)

Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2015-2017годы) направлена в первую очередь на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями.

В городском округе «город Фокино» заработная плата пед. работникам учреждений общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2015 года составляет:

- педагогических работников учреждений дошкольного образования – 18 260 рублей или 100,0% к средней заработной плате в сфере общего образования;

- педагогических работников учреждений общего образования –   20 940 рублей или 100,0% к средней заработной плате в регионе;

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 15 194 рублей или 80,0% к средней заработной плате учителей;

- работников учреждений культуры – 13 924  рублей или 64,9% к средней заработной плате в регионе.

Расходы рассчитаны на содержание учреждений образования, которые находятся в ведении городского округа «город Фокино»:

- 4 дошкольных образовательных учреждения,

- 3 средних образовательных учреждения,

- 2 учреждения по внешкольной работе с детьми.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2015 (руб.) | Кассовое исполнение за 2015 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2015-2017годы) | 100 923 610,0 | 99 073 932,6 | 98,2 |
| Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 9 341 110,0 | 9 341 109,5 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (в т.ч. питание школьников, классное руководство) | 15 028 396,0 | 15 028 395,3 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | 14 386 731,0 | 14 386 730,1 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 32 197 616,0 | 30 463 000,0 | 94,6 |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 27 649 559,0 | 27 534 500,0 | 99,6 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 371 340,0 | 371 340,0 | 100,0 |
| Мероприятия по противодействию экстримизму и профилактике терроризма на территории города Фокино | 386 612,0 | 386 611,7 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (средства федерального бюджета на установку окон в д/с, школах, мероприятия «доступная среда») | 1 555 391,0 | 1 555 391,0 | 100,0 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (софинансирование по корту) | 6 855,0 | 6 855,0 | 100,0 |

В МБДОУ СОШ №1 и МБДОУ СОШ №3 во второй половине 2015года реализованы мероприятия за счет средств федерального бюджета в размере 1,0млн.руб. по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга (реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы).

За счет средств федерального бюджета по федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" в 2015году была приобретена сценическая обувь для МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского города Фокино" (100 000 руб.).

За счет средств областного бюджета на дополнительные меры государственной поддержки обучающихся (организация питания школьников) было выделено 607,57 тыс.руб.; на отдельные мероприятия по развитию образования (корты- 130 227 руб., установка оконных блоков-169 575 руб.) 60 097 руб. (замена оконных блоков ПВХ МБДОУ "ДСКВ"Тополёк" г.Фокино.

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2015-2017годы)

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2015 - 2017годы) реализуется в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 06.10.2003г N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлена на реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

комплектование книжных фондов библиотек;

библиотечное обслуживание населения.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2015 (руб.) | Кассовое исполнение за 2015 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2015-2017годы) | 6 686 427,0 | 6 686 427,0 | 100 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МАУК "КДЦ г.Фокино") | 4 885 000,0 | 4 885 000,0 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МБУ «Библиотека г.Фокино») | 1 801 427,0 | 1 801 426,86 | 100 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2015-2017годы)

Подпрограмма "Реализация мероприятий социальной политики" (2015 - 2017 годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий в части обеспечения благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укрепления материальной базы молодых семей, реализацию мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В составе администрации создан и функционирует комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, осуществляющий реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку замещающих семей.

Данная подпрограмма является одним из приоритетных направлений молодежной политики органов местного самоуправления города Фокино, а также созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющие кредиты, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2015г., руб. | Исполнение за 2015 год, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретена одна квартира ребёнку-сироте) | 890 175,0 | 890 175,0 | 100,0 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 4 165 800,0 | 4 060 271,1 | 97,5 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 427 896,0 | 427 896,0 | 100,0 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 120 000,0 | 120 000,0 | 100,0 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 109 935,9 | 68 709,24 | 62,5 |
| Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 23 436,0 | 23 436,0 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике наркомании населения | 8 010,0 | 8 009,7 | 100,0 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей г.Фокино | 1 942 200,0 | 1 942 200,0 | 100,0 |
| Выплаты почетным гражданам города Фокино | 10 685,0 | 10 684,4 | 100,0 |

В данной подпрограмме предусмотрено мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в размере 23436,0руб. на организацию трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время.

При общеобразовательных школах были созданы 14 рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, в каникулярное время.

В данной подпрограмме также предусмотрено мероприятие по обеспечению жильём молодых семей.

| Наименование | Источник финансирования | Утверждено в бюджете 2015г., руб. | Исполнение за 2015год, руб. | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие по обеспечению жильём молодых семей | Областной бюджет | 1 634 685,0 | 1 634 685,0 | 100,0 | В 2015 году выделена субсидия для приобретения жилья двум молодым семьям. |
|  | Местный бюджет | 307 515,0 | 307 515,0 | 100,0 |  |
|  | Итого | 1 942 200,0 | 1 942 200,0 | 100,0 |  |

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (2015-2017годы)

В данной подпрограмме выделялась субсидия автономному учреждению (МАУ УСЦ "Триумф") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) – исполнение в сумме 12 570 520 руб. (100% исполнение).

В данной подпрограмме учитываются средства на организацию и проведение городских спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (220520руб.)

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2015 - 2017 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино» (2015 - 2017 годы) | 2015г | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | Чел. | 5 | 3 | -2 | 18 272 586,0 | 18 227 799,4 | 99,8 |
|  |  |  | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | % | 58 | 92 | +34 |  |  |  |
|  |  |  | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | ед. | 34 | 27 | -7 |  |  |  |
|  |  |  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | Ед. | 14 | 13 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | Ед. | 7 | 5 | -2 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведённых проверок по охране труда | Ед. | 6 | 0 | -6 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | Ед. | 70 | 2 | -68 |  |  |  |
|  |  |  | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях от общего количества поступивших протоколов | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Перевезено пассажиров (пассажиропоток) | Тыс. чел | 80 | 44,9 | -35,1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | Шт. | 43 | 48 | +5 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" (2015 - 2017 годы) | 2015г | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров (ремонт автомобильных дорог по ул.Советская, ул.Островского, ул.Луначарского, дороги от АЗС до наркодиспансера в г.Фокино, ремонт Покровского проезда в районе домов № 50,43,51 и съезда к домам № 40,42 по ул.К.Маркса) | М2 | 7800 | 23342,3 | +15542,3 | 21 788 554,0 | 21 781 341,5 | 100,0 |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020годы)» | 2015г | Газификация многоквартирных жилых домов | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма "Реализация мероприятий в области ЖКХ и благоустройства"(2015 - 2017 годы | 2015г. | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | тыс.кВт/ч в год | 207 | 230,7 | +23,7 | 4 455 349,0 | 4 455 285,2 | 100,0 |
| 5. | Подпрограмма "Реализация образовательных программ городского округа «город Фокино»" (2015 - 2017 годы) | 2015г. | охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 80 | 65 | -15 | 100 923610,0 | 99 073 932,6 | 98,2 |
|  |  |  | доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 98,6 | -1,4 |  |  |  |
|  |  |  | доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 98,5 | 100 | +1,5 |  |  |  |
|  |  |  | доля руководящих и педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 25 | 35 | +10 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2015 - 2017 годы) | 2015г. | Количество проводимых мероприятий | Ед. | 230 | 230 | 0 | 6 686 427,0 | 6 686 426,9 | 100,0 |
|  |  |  | Количество посетителей мероприятий в год | Чел. | 30950 | 30955 | +5 |  |  |  |
|  |  |  | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | % | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | Посещ. | 7,3 | 7,3 | 0 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2015 - 2017 годы) | 2015г. | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | чел | 5 | 10 | +5 | 7 698 137,9 | 7 551 381,4 | 98,1 |
|  |  |  | Численность детей, переданных под опеку | Чел. | 5 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | Семей | 1 | 2 | +1 |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодежная политика» (2015 - 2017 годы) | 2015г. | Количество потребителей муниципальной услуги за год | Чел. | 28100 | 28207 | +107 | 12 570 520,0 | 12 570 520,0 | 100,0 |
|  |  |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Шт. | 38 | 66 | +28 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | 1 |
| 2 | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | 3 |
| 3 | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 5 | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | 1 |
| 6 | Количество проведённых проверок по охране труда | 1 |
| 7 | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 1 |
| 8 | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях от общего количества поступивших протоколов | 2 |
| 9 | Перевезено пассажиров (пассажиропоток) | 1 |
| 10 | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | 3 |
| 11 | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров | 2 |
| 12 | Газификация многоквартирных жилых домов | 1 |
| 13 | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | 0 |
| 14 | охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 15 | доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 1 |
| 16 | доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 3 |
| 17 | доля руководящих и педагогических работников, прошедших аттестацию | 3 |
| 18 | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий | 1 |
| 19 | Количество посетителей культурных мероприятий в год | 2 |
| 20 | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | 1 |
| 21 | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | 1 |
| 22 | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 23 | Численность детей, переданных под опеку | 3 |
| 24 | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | 3 |
| 25 | Количество потребителей муниципальной услуги по физической культуре за год | 2 |
| 26 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2 |
|  | ИТОГО | 46 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 46 > 26 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» (2015 - 2017 годы)

за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» (2015 - 2017 годы) за 2015 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2015 году составил 6216,9 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  6216,9 тыс. рублей;

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб | Факт, тыс.руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление в сфере муниципальных финансов» (2015- 2017 годы) | 6216,9 | 6216,9 | 100,0 |

В сфере управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» были достигнуты определенные позитивные изменения. Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета городского округа «город Фокино»;

уменьшение кредиторской задолженности бюджета городского округа «город Фокино»;

оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

сокращения дефицита бюджета городского округа «город Фокино»;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью остается существенным объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино».

Структура муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино»

| Статьи муниципального внутреннего долга | 2015 год |
| --- | --- |
| Кредиты кредитных организаций, рублей | 25 487 000 |
| Бюджетные кредиты, рублей | 9 913 000 |
| Всего, рублей | 35 400 000 |
| Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, рублей | 3 169 677 |

Анализ результативности муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» (2015 - 2017 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов» (2015 - 2017 годы) | 2015г | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | тыс. руб. | не более 36400 | 35400 | -1000 | 6216934 | 6216912,24 | 100 |
|  |  |  | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России | % | не более 2 | 2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | не более 2,2 | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | % | 96,3 | 98,9 | +2,6 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | 2 |
| 2 | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России | 1 |
| 3 | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 1 |
| 4 | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
|  | ИТОГО | 6 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 6 > 4 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений

городского округа "город Фокино" (2015-2017 годы)

за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа "город Фокино" (2015-2017 годы) за 2015 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление социально-культурной сферы города Фокино». Основная цель программы  - выполнение исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2015 году составил 7459,1 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  6526,4тыс. рублей;

областной бюджет: 932,7 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2016года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 7459,1 тыс. рублей (100 % от запланированного объема на 2015 год).

| Наименование | Утверждено в бюджете 2015г, тыс.руб. | Исполнение за 2015 год, тыс.руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в социально-культурной сфере города Фокино | 6 515, 4 | 6 515,4 | 100 | - |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 9, 1 | 9, 1 | 100 | - |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях | 923,6 | 923,6 | 100 | - |
| Мероприятия в области патриотического воспитания | 11,0 | 11,0 | 100 | - |

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений  городского округа "город Фокино" (2015-2017 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1 | Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа "город Фокино" (2015-2017 годы) | 2015 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 52,8 | 53,4 | +0,6 | 7459,1 | 7459,1 | 100 |
|  |  |  | Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно- коммуникативных технологий в сфере образования | % | 80,0 | 80 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 80,0 | 65 | -15 |  |  |  |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 98,6 | -1,4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 98,5 | 100 | +1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников: прошедших аттестацию | % | 25,0 | 35 | +10 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |
| 2 | Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно- коммуникативных технологий в сфере образования | 1 |
| 3 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 0 |
| 4 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 0 |
| 5 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 2 |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | 2 |
|  | ИТОГО | 7 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 7 > 6 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино" (2015 - 2017 годы)

за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино" (2015 - 2017 годы) за 2015 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет  по управлению муниципальным имуществом города Фокино. Основная цель программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа «город Фокино», рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа «город Фокино».

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2015 году составил 2 368,4 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  2 368,4 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2016года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 2366,1 тыс. рублей (99,9 % от запланированного объема на 2015 год).

Перечень подпрограмм,

входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Управление муниципальным имуществом" (2015 - 2017 годы) | 2368,4 | 2366,1 | 99,9 |

Анализ результативности муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино"

(2015 - 2017 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" (2015 - 2017 годы) | 2015г | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | Ед. | 15 | 153 | +138 | 2368,4 | 2366,1 | 99,9 |
|  |  |  | Доля муниципального имущества городского округа «город Фокино», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Фокино», приватизация которого целесообразна | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | % | 95 | 94 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 78 | 56 | -22 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | 3 |
| 2 | Доля муниципального имущества городского округа «город Фокино», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Фокино», приватизация которого целесообразна | 3 |
| 3 | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | 1 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 1 |
|  | ИТОГО | 8 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 8>4 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной. |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» (2015 - 2017 годы)»

за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы  «Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» (2015 - 2017 годы)» за 2015 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Фокино». Основная цель программы - организация работы единой дежурно- диспетчерской службы города Фокино, реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино».

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2015 году составил 1197,6 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  1197,6 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2016года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 1197,6тыс. рублей (100 % от запланированного объема на 2015 год).

Анализ результативности муниципальной программы

«Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» (2015 - 2017 годы)»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2015г | реализация запланированных мероприятий программы | % | 100 | 100 | 0 | 1197560,0 | 1197558,2 | 100 |
|  |  |  | уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | Обращений в год | 10850 | 7871 | -2979 |  |  |  |
|  |  |  | недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - в рабочие дни | мин | 20 | 15 | -5 |  |  |  |
|  |  |  | - в праздничные дни | мин | 40 | 30 | -10 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | реализация запланированных мероприятий программы | 1 |
| 2 | уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | 2 |
| 3 | недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: | 2 |
|  | ИТОГО | 5 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 5 > 3 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.