Утверждено

Постановлением администрации  г. Фокино

№ 267-П от  12 мая 2014 г.

П Л А Н

мероприятий, направленных на повышение эффективности

сферы культуры  города Фокино

1. Цели разработки плана мероприятий , направленных на повышение эффективности сферы культуры  города.

Целями плана мероприятий,  направленных на повышение эффективности сферы  культуры города Фокино (далее – «дорожная карта») являются:

создание благоприятных условий для устойчивого развития культурных составляющих качества жизни населения города Фокино:

обеспечение равного доступа к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан;

сохранение культурного и  исторического наследия Российской Федерации,  Брянской области и города Фокино;

создание условий для творческого и нравственного совершенствования каждой личности;

обеспечение достойной  оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных услуг);

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, привлечение молодых  специалистов для работы в сфере культуры города;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению по специальностям культуры и искусства.

П. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ  предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путём информатизации отрасли;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путём расширения грантовой поддержки творческих проектов;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в   формировании комфортной среды жизнедеятельности города

совершенствование организационных и финансовых механизмов обеспечения реализации доступности художественного образования детей.

Ш. Целевые  показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества библиографических записей в электронных базах данных  муниципальных библиотек  города,   в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

тыс. записей

| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,5 |

2) увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек города Фокино:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | - | - | - | - | - |

3) увеличение численности участников культурно - досуговых  мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52000 | 52030 | 52090 | 52130 | 52170 | 52207 | 52312 |

4) повышение уровня удовлетворенности жителей города Фокино качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 88 |

5) увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10,7 | 10,9 | 11.2 | 11,7 | 11,9 | 12,2 |

6)  увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодёжи  в возрасте от 5 до 18 лет:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 13.7 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 14,7 | 15,2 |

7) увеличение посещаемости учреждений культуры :

( в процентах к предыдущему году)

| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 17 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,9 |

8)увеличение доходов учреждений культуры от предоставления услуг на платной основе:

( в процентах к предыдущему году)

| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 10,7 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |

9) оптимизация численности персонала учреждений культуры:

( в процентах к штатной численности)

| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3 | 11,8 | 1,9 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры  являются:

1) создание  механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги  (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование   оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение  качества оказания  муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей  по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы  в Брянской области в соответствии  с указами Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах  детей на 2012-2017 годы» и указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 г. № 123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в  государственных учреждениях Брянской области на 2013-2018 годы»;

3) обновление  квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры;

4) оптимизация неэффективных расходов учреждений сферы культуры.

1V. Мероприятия по совершенствованию оплаты

труда работников учреждений сферы культуры  города Фокино

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры должны осуществляться с учетом Программы  поэтапного совершенствования  системы оплаты труда в государственных  (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,  утвержденной  распоряжением Правительства  Российской Федерации  от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях  систем оплаты труда  работников  государственных и муниципальных учреждений, утвержденных на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии  по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику  деятельности  учреждений культуры  города, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве  приоритетных должны рассматриваться  культурно-досуговые учреждения и библиотеки. При этом объемы  финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и  достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:

1) динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры  и средней заработной платы в городе Фокино:

(процентов)

| 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 |

2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10786 | 13924 | 17552 | 21877 | 28400 | 30388 |

V. Основные  мероприятия, направленные на повышение эффективности  сферы культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

|  | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |
| 1. Разработка (изменение) методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления в городе Фокино показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников 2. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры г. Фокино 3. Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры 4. Проведение оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей 5. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повыше- ние заработной платны не менее одной трети средств, получаемых за счет сокращения не- эффективных расходов учреждений сферы культуры и органов местного самоуправления, а также по привлечению учреждениями сферы культуры средств от приносящей доход деятельности. 6. Обеспечение максимального использования учреждениями культуры закрепленных площадей, имущества; расширение перечня платных услуг; повышение доступности информации об услугах учреждений 7. Разработка предложений поэтапной оптимизации штатной численности подведомственных муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры на основе разработанных Министерством культуры Российской Федерации типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры и рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики 8. Разработка по согласованию с департаментом культуры Брянской области программ поэтапной реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры с частичным сокращением Штатов в соответствии с разработанными Министерством культуры России нормативами обеспеченности населения учреждениями культуры. 9. Утверждение «дорожных карт» в отношении подведомственных муниципальных учреждений и соответствующих категорий работников и дальнейшая их корректировка 10. Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Департаментом культуры Брянской области) и дальнейшая их корректировка 11. Утверждение органами местного самоуправления в Брянской области «дорожных карт», содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, и средней заработной платы работников культуры и работников областных учреждений культуры и искусства Брянской области в 2012 - 2018 годах и их дальнейшая корректировка 12. Внесение необходимых изменений в отраслевые положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, включив условия осуществления выплат стимулирующего характера с учетом утвержденных показателей и критериев оценки эффективности труда работников 13. Внесение изменений в положение об оплате труда муниципальных учреждений культуры Брянской области и в коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда 14.Обеспечение организации ведения государственного статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. 15. Обеспечение планирования бюджетных ассигнований, необходимых для достижения показателей (по годам) средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Фокино. 16. Обеспечение проведения анализа и уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реструктуризации сети, оптимизации неэффективных расходов и штатной численности, а также средств от приносящей доход деятельности. 17. Обеспечение мероприятий по внедрению системы нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры 18. Обеспечение мероприятий по внедрению систем нормирования труда муниципальных учреждений культуры с учётом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций утверждённых приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013г. №504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных ( муниципальных) учреждениях. 19. Обеспечение мероприятий по внедрению утверждённых типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек и культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учётом необходимости качественного оказания муниципальных услуг выполнения работ | Муниципальные правовые акты Муниципальные правовые акты Локальные акты учреждений муниципальные культуры дополнительные соглашения к трудовым договорам Нормативные акты администрации города Доклад МКУ «Управление соцкультсферы г. Фокино» Договоры, локальные акты учреждений культуры Планы мероприятий учреждений. нормативные акты администрации города Муниципальные правовые акты Муниципальные правовые акты Договоры, локальные акты учреждений культуры Муниципальные правовые акты Муниципальные правовые акты Локальные акты учреждений культуры Формы статистической отчётности ЗП-культура Нормативные правовые акты о местном бюджете Информация администрации города в Департамент культуры Брянской области Муниципальные правовые акты Муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений культуры Муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений культуры | Органы местного самоуправления, МКУ «Управление соцкультсферы г. Фокино» Органы местного самоуправления, МКУ «Управление соцкультсферы г. Фокино» Руководители учреждения культуры Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления МКУ «Управление соцкультсферы г. Фокино» муниципальные учреждения культуры Муниципальные учреждения культуры Финансовое управление администрации города Фокино, органы местного самоуправления Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления Муниципальные учреждения культуры Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления Руководители учреждений культуры Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления, руководители учреждений культуры Органы местного самоуправления, руководители учреждений культуры | Ежегодно Ежегодно 2014-2015гг. Ежегодно Ежегодно Ежегодно 2014-2017 годы 2014-2017 годы II квартал 2013 г., далее ежегодно I квартал 2013 г., далее ежегодно II квартал 2013 г., далее ежегодно До 1 января 2015 года Ежегодно Ежеквартально При формировании бюджета ежегодно Ежегодно 2015-2017 годы с 2014по 2018 годы 2015-2018 годы (после утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти) |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |
| 1. Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры в части представления ежегодно, начиная с 1 января 2013 года, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги и несовершеннолетних детей 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по приведению трудовых договоров руководителей муниципальных учреждений культуры в соответствие с типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» 2. Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры, включая предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги и несовершеннолетних детей и размещение их в сети интернет 3. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан претендующих на занятие соответствующей должности 4. Установление в качестве показателя эффективной работы руководителя учреждения культуры и соответствующего критерия премирования «рост средней заработной платы» специалистов в отчетном году по сравнению с предыдущим 5. Установление придельного уровня соотношения заработной платы руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы специалистов в кратности от 1 до 8 | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителем учреждения (100%) Принятие дополнительных соглашений к трудовым договорам руководителей (100%), сохранение достигнутого показателя Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителем учреждения (100%), размещение в сети Интернет Акты проверок Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителем учреждения Трудовые договоры | Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления Муниципальные учреждения культуры Органы местного самоуправления | До 1 июля 2013 года Ежегодно Ежегодно Ежегодно II квартал 2013 г., далее ежегодно II квартал 2013 г., далее ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений сферы культуры города Фокино |  |  |  |
| 1.Установление предельной доли административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений культуры Брянской области до 40% 2.Обеспечение мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в деятельности работников муниципальных учреждений культуры Брянской области 3.Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры до 1:0,7-1:0,5 с учетом типа учреждения 4.Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципальных учреждений культуры Брянской области обновлённым квалификационным требованиям, в том числе на основе организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовки 5. Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 6.Внедрение системы нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда и типовых отраслевых норм труда на основании приказа Минтруда Российской Федерации от 30.09.2013 №504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях» 7. Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек и культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 8. Разработка методических рекомендаций о порядке проведения аттестации работников государственных и муниципальных учреждений культуры 9.Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективные контракты» в соответствии с рекомендациями, утверждёнными приказом Минтруда Российской Федерации от 26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении «эффективного контракта» | Тарификационные списки работников учреждений культуры Локальные акты учреждений культуры Локальные акты учреждений культуры Локальные акты учреждений культуры Информация в департамент культуры Муниципальные нормативные акты Муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений культуры Методические рекомендации Локальные акты учреждений культуры, акты заседаний аттестационной комиссии | Муниципальные учреждения культуры Руководители учреждений культуры Руководители учреждений культуры Руководители учреждений культуры Органы местного самоуправления, Органы местного самоуправления Органы местного самоуправления, руководители учреждений культуры Органы местного самоуправления Руководители учреждения культуры | II квартал 2013 г., далее ежегодно 2014-2015 годы С 2015 года Ежегодно Ежегодно 2014-2017 годы 2015-2018 годы после разработки и утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти 2014 год Ежегодно, начиная с 2014 года |

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников,

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

|  |  | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры Брянской области в соответствии с Указом от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Правовые акты органов местного самоуправления | ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 2. | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Формы федерального статистического наблюдения | ежеквартально, в установленные сроки | Органы местного самоуправления |
| 3. | Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Информация в Департамент культуры Брянской области | в установленные сроки | Органы местного самоуправления |
| 4. | Мониторинг реализации органами местного самоуправления Брянской области Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р | Информация в Департамент культуры | ежегодно 10 января, 10 июля | Органы местного самоуправления |
| 5. | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Аналитическая записка в Департамент культуры Брянской области | Ежеквартально начиная с II квартала 2013 года | Органы местного самоуправления |
| 6. | Информационное сопровождение «дорожной карты», проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры города Фокино с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной карты» | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Ежегодно | Органы местного самоуправления |
| Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | Правовые акты органов местного самоуправления | Ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 2. | Обеспечение координации работы по реализации в городе независимой системы оценки качества работы организаций культуры | Правовые акты органов местного самоуправления | Ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 3. | Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры и составлению рейтингов | Создание общественного совета | 2013 | Органы местного самоуправления |
| 4. | Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета | Правовые акты органов местного самоуправления | ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 5. | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры города Фокино | 2 полугодие 2014 года | Органы местного самоуправления |
| 6. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры | Создание официальных сайтов учреждений культуры | 4 квартал 2015 года | Руководители учреждений |
| 7. | Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы организаций культуры | ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 8. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества организаций культуры | Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | Ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 9. | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры | Заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234 а | Ежегодно | Органы местного самоуправления |

Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Брянской области (2013-2018 годы)» приведены в таблице согласно приложению.