Приложение

к Постановлению администрации

города Фокино

от 10.11.2011г № 656-П

Долгосрочная целевая программа

«Физическая культура и спорт (2012-2014гг)»

г.Фокино

Содержание

1. Паспорт программы

2. Общие положения и обоснование Программы

3. Цели и задачи программы

4. Срок и этапы реализации программы

5. Мероприятия по реализации программы и ее ресурсное обеспечение

6. Оценка эффективности реализации программы

7. Ресурсное обеспечение

8. Организация реализации программы и контроль за ходом её выполнения

Паспорт долгосрочной целевой программы

«Физическая культура и спорт (2012-2014гг)»

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Физическая культура и спорт (2012-2014гг)» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | администрация г.Фокино |
| Основные разработчики программы | МУ «Управление социально-культурной сферы г.Фокино» МОУ ДОД «Центр детского творчества» города Фокино . Общественный Совет по физической культуре и спорту при администрации города Фокино |
| Сроки реализации программы | 2012-2014 годы |
| Основные цели и задачи программы | Цели программы: - повышение роли физической культуры и спорта в жизни города; - сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в здоровом образе жизни; - создание условий для занятий физической культурой и спортом жителей города, особенно детей и молодёжи; Задачи программы: - пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, формирование устойчивой мотивации физической активности; - укрепление здоровья населения, борьба с негативными явлениями социального характера через занятия физической культурой и спортом; - развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом; - привлечение к процессу развития физической культуры и спорта субъектов различных форм собственности |
| Перечень основных мероприятий | - разработка единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; - проведение спортивно-массовых мероприятий; -обустройство и обслуживание хоккейных кортов; - оснащение спортивным снаряжением и инвентарем спортивных команд при образовательных учреждениях. |
| Исполнители основных мероприятий программы | администрация города Фокино, МУ «Управление социально-культурной сферы города Фокино»; МОУ ДОД «Центр детского творчества» г.Фокино, образовательные учреждения, предприятия города. |
| Объёмы и источники финансирования | общий объем финансирования в 2012г – 3370,0 тыс.руб, в том числе: местный бюджет – 200,0тыс.руб областной бюджет (по согласованию) - прочие средства – 3170,0тыс.руб. общий объем финансирования в 2013г – 1410,0 тыс.руб, в том числе: местный бюджет – 210,0тыс.руб областной бюджет (по согласованию) - прочие средства – 1200,0тыс.руб. общий объем финансирования в 2014г – 230,0 тыс.руб, в том числе: местный бюджет – 230,0тыс.руб областной бюджет (по согласованию) - прочие средства – |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с физкультурно-спортивной общественностью и населением города; - снижение уровня заболеваемости граждан, повышение ресурсов их здоровья и устойчивости к неблагоприятным условиям; - увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом; |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города. Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет МУ «Управление социально-культурной сферы города Фокино». |

2. Общие положения и обоснование программы

Социально-экономические преобразования, произошедшие в нашей стране за последние годы, имеют неоднозначные последствия. Особое беспокойство вызывает состояние физического и эмоционально-психологического здоровья граждан. Велик прирост смертности по причинам, имеющим непосредственно социальную природу, а именно: алкоголизм, наркомания, криминал, нервные стрессы.

Анализ причин сложившейся ситуации показывает, что на протяжении последних лет складывалась социально-экономическая система, при которой объективная потребность в здоровом обществе отодвигалась на второй план, а финансирование всей социальной сферы осуществлялось по остаточному принципу. Здоровье и здоровый образ жизни лишь недавно стали робко входить в число приоритетных ценностей государственной политики и общественного сознания.

Среди различных факторов, определяющих общий уровень культуры и здоровья, одним из важнейших является двигательная активность. В настоящее время в обществе назрела острая объективная потребность в развитии массового физкультурного движения как социального института привлечения людей к здоровому образу жизни. Ведущая роль в решении этой задачи отводится администрации города и общественным организациям.

Для решения вышеуказанных задач в городе имеются спортивные сооружения  (без учета детских садов):

Стадион – 1

Спортивные сооружения - 13

Спортивные залы – 6

Тренажерные залы – 4

бассейн -1

Шахматный клуб – 1

Приведенные данные позволяют констатировать следующее: в городе частично удалось сохранить спортивную базу. Большинство объектов требуют капитального ремонта, реконструкции и находятся в таком техническом состоянии, которое не позволяет им функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности занимающихся.

Предприятия города отказались от содержания спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и провели сокращение штатов среди специалистов физической культуры и спорта.

Сегодня в городе Фокино функционируют 3 общеобразовательные школы, в которых обучается более 1200 детей. Статистические данные показывают, что лишь треть из них активно занимается физической культурой и спортом. Объёмы финансирования детского, юношеского и массового спорта находится на низком уровне в сравнении с другими регионами, что неизбежно ведёт к снижению качества услуг в сфере физкультуры и спорта.

Желание организовать свой досуг на спортивной площадке подтвердило большое количество молодежи и взрослого населения города. При этом среди причин, мешающих им это сделать, в качестве главной называется отсутствие необходимых условий для занятий (оборудование, инвентарь, техническое состояние, наличие раздевалок, душевых и т.д.). В тоже время значительная часть горожан (до 70%) занимается табакокурением и регулярно употребляет слабоалкогольные напитки. Физкультура и спорт в значительной мере перестали выполнять свои основные функции: обеспечение физического, эстетического и нравственного развития; снятие стрессовых и эмоциональных нагрузок.  Все это не может не отразиться на уровне физического развития молодёжи.

Особую актуальность приобретает проблема возрождения массовой физической культуры. Среди факторов, сдерживающих развитие массовой физической культуры, следует отметить и проблему финансирования. Другой причиной, осложняющей проблему, является вопрос кадрового обеспечения.  Непрестижность профессии педагога, низкий уровень оплаты труда, не решение жилищного вопроса приводят к тому, что ещё в процессе обучения будущие выпускники педагогических и физкультурно-спортивных учебных заведений перестают рассматривать физическую культуру и спорт как профессиональную деятельность.

Проанализировав состояние физической культуры и спорта в городе Фокино, можно констатировать наличие актуальной проблемы, обусловленной противоречиями между:

- острой необходимостью в формировании здорового образа жизни горожан;

- потребностью населения в занятиях физической культурой и спортом и возможностью спортивных сооружений города в предоставлении соответствующих услуг;

- потребностью в подготовке и сохранении квалифицированных тренерских кадров и непривлекательностью условий их профессионально-педагогической деятельности;

- необходимостью концентрации финансовых и материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития физической культуры и спорта.

Программа подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Предполагается, что разработанная Программа сыграет ведущую роль в решении обозначенного комплекса проблем, связанных с физической культурой и спортом в городе Фокино. Она логически продолжает уже начатую работу, даёт возможность консолидации усилий всех ответственных структур в данной области и позволяет эффективно решать задачи перспективного развития физической культуры и массового спорта в городе.

3.  Цели и задачи программы

Цель программы:

- повышение роли физической культуры и спорта в жизни города;

- сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в здоровом образе жизни;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом жителей города, особенно детей и молодёжи;

- координация деятельности муниципальных и общественных учреждений и предприятий по развитию физической культуры и спорта.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, формирование устойчивой мотивации физической активности;

- укрепление здоровья населения, борьба с негативными явлениями социального характера через занятия физической культурой и спортом;

- развитие материально-технической базы для занятий физической культуры  и спорта;

- создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов;

- внедрение инновационных форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- привлечение к процессу развития физической культуры и спорта субъектов различных форм собственности.

4. Срок и этапы реализации программы

Реализация программы предусмотрена на 2012-2014гг. В запланированный период должны быть достигнуты цели и реализованы задачи программы.

5. Мероприятия программы

Программные мероприятия представлены в приложении 1.

6. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации мероприятий программы прогнозируется достижение следующих показателей:

- создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с физкультурно-спортивной общественностью и населением города;

- снижение уровня заболеваемости граждан, повышение ресурсов их здоровья и устойчивости к неблагоприятным условиям;

- увеличение численности занимающихся  физической культурой и спортом;

- улучшение качества подготовки спортсменов высокой квалификации и сохранение спортивных резервов

7. Ресурсное обеспечение программы

Программа разработана с учетом планируемых к выделению денежных средств в 2012-2014годах:

общий объем финансирования в 2012г – 3370,0 тыс.руб,

в том числе:

местный бюджет – 200,0тыс.руб

областной бюджет (по согласованию) -

прочие средства – 3170,0тыс.руб.

общий объем финансирования в 2013г – 1410,0 тыс.руб,

в том числе:

местный бюджет – 210,0тыс.руб

областной бюджет (по согласованию) -

прочие средства – 1200,0тыс.руб.

общий объем финансирования в 2014г – 230,0 тыс.руб,

в том числе:

местный бюджет – 230,0тыс.руб

областной бюджет (по согласованию) -

прочие средства –

8. Организация реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации требует согласованности действий. Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет МУ «Управление социально-культурной сферы   города Фокино». Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города Фокино.

Заказчик программы имеет право уточнять программные мероприятия, состав исполнителей и затраты по программным мероприятиям.