Утверждено Решением Совета народных депутатов г.Фокино

от 26.03.2010г № 4-269 (с учетом изменений, утвержденных Решением Совета народных депутатов г.Фокино от 29.03.2012г №4-667, от 18.06.2013г №4-918, от 27.12.2013г №5-112, от 26.12.2014 №5-334, от 29.04.2015г №5-394)

КОМПЛЕКСНЫЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

развития городского округа «город Фокино»

на 2010-2020 годы

г.Фокино

2010г

| ОГЛАВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт комплексного инвестиционного плана |  |
| 2. | Анализ социально-экономического положения города Фокино: |  |
| 3. | Проблемы и риски в социально-экономическом развитии |  |
| 4. | Основные цели и задачи комплексного инвестиционного плана |  |
| 5. | Развитие промышленного сектора |  |
| 6. | Развитие малого предпринимательства |  |
| 7. | Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры |  |
| 8. | Развитие социальной сферы |  |
| 9. | Система управления реализацией плана |  |
| 10 | Финансовое обеспечение мероприятий плана |  |
| 11 | Перечень основных показателей, характеризующих эффективность реализации плана |  |

1. Паспорт комплексного инвестиционного плана (КИП)

развития городского округа «город Фокино»

| Наименование | комплексный инвестиционный план развития городского округа «город Фокино» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке КИП | постановление главы администрации города Фокино от 11.03.2010года №151-П «Об организации разработки комплексного инвестиционного плана развития городского округа «город Фокино»». |
| Основные разработчики КИП | администрация города Фокино |
| Цели и задачи КИП | цель: обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского округа, систематизация основных направлений развития отраслей экономики и социальной сферы, снижение социальной напряженности на рынке труда, развитие малого и среднего предпринимательства для создания комфортных условий проживания населения города. задачи: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности отраслей экономики города; развитие малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности предпринимательской среды в городе; модернизация и развитие инфраструктуры города; обеспечение комфортных условий для проживания, отдыха и воспитания детей. |
| Стратегические направления КИП | создание динамично развивающейся, сбалансированной, конкурентоспособной экономики, обеспечивающей создание экономических предпосылок для формирования среднего класса |
| Сроки и этапы реализации КИП | 2010-2020годы |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП | К числу мероприятий относятся: модернизация и наращивание производственных мощностей на ЗАО «Мальцовский портландцемент»; строительство завода легковесных керамических заполнителей; организация производства асбестоцементных труб на базе ООО «Брянский асбестоцементный завод»; завершение строительства спортивного оздоровительного комплекса в городе Фокино; строительство жилых домов; капитальный ремонт жилых домов; строительство очистных сооружений в г. Фокино. строительство новых торговых центров; открытие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; реконструкция моста через р.Болва |
| Ключевые целевые показатели КИП | в результате реализации плана предполагается достигнуть следующие ключевые показатели КИП: увеличение объема отгруженной продукции; создание новых рабочих мест; снижение уровня безработицы; увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета. |
| Механизм управления реализацией КИП | постановлением администрации города Фокино от 11.03.2010года № 151-П "Об организации разработки комплексного инвестиционного плана развития городского округа «город Фокино» создан координационный совет, в состав которого входят представители администрации, руководители социально-значимых предприятий, представители малого бизнеса и руководитель учреждения начальной профессиональной подготовки. |
| Источники и объемы финансирования КИП | Объем финансирования за период 2010-2014г (Приложение1) – 1163914,2тыс. рублей в том числе: местный бюджет 1422,0 тыс. рублей; областной бюджет (по согласованию) 250796,6тыс. рублей; федеральный бюджет (по согласованию) 12883,4 тыс. руб; прочие источники 898812,2 тыс.рублей. Предполагаемый объем финансирования на период 2015-2020г (Приложение 2) – 7735429,7 тыс. рублей в том числе: местный бюджет 2216,9 тыс. рублей; областной бюджет (по согласованию) 27993,8 тыс. рублей; федеральный бюджет (по согласованию) 12219,1 тыс. руб; прочие источники 7693000,0 тыс.рублей. |

2. Анализ социально-экономического положения города Фокино

Город Фокино Дятьковского района расположен на северо-востоке Брянской области в Придеснянской  низменности и занимает площадь 24,4кв.км. Он является вторым по величине городом Дятьковского района после города Дятьково. Город Фокино раскинулся по обоим берегам реки Болва, которая является притоком р.Десны. На правом берегу реки, на возвышенности, расположен жилой сектор города с многоэтажными домами и учреждениями социально-культурного назначения.

Город Фокино занимает выгодное экономико-географическое положение, т.к. находится не далеко от г.Брянска и соединен с ним транспортными путями (автомобильными дорогами и железнодорожными линиями). Расстояние до районного центра (г.Дятьково) по автодороге – 27км., до областного центра (г.Брянск) – 16 км.

Анализ демографической ситуации и ситуации в сфере занятости населения города

Демографическая ситуация в городе развивается под влиянием сложившейся тенденции рождаемости и смертности, число умерших человек превышает число родившихся. При этом в городе осуществляют деятельность  четыре детских сада, которые полностью укомплектованы, три общеобразовательные школы. Отсюда следует, что фактически уровень рождаемости в городе выше официальной статистики. Родившиеся проживают на территории города Фокино, но зарегистрированы за его пределами.

Демографическая ситуация в г.Фокино

|  | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения города (на конец года), чел | 14827 | 14076 | 13822 | 13575 | 13401 | 13333 | 13238 |
| Родившиеся, чел | 116 | 102 | 79 | 44 | 40 | 45 | 62 |
| Умершие, чел | 233 | 218 | 234 | 194 | 216 | 186 | 202 |
| Естественный прирост (-) убыль, чел | -117 | -116 | -155 | -150 | -176 | -141 | -140 |

Динамика рождаемости и смертности за период 2008-2014гг

Миграционная убыль также влияет на сокращение численности населения города. Это обусловлено оттоком трудоспособного населения в другие регионы, в частности, в близлежащий экономический мегаполис (Москва, Московская область). Город Фокино является моногородом, где количество рабочих мест ограничено, что в свою очередь также влияет на миграционный отток.

В 2009г численность  экономически активного населения составляла 8,1тыс.чел.

В 2009году наступил финансовый кризис, который особо остро проявился на занятости населения. В период финансово-экономического кризиса было отмечено массовое высвобождение работников, занятых на предприятиях г.Фокино. Этим объясняется динамика сокращения занятых в экономике и рост уровня безработицы.

На 01.01.2009года по соглашению сторон с ЗАО «Мальцовский портландцемент» и ООО «Мальцовское карьероуправление» было уволено 779человек (в том числе 262человека - пенсионеры).  Из числа уволенных с ЗАО «Мальцовский портландцемент» в службу занятости г. Дятьково обратились 461человек.  По соглашению сторон с ООО «ФМЗ «Вселуг» было уволено 90 человек (в том числе 10человек пенсионеры). Массового высвобождения работников на других предприятиях г.Фокино в 2009 году не осуществлялось.

В 2014году численность  экономически активного населения составила 7,1 тыс.чел.

Уровень регистрируемой безработицы в г.Фокино

| Наименование показателя | На 01.01.2010 | На 01.01.2011 | На 01.01.2012 | На 01.01.2013 | На 01.01.2014 | На 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество регистрируемых безработных, чел | 635 | 427 | 324 | 256 | 101 | 77 |
| Уровень безработицы, % | 7,8 | 5,5 | 3,9 | 3,5 | 1,4 | 1,1 |

С 2009 года на территории города реализуется мероприятия господдержки по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. В ее рамках выделены средства на сохранение рабочих мест, находящихся под угрозой сокращения или переведенных на режим неполной трудовой недели.  Начиная с апреля 2009 года, на период вынужденного простоя, участником программы был ООО «Брянский асбестоцементный завод», который освоил 1933,5тыс.рублей, или 54 процента от общего объема освоенных средств по городу Фокино в рамках данной программы. Также в программе участвовали: ООО «ЖЭУ г.Фокино», ООО «ТехноПолис».

Реализация дополнительных программных мероприятий,

направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2009-2013гг.

| Вид работ | 2009г |  | 2010г |  | 2011г |  | 2012г |  | 2013г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, чел | Объем освоенных средств, тыс.руб | Численность, чел | Объем освоенных средств, тыс.руб | Численность, чел | Объем освоенных средств, тыс.руб | Численность, чел | Объем освоенных средств, тыс.руб | Численность, чел | Объем освоенных средств, тыс.руб |
| Общественные, временные работы | 368 | 2995,0 | 132 | 1005,5 | - | - | - | - | - | - |
| Стажировка | 22 | 347,0 | 12 | 165,5 | - | - | - | - | - | - |
| Самозанятость (содействие развитию малого предпринимательства) | 4 | 235,2 | 9 | 529,2 | 14 | 823,2 | 2 | 117,6 | 1 | 58,8 |
| ВСЕГО по программе | 394 | 3577,2 | 153 | 1700,2 | 14 | 823,2 | 2 | 117,6 | 1 | 58,8 |

Анализ финансово-экономического положения основных

и социально-значимых предприятий

Город Фокино является промышленным городом, т.к. на его территории расположены предприятия, занимающиеся в основном производством строительных материалов. Благодаря месторождениям полезных ископаемых (мела, трепела, глины, кварцевого песка) на территории города работает одно из крупных предприятий Брянской области по производству цемента ЗАО «Мальцовский портландцемент». Данное предприятие является основным в городе Фокино.

ЗАО "Мальцовский портландцемент" с 1996 года бессменно возглавляет рейтинг крупнейших цементных заводов не только России, но и Европы. Завод был построен в 1899 году выдающимся русским инженером Львом Шешминцевым рядом с богатейшими месторождениями мела и глины, и названо в честь известного промышленника и мецената середины XIX века Сергея Мальцова. Цемент поставлялся крупнейшим строительным организациям по всей России и использовался на строительстве ДнепроГЭСа, Байконурского космодрома, Московского метрополитена, Волго-Донского канала и других крупных стройках. Из мальцовского цемента возведен Храм Христа Спасителя, здание “Газпрома”, подземный комплекс на Манежной площади в Москве и другие.

Сегодня на заводе ведется освоение выпуска новых видов продукции и способов ее упаковки. Высокий уровень гарантируется модернизацией и заменой устаревшего оборудования, применением современных технологий помола цемента в замкнутом цикле, увеличением выпуска бездобавочных цементов.

С 2002 года ЗАО «Мальцовский портландцемент» входит в холдинг “ЕВРОЦЕМЕНТ групп”. Мощность завода составляет 4 млн. тонн в год.

Также на территории города находятся предприятия по добыче полезных ископаемых ООО «Мальцовское карьероуправление», по производству шифера и асбестоцементных труб ООО «Брянский асбестоцементный завод», предприятие по производству оборудования для промышленности строительных материалов ООО «ФМЗ «Вселуг».

Все вышеперечисленные предприятия относятся к промышленности строительных материалов, доля которых составляет более 50процентов общего объема производства и реализации в г.Фокино. Заводы обеспечивают  рабочими местами значительную часть местного населения.

Среднесписочная численность работающих

на крупных и средних предприятиях, чел

| Показатели | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Мальцовский портландцемент» | 1431 | 1358 | 1392 | 1404 | 1407 | 1365 |
| ООО «Мальцовское карьероуправление» | 88 | 96 | 107 | 108 | 108 | 105 |
| ООО «БАЦЗ» | 201 | 203 | 221 | 190 | 186 | 178 |

Средняя заработная плата по предприятиям, (руб)

| Показатели | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Мальцовский портландцемент» | 16359 | 17634 | 19720 | 20864 | 23596 | 25148 |
| ООО «БАЦЗ» | 9059 | 9640 | 10150 | 12971 | 13054 | 14125 |

Чтобы улучшить качество изделий на ООО «Брянский асбестоцементный завод» на предприятии приобрели и установили новое высокотехнологичное оборудование, которое улучшает профиль шиферного листа и его геометрические размеры. Была произведена замена форм, внедрено вакуумное волнирование асбоцементных листов, а также обновлена упаковка листов в стопах на деревянных поддонах, стянутых металлической лентой.

Состояние бюджетной системы города

До  2009 года отмечалось устойчивое развитие города, в том числе наблюдался рост объемов производства и реализации продукции (работ, услуг), рост фонда оплаты труда по городу за счет увеличения среднемесячной начисленной заработной платы.

Работа в 2009г усложнилась разразившимся мировым финансовым кризисом.

Положение нашего города с традиционно промышленной экономикой  во многом определяется общей экономической и финансовой обстановкой в области, ведь бюджет городского округа почти на половину поддерживался за счет дотаций, субвенций, субсидий из других уровней бюджетной системы.

Велика зависимость бюджета городского округа от основного налогоплательщика – ЗАО «Мальцовский портландцемент». Доля работающих составляет более 18 процентов от экономически активного населения, что обеспечивает значительную часть поступлений НДФЛ в бюджет городского округа.

Бюджетная политика в области расходов направлена  на решение приоритетных задач социальной сферы (в первую очередь на выплату заработной платы, реализацию Указов Президента РФ), выполнение экономически значимых  программ и мероприятий, выполнение принятых обязательств.

На протяжении последних лет город находится в стабильном положении. Отмечается рост заработной платы.

3. Проблемы и риски в социально-экономическом развитии

К числу основных проблем развития города можно отнести:

1) высокая степень моноструктурности экономики города:

доля работающих на основном предприятии ЗАО «Мальцовский портландцемент» от экономически активного населения составляет более 18 процентов.

доля отгруженной продукции основного предприятия города Фокино ЗАО «Мальцовский портландцемент» составляет более 80 процентов.

2) наличие устаревшей технологической базы предприятий города:

износ основных фондов (более 50процентов);

отсутствие возможностей маневра по перепрофилированию производства на выпуск другого вида продукции.

3) зависимость бюджета города от основного налогоплательщика – ЗАО «Мальцовский портландцемент», наличие серьезных рисков, в т.ч. для социальной сферы при изменении экономических условий.

4) изношенность и несовершенство инфраструктуры города:

степень износа сетей (свыше 60процентов);

неудовлетворительное техническое состояние автомобильного моста через р.Болва

5) сложная экологическая обстановка:

близость предприятий обрабатывающего производства;

высокая степень износа очистных сооружений в городе Фокино (свыше 80процентов).

4. Основные цели и задачи комплексного инвестиционного плана

Стратегической целью развития города является создание динамично развивающейся, сбалансированной, конкурентоспособной экономики.

Тактические и оперативные цели плана: обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского округа, систематизация основных направлений развития отраслей экономики и социальной сферы, снижение социальной напряженности на рынке труда, развитие малого и среднего предпринимательства для создания комфортных условий проживания населения города.

Для осуществления поставленных целей необходимо решение комплекса задач социального и экономического развития. Основными являются:

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности отраслей экономики города;

перевод экономики города на многоотраслевую структуру;

развитие малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности предпринимательской среды в городе;

модернизация и развитие инфраструктуры города;

обеспечение комфортных  условий для проживания, отдыха и воспитания детей.

5. Развитие промышленного сектора

Промышленность города развивается на производстве строительных материалов (цемента, асбестоцементных изделий, кирпича), освоения природных ресурсов.  Предприятия города работают на местном сырье, что способствует снижению себестоимости продукции. Запасы мела, трепела, глин, кварцевого песка позволяли многие десятилетия стабильно развивать промышленное производство.

Сырьевая база города – это основное направление к решению всего комплекса экономических проблем.   Перспектива  развития экономики города, несомненно, связаны с использованием полезных ископаемых.

Основные показатели промышленности

(по крупным и средним предприятиям)

|  | 2009 г. | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженной продукции (по крупным и средним предприятиям), млн. рублей | 4457,5 | 5546 | 6281,2 | 10650,3 | 10343,1 | 9561,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | 4167,2 | 5176,3 | 5778,0 | 10111,5 | 9779,2 | 8921,4 |

Основными видами продукции в сфере промышленности строительных материалов являются: цемент, листы асбестоцементные, конструкции и детали сборные железобетонные.

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

крупными и средними предприятиями

| Показатели | Ед. изм. | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цемент | тыс.тонн | 2314,4 | 2705 | 3082 | 3158 | 3090 | 3607 |
| Листы асбестоцементные | млн.усл.плит | 16,9 | 21,1 | 23,2 | 21,8 | 23,5 | 24,1 |

В течение последних лет наблюдалась устойчивая тенденция к росту  основных экономических показателей в материальном секторе  экономики города.

На территории города работает одно из крупных предприятий Брянской области по производству цемента ЗАО «Мальцовский портландцемент». Данное предприятие является основным в городе Фокино. Это, в частности, и позволяет относить город Фокино к числу монопрофильных городов. Оно относится к обрабатывающему производству.

На территории города Фокино функционируют также предприятия:

- по производству шифера и асбестоцементных труб – ООО «Брянский асбестоцементный завод»;

- по добыче сырья для промышленности стройматериалов - ООО «Мальцовское карьероуправление»;

- по изготовлению оборудования для приготовления, транспортировки и фасовки сыпучих материалов ООО «Фокинский машиностроительный завод «Вселуг»

Основные сферы промышленности г.Фокино

| № | Сфера промышленности | Наименование предприятия | Удельный вес в общем объёме производства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча полезных ископаемых | ООО «Мальцовское карьероуправление» | Занимает чуть меньше 4 процентов общего объема отгруженной продукции |
| 2 | Обрабатывающее производство | ЗАО «Мальцовский портландцемент» | Более 90 процентов городского объема отгруженной продукции |
|  |  | ООО «Брянский асбестоцементный завод» |  |
| 3 | Производство и распределение воды | МУП «Водоканал» | Около 0,3 процентов городского объема отгруженной продукции |

При этом ЗАО «Мальцовский портландцемент» является основным прибыльным предприятием города, доля прибыли которого составляет более 96 процентов от общего объёма прибыли по городу. Другим предприятие, получающим прибыль, является ООО «Мальцовское карьероуправление».

Основное предприятие города Фокино ЗАО «Мальцовский портландцемент» вкладывает инвестиции в основной капитал в основном на развитие производства с целью повышения качества продукции, снижения энергозатрат и улучшения экологии. На III Славянском экономическом форуме в г.Брянске было подписано соглашение между Правительством Брянской области и ЗАО «Мальцовский портландцемент» по реализации инвестиционного проекта «Строительство новой технологической линии по производству цемента сухим способом производительностью 10 000 тонн клинкера в сутки» с объемом инвестиций 148млн.долларов и сроком реализации до 2019года.

Ещё одним проектом на территории города Фокино,  как в сфере промышленности, так и в сфере малого предпринимательства является «Расширение производства ООО «Вектор» по изготовлению оборудования для приготовления, транспортировки и фасовки сыпучих материалов».

Проект предусматривает:

-модернизацию оборудования;

-выпуск современного оборудования для удовлетворения потребности промышленной сферы;

-создание дополнительных рабочих мест.

Срок реализации проекта 3 года. Прогнозный объем инвестиций  10,0 млн.руб.

Предприятие ООО «Вектор» осуществляет свою деятельность с 2012года и уже   составляет конкуренцию ООО «Фокинский машиностроительный завод «Вселуг». В настоящий момент на предприятии трудится 12 человек. В результате реализации данного проекта численность работников планируется увеличить до 30человек. Продукция ООО «Вектор» уже пользуется популярностью за пределами Брянской области.

Важной проблемой современного производства является защита окружающей среды от выбросов пыли и вредных газов в атмосферу. Цементная промышленность – основной источник загрязнения окружающей среды. Стоит отметить, что ЗАО«Мальцовский портландцемент» проводит непрерывную модернизацию предприятия с целью повышения качества продукции, снижения энергозатрат и улучшения экологии. В 2013году на предприятии был введён в эксплуатацию новый фильтр на холодильнике вращающейся печи №7, установлены рукавные фильтры на местах загрузки цементных мельниц.

Организация нового производства по выпуску легковесных керамических заполнителей на территории города позволит создать рабочие места, обеспечит дополнительные поступления в бюджет, а также обеспечит выпуск современных, экономичных, надежных, экологически чистых, биологически комфортных материалов для удовлетворения потребности жилищного и промышленного строительства области и других регионов.

Основные мероприятия, планируемые к реализации в 2015-2020г

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Развитие промышленного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация цементного производства на ЗАО "Мальцовский портландцемент" (2011-2016гг) | 2015 | 100 000,0 |  |  |  | 100 000,0 | ЗАО "Мальцовский портландцемент" (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 100 000,0 |  |  |  | 100 000,0 |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 |  |
| 2 | Расширение производства ООО «Вектор» по изготовлению оборудования для приготовления, транспортировки и фасовки сыпучих материалов | 2015 | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 | ООО "Вектор" (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 3 000,0 |  |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2017 | 5 000,0 |  |  |  | 5 000,0 |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |  |
| 3 | Строительство новой технологической линии по производству цемента сухим способом производительностью 10000 тонн клинкера в сутки | 2015 | 1 000 000,0 |  |  |  | 1 000 000,0 | ЗАО "Мальцовский портландцемент" (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 1 400 000,0 |  |  |  | 1 400 000,0 |  |
|  |  | 2017 | 1 500 000,0 |  |  |  | 1 500 000,0 |  |
|  |  | 2018 | 1 800 000,0 |  |  |  | 1 800 000,0 |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 5 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700 000,0 |  |
| 4 | Строительство завода по выпуску легковесных керамических заполнителей | 2015 |  |  |  |  |  | ООО «Проектно-строительная фирма» «Прогресс-Проект», Консорциум ПАО «Южный берег Руси» (по согласованию) |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 500 000,0 |  |  |  | 500 000,0 |  |
|  |  | 2018 | 500 000,0 |  |  |  | 500 000,0 |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 |  |

Целевые показатели реализации мероприятий

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Развитие промышленного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | тыс. руб. | 10343,1 | 9561,8 | 9753,0 | 10143 | 10650 | 11396 | 12307 | 13415 |
| 2 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | процентов | 97,1 | 92,4 | 102,0 | 104,0 | 105,0 | 107,0 | 108,0 | 109,0 |
| 3 | Создание новых рабочих мест | единиц |  |  |  |  | 18 |  | 100 |  |
| 4 | Производство основных видов продукции в натуральном выражении: - цемент | Тыс. тонн | 3607 | 3183 | 3530 | 3535 | 3538 | 3540 | 3545 | 3550 |

6. Развитие малого предпринимательства

Одним из резервов стабилизации социально- экономического положения в городе является  малый бизнес.

В течение последних лет на территории города продолжает расширяться сеть предприятий торговли, службы быта форм малого бизнеса, придорожное кафе «Империя» (с оказанием автотранспортных услуг). Многие индивидуальные предприниматели расширяют свои торговые площади, обустраивают прилегающую территорию. Обустраиваются остановки пассажирского транспорта в результате строительства новых современных торговых павильонов.  Перед жителями города появилась возможность выбора продукции, которая удовлетворяет их потребности по цене и качеству.

В рамках областной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2011году предоставлены гранты для создания собственного дела двум субъектам малого бизнеса: ООО «Алые паруса»- 150,0т.р, ИП Дроздов А.Г.- 150,0т.р. А также была предоставлена поддержка на повышение энергетической эффективности производства: ООО«Жилстройсервис»-528,47т.р, ООО«Фок.С»-1,0млн.руб. Два субъекта малого предпринимательства (ООО«Фок.С», ООО «Велес») получили поддержку в виде микрозаймов в размере 1,0млн.руб каждый.

А также, предприниматель Качуро Е. получила в 2013году средства в виде грантов из областной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства Брянской области» на открытие детского кафе в г.Фокино. В апреле 2014года состоялось официальное открытие кафе «Алиска». Предприниматели г.Фокино получают поддержку в виде микрозаймов в Брянском Фонде Микрозаймов, среди таких Фокинский завод ЖБИ.

На  1000 человек населения г.Фокино приходится 5 малых и средних предприятий (юридических лиц), в Брянской области 9, в России – 12.

Наибольшее число работающих на предприятиях осуществляют деятельность в обрабатывающих производствах, – 38,1% от общего числа занятых в малом и среднем бизнесе, организациях транспорта и связи – 21,1, по организации операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлению услуг – 13,2%. Значительная часть индивидуальных предпринимателей занята торговлей.

В рамках программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области в 2012году 2 человека получили помощь в организации собственного дела в размере 117,6тыс.руб., в 2013г - 1 человек.

Неоднократно в городе Фокино проводятся семинары для субъектов малого предпринимательства при участии представителей Брянского гарантийного фонда, департамента экономического развития Брянской области.

В декабре 2013г город Фокино, как моногород, участвовал в конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований для реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в рамках которого была выделена субсидия в размере 2250,0тыс.руб. при условии софинансирования из местного бюджета в размере 150,0тыс.руб. В результате конкурсного отбора 600,0тыс.рублей были направлены на предоставление двум начинающим субъектам предпринимательства грантовой поддержки, а 1800,0тыс.рублей на возмещение части затрат по приобретению автотехники для сферы ЖКХ одному субъекту предпринимательства, оказывающему жилищно-коммунальные услуги на территории города Фокино.

В 2015году в связи с застройкой северной части города планируется открытие универсального магазина «Пятёрочка», для целей которого выделен земельный участок 750м2. А также ведётся строительство кафе на ул.Северная, на земельном участке площадью 432м2. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест. В сфере торговли постоянно растет доля предприятий торговли, отвечающих современным требованиям по уровню обслуживания, эстетическому и техническому состоянию. Активно внедряет современные формы торговли, реконструируются и открываются магазины самообслуживания: «Магнит», «Меркурий».

В настоящий момент прорабатывается проект по строительству Мусоросортировочной линии на полигоне ТБО в г.Фокино.

Проект предусматривает:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду путем сокращения объемов захоронения отходов;

- увеличения объемов их утилизации и переработки;

- улучшение экологической обстановки в городе;

- отделение вторичного сырья для возможности его дальнейшего использования;

- создание дополнительных рабочих мест.

Прогнозный объем инвестиций  5,0 млн.руб.

Мини-линия сортировки ТБО состоит из двух конвейеров и платформы, что позволяет отсортировывать до 30 тонн ТБО в год при использовании 8-ми сортировочных постов. Отделение вторичного сырья (пластиковых бутылок, стекла, бумаги…) даёт возможность его дальнейшего использования. Брянская область располагает рынками сбыта для данного сырья.

Основные мероприятия, планируемые к реализации в 2015-2020г

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Федераль- ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство Кафе на ул.Северная (площадь 400м2) | 2015 | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 | ИП Петюшко В.С. (по согласованию) |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |  |
| 2 | Строительство универсального магазина "Пятёрочка" на ул.Северная (площадью 600м2) | 2015 | 7000,0 |  |  |  | 7000,0 | ООО «РА Клевер» (по согласованию) |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |  |
| 3 | Организация мусоросортировочной линии | 2015 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Фокино |
|  |  | 2016 | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |
|  |  | 2017 | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |
| 4 | Строительство цеха для производства сухих строительных смесей на земельном участке площадью 1900м2 по ул.Фокина | 2015 |  |  |  |  |  | ИП Барышев (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 |  |

Целевые показатели реализации мероприятий

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности, в том числе | тыс. руб. | 848814 | 798000 | 820000 | 853000 | 868000 | 880000 | 895000 | 906000 |
|  | малых | тыс. руб. | 628000 | 618000 | 630000 | 658000 | 668000 | 670000 | 675000 | 678000 |
|  | средних | тыс. руб. | 220814 | 180000 | 190000 | 195000 | 200000 | 210000 | 220000 | 228000 |
| 2 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности, в том числе | единиц | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | малых | единиц | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | средних | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности, в том числе | человек | 784 | 792 | 800 | 810 | 800 | 812 | 813 | 813 |
|  | малых | человек | 598 | 614 | 627 | 637 | 627 | 639 | 640 | 640 |
|  | средних | человек | 186 | 178 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |

7. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры

Территория города является привлекательной для вложения инвестиций в строительство жилья. Развитие жилого сектора в городе Фокино на правой стороне реки выгодно по причине того, что город располагается недалеко от областного центра и беспрепятственно добраться туда можно как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Наличие вокруг города сосновых и еловых лесов способствует благоприятному проживанию.

В 2013-2014гг введены в действие два новых 3-х этажных многоквартирных дома (№18 по ул.Северная – 3390м2, №19 по ул.Северная – 2663,8м2). Дома с современной планировкой, поквартирным отоплением, ландшафтным дизайном, закрытой территорией и парковкой. На протяжении многих лет данного строительства в городе не производилось. В 2017году планируется строительство ещё одного многоквартирного дома на улице Северной на месте имеющегося фундамента.

В г.Фокино выделяются земельные участки многодетным семьям для индивидуального строительства.

Город участвует также в реализации программы «Обеспечение жильём молодых семей», в рамках которой улучшили жилищные условия по одной семье в 2008г, в 2009г, в 2011г, в 2012г, в 2014г. По оценке 2015года ожидается, что улучшат жилищные условия 2 молодые семьи (5 человек).

В 2010 году особое внимание было уделено реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В 2010году 10 человек приобрели жилье на первичном или вторичном рынке, в 2011году 2 человека приобрели жилье. В 2011году также приобрели жилье 5 инвалидов ВОВ, в 2012г – 2 инвалида ВОВ.

Улучшаются жилищные условия и другим социальным группам населения: инвалидам (в 2011г -2 человека),  военнослужащим (в 2012г - 1 семья), гражданам, подвергшимся воздействию радиации ЧАС (в 2012г - 1 семья из 5чел), также гражданину, страдающему тяжелой формой заболевания (в 2013г – 1 человек).

Не остается без внимания вопрос по обеспечению жильем детей-сирот: в 2011году выделено жилье ребенку-сироте по договору социального найма, а также оказана материальная помощь 20,0тыс.руб., в 2011г и в 2013г по одному ребёнку получили жильё.

Важное место в повседневной жизни города занимает жилищно-коммунальное хозяйство. На протяжении последних лет особое внимание уделяется развитию отрасли ЖКХ – обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, модернизации инженерной инфраструктуры, также повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

На территории города функционируют следующие организаций жилищно-коммунального комплекса: МУП «Водоканал», МУП «Баня», ООО «Жилсервис», ООО «Жилстройсервис», ООО «ЖЭУ», две последние являются управляющими компаниями.

В 2010 году в рамках областной целевой программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области" отремонтировано 4 многоквартирных дома на общую сумму 13,0 млн. рублей. В 2015году планируется отремонтировать 4 многоквартирных дома. В последующие годы данная работа будет продолжена.

С 2010года проводился ремонт городской бани, а также работы по газификации бани со строительством новой котельной.

В сфере энергосбережения в 2010 году из областного бюджета выделены средства на установку приборов учета тепловой энергии в жилых домах №47 и №51 по ул.К.Маркса. Установлено 300 уличных энергосберегающих светильников.

На ремонт городских тепловых сетей в 2010году было выделено 1,2млн.рублей из областных средств. В 2012году проведена работа по ремонту ливневой канализации. В 2013году из областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Мира, Ленина. В 2014году завершена газификация жилых домов №2,4,8 по ул.Фокина на общую сумму 1355,4тыс.рублей.

За последние пять лет значительная часть областных средств направлена на ремонт автомобильных дорог. Отремонтированы дороги к таким социально-значимым объектам, как дорога к Областному наркодиспансеру №2, подъезд к спортивному комплексу «Триумф». Только за счет спонсорской помощи ЗАО «Мальцовский портландцемент» в 2011году на ремонт автомобильных дорог было направлено 8216,7тыс.рублей, был также благоустроен сквер памяти Афганцам на сумму 957,947тыс.руб., оборудованы 2 детские игровые площадки а районе д.№30 по ул.К.Маркса и в районе Дома культуры на общую сумму 444,0тыс.руб.

В 2014г за счёт спонсорских средств в размере 2,4млн.руб. комплексно обустраивается дворовая территория в районе жилых домов №40,42 по ул. К.Маркса с установкой детской игровой площадки, спортивной площадки, парковкой для машин.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства требует решения первоочередных задач. Отрасль остаётся чрезвычайно затратной и структурно несовершенной. Высока доля текущих расходов на содержание и развитие отрасли. Одним из острых вопросов является состояние моста через реку Болва на автодороге «Подъезд к г.Фокино». Это единственная дорога, ведущая в г.Фокино. Грузопоток по мосту промышленными предприятиями (ЗАО «Мальцовский портландцемент», ООО «Брянский асбестоцементный завод», ЗАО «Фокинский комбинат строительных материалов») составляет сто процентов объема продукции, перевезенной автомобильным транспортом этими предприятиями. В 2015году ведётся работа по обследованию технического состояния моста.

Также необходимо отметить, что использование уже существующих коммунальных сетей, очистных сооружений ограничивают возможность качественного оказания услуг, возникает ряд острых проблем по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению в городе.

Одной из первоочередных проблем остается состояние очистных сооружений в городе Фокино. Наличие двух очистных сооружений в городе Фокино не отвечают санитарным требованиям и требуют реконструкции либо строительства новых. Такое состояние данных объектов может привести к экологической катастрофе областного значения, так как река Болва, куда очистные сбрасывают стоки, впадает в Десну.

Анализ существующих проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве свидетельствует о существенных недостатках в содержании жилых домов, неудовлетворительном финансовом положении предприятий отрасли, высоких затратах. Финансовое положение муниципальных предприятий ЖКХ не позволяет за счет собственных средств решать проблемы обеспечения ремонта и реконструкции, а тем более модернизации объектов ЖКХ. Проблемным остается вопрос с положением МУП «Водоканал», который находится в стадии банкротства. Внедрение на данном предприятии энергосберегающих мероприятий, оптимизации расходов не позволяют решить финансовые проблемы. Так как город Фокино территориально разделён на две части, МУП «Водоканал» обслуживает две котельные, что увеличивает затраты предприятия.

Основные мероприятия, планируемые к реализации в 2015-2020г

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | 2015 | 736,417 | 396,532 | 226,59 | 113,295 |  | Администрация г.Фокино |
|  |  | 2016 | 946,822 | 509,827 | 291,33 | 145,665 |  |  |
|  |  | 2017 | 946,822 | 509,827 | 291,33 | 145,665 |  |  |
|  |  | 2018 | 736,417 | 396,532 | 226,59 | 113,295 |  |  |
|  |  | 2019 | 946,822 | 509,827 | 291,33 | 145,665 |  |  |
|  |  | 2020 | 736,417 | 396,532 | 226,59 | 113,295 |  |  |
|  |  | Итого: | 5049,717 | 2719,077 | 1553,76 | 776,88 | 0 |  |
| 2 | Приобретение жилья детям-сиротам | 2015 | 890,0 |  | 890,0 |  |  | Администрация г.Фокино |
|  |  | 2016 | 890,0 |  | 890,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 2680,0 | 0,0 | 2680,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Многоэтажное жилищное строительство на ул.Северная в г.Фокино | 2015 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Фокино |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 75000,0 |  |  |  | 75000,0 |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 80000,0 |  |  |  | 80000,0 |  |
|  |  | Итого: | 155000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155000,0 |  |
| 4 | Строительство очистных сооружений в г.Фокино | 2015 |  |  |  |  |  | Администрация г.Фокино |
|  |  | 2016 | 10000,0 | 9500,0 |  | 500,0 |  |  |
|  |  | 2017 | 150000,0 |  |  |  | 150000,0 |  |
|  |  | 2018 | 150000,0 |  |  |  | 150000,0 |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 310000,0 | 9500,0 | 0 | 500,0 | 300000,0 |  |
| 5 | Реконструкция моста через р.Болва | 2015 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Администрация г.Фокино |
|  |  | 2016 | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |  |
|  |  | 2017 | 300000,0 |  |  |  | 300000,0 |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 304500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 304000,0 |  |

Целевые показатели реализации мероприятий

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | тыс. руб. | 65000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 80000 |
| 2 | Ввод жилья | тыс. кв. м. | 0,52 | 5,28 | 0,5 | 0,56 | 0,6 | 3,2 | 0,6 | 3,4 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя | кв. м. | 24,6 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,1 | 26,4 |
| 4 | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе для жилищного строительства | тыс. кв. м. | 3,3 | 5,5 | 9 | 11,5 | 13,5 | 10 | 6 | 11 |
| 6 | Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство городского округа в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 15,36 | 12,96 | 14,71 | 12,8 | 12,86 | 12,9 | 13,2 | 13,6 |
| 7 | Прирост протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Наличие энергосберегающих технологий, применяемых для реализации мероприятий плана | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 9 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения всего | км | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 11 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 12 | Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативных требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |

8. Развитие социальной сферы

Социальная инфраструктура города представлена сетью учреждений:

учреждения образования (3 средние общеобразовательные школы, 4 детских сада, учреждение дополнительного образования Центр детского творчества);

учреждения культуры (культурно-досуговый центр, детская школа искусств им М.П. Мусоргского, 2 библиотеки);

учреждения здравоохранения (ГБУЗ «Фокинская городская больница им.В.И.Гедройц» с двумя подразделениями: поликлиникой и амбулаторией).

На территории города расположен также Фокинский индустриальный техникум.

В городе осуществляют деятельность  четыре детских сада, которые полностью укомплектованы, три общеобразовательные школы. Фактически уровень рождаемости в городе выше официальной статистики. Родившиеся проживают на территории города Фокино, но зарегистрированы за его пределами. В 2013г в городе не было очередности на устройство детей в дошкольные учреждения. С 2014года отмечается резкий наплыв заявлений на устройство в детские сады деток, которые не прописаны на территории г.Фокино. Данный вопрос находится на постоянном контроле. В 2013г открыта дополнительная группа в д/с «Теремок» (21чел).

В Международный День защиты детей, 1 июня 2012 года, в городе Фокино  состоялось торжественное открытие учебно-спортивного центра «Триумф». В стенах учебно-спортивного центра имеется универсальный игровой зал для командных соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу. Помимо этого в спорткомплексе имеются: бассейн, сауны, зал единоборств, тренажерный зал для занятий бодибилдингом и общефизической подготовкой. В Брянске это первый центр такого уровня, который сможет принимать чемпионаты не только России, но и мира по боевым искусствам.

Во всех детсадах и школах города, в центре Детского творчества, в Культурно-досуговом центре, в Фокинской городской больнице была установлена пожарная сигнализация. Проведен капитальный ремонт Культурно-досугового центра на общую сумму 26млн. рублей при поддержке предприятия ЗАО «Мальцовский портландцемент» (10,0млн.рублей).

В 2011году из федерального бюджета на мероприятия по модернизации системы образования было выделено 928тыс.руб. На эти средства для трех общеобразовательных школ было приобретено оборудование для столовых, установлены счетчики холодного водоснабжения, проведено энергообследование зданий, в СОШ №3 установлен узел учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, заменены электрические счетчики в СОШ №1. В СОШ №3 были приобретены стулья в актовый зал на сумму 350,тыс.руб за счет средств резервного фонда Губернатора.

В 2011году за счет спонсорской помощи ЗАО «Мальцовский портландцемент» были проведены значительные ремонтные работы в трех школах на общую сумму 7145,4тыс.руб., в детских садах на сумму 1603,3тыс.руб, отремонтированы Центр детского творчества и библиотека в м/н Шибенец на сумму 1217,6тыс.руб.

За счет областных средств и в рамках программы модернизации системы здравоохранения за счет средств федерального бюджета проведен ремонт Фокинской городской больницы.

Красивая природа, река, хвойные леса, удаленность от города Брянска способствовали привлечению бюджетных инвестиций в инфраструктуру города. Среди главных достижений города стало открытие учебно-спортивного центра «Триумф», который расположился в лесной зоне города Фокино. За счет областных средств рядом со спортивным комплексом продолжается работа по завершению строительства гостиницы на 72 койко-места, где и будут размещаться участники соревнований. Ввод в действие гостиничного комплекса планируется в 2015году, что будет способствовать созданию новых рабочих мест.

В 2014году начата работа по созданию в городе Фокино многофункционального центра (МФЦ) оказания государственных и муниципальных услуг. Для этих целей выделено помещение по ул.Гагарина 13.

Основные мероприятия, планируемые к реализации в 2015-2020г

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Развитие социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытие многофункционального центра (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг | 2015 | 2200,0 | 0 | 1760,0 | 440,0 | 0 | Администрация г.Фокино |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 2200,0 | 0 | 1760,0 | 440,0 | 0 |  |
| 2 | Вторая очередь строительства МАУ УСЦ"Триумф" (гостиничный комплекс, 72 койко-места) | 2015 | 22000,0 |  | 22000,0 |  |  | ГКУ "УКС Брянской области" |
|  |  | 2016 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 22000,0 | 0,0 | 22000,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Целевые показатели реализации мероприятий

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Развитие социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество общеобразовательных учреждений | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях | человек | 1186 | 1225 | 1230 | 1247 | 1145 | 1150 | 1155 | 1160 |
| 3 | Количество учителей | человек | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 4 | Наполняемость классов | человек | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | Соотношение числа учителей и прочего персонала образовательных учреждений | процентов | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 0 | 1,6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 9,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |

9. Система управления реализацией плана

Механизм реализации представляет собой совокупность управляющих структур, осуществляющих координацию и контроль над исполнением мероприятий.

Общее руководство и контроль за ходом реализации инвестиционного плана на 2010-2020годы осуществляет Глава Администрации города Фокино через отдел экономики и финансовое управление:

- утверждает состав координационного совета по разработке комплексного инвестиционного плана при главе администрации города Фокино, куда входят: глава города, представители предприятий города, представители малого бизнеса, представители координационного совета по поддержке предпринимательства.

- утверждает состав рабочей группы по разработке и реализации комплексного инвестиционного плана;

- представляет проект комплексного инвестиционного плана на утверждение в Совет народных депутатов города Фокино через публичные слушания;

- рассматривает и представляет в Совет народных депутатов города Фокино изменения к комплексному инвестиционному плану;

- принимает в соответствии со своей компетенцией нормативно-правовые акты в обеспечение реализации плана;

- определяет исполнителей реализации плана, заключает договоры с третьими лицами на проведение работ по мероприятиям плана, оплачиваемых из местного бюджета;

Отдел экономики и финансовое управление администрации города:

- координируют работу исполнителей мероприятий плана;

- проводят согласование объемов финансирования реализации плана, если таковые предусмотрены к выделению из средств местного бюджета;

- обеспечивают контроль за целевым использованием выделяемых финансовых средств;

- осуществляют сбор отчетности о ходе выполнения мероприятий плана исполнителями с предоставлением соответствующей информации руководству администрации города.

Заказчик программы по данным отчетности и с учетом выделенных на реализацию плана финансовых средств имеют право ежегодно уточнять целевые показатели, состав исполнителей и затраты по реализации комплексного инвестиционного плана.

10. Финансовое обеспечение мероприятий плана

Финансовое обеспечение мероприятий плана по источникам финансирования в период 2010-2014 годов отражены в Приложении 1.

Финансовое обеспечение мероприятий плана в период 2015-2020 годов отражены в Приложении 2.

11. Перечень основных показателей, характеризующих эффективность

реализации плана

В результате выполнения комплексного инвестиционного плана, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2020 года, экономика и социальная сфера города выйдет на более высокий уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие города и улучшение качества жизни населения.

Основные показатели, характеризующие эффективность реализации плана до 2015года, отражены в Приложении 3.

При реализации плана за период 2015-2020г предполагается достигнуть следующие количественные показатели КИП:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2013 | 2014 | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 13,367 | 13,285 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,9 |
|  | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | чел. на 1тыс. чел. населения | -10,5 | -10,5 | -10,4 | -10,3 | -10,2 | -10,1 | -10,0 | -10,0 |
|  | Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | чел. на 1тыс. чел. населения | 73 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в том числе за счет | млн. руб. | 272,9 | 441,3 | 1143 | 1546 | 2483 | 2543 | 466 | 498 |
|  | собственных средств | млн. руб. | 252,6 | 418,3 | 1115 | 1517 | 2457 | 2525 | 450 | 480 |
|  | привлеченных средств, из них | млн. руб. | 20,3 | 23 | 28 | 29 | 26 | 18 | 16 | 18 |
|  | бюджетных средств | млн. руб. | 15,8 | 20,9 | 26 | 26 | 23 | 16 | 13 | 15 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб./чел. | 20,42 | 33,22 | 86,6 | 118,0 | 191 | 195,6 | 36,2 | 38,6 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процентов | 120,1 | 161,7 | 259,0 | 135,2 | 160,6 | 102,4 | 18,3 | 106,9 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | тыс. руб. | 10343,1 | 9561,8 | 9753,0 | 10143 | 10650 | 11396 | 12307 | 13415 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | процентов | 97,1 | 92,4 | 102,0 | 104,0 | 105,0 | 107,0 | 108,0 | 109,0 |
|  | Численность работающих на крупных и средних предприятиях | чел. | 2806 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2920 | 2920 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях | рублей | 20650,0 | 21384,4 | 22000 | 22600 | 23200 | 23800 | 24000 | 24350 |
|  | Соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к средней по г.Фокино: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогические работники общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | работники культуры | процентов | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | педагогические работники дополнительного образования | процентов | 76,1 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доходы муниципального бюджета всего, в том числе | млн. рублей | 176,38 | 185,10 | 181,3 | 190,0 | 192,0 | 194,0 | 196,0 | 198,0 |
|  | налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 90,95 | 83,57 | 75,8 | 79,7 | 86,4 | 87,0 | 89,0 | 90,0 |
|  | Расходы муниципального бюджета | млн. рублей | 178,42 | 182,28 | 181,3 | 190,0 | 192,0 | 194,0 | 196,0 | 198,0 |
|  | Дефицит (профицит) муниципального бюджета | млн. рублей | -2,04 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | % | 51,5 | 45,1 | 41,8 | 41,9 | 45,0 | 44,8 | 45,4 | 45,5 |
|  | Удельный вес доходов бюджета от использования муниципальной собственности в общем объеме доходов муниципального образования | % | 2,4 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
|  | Удельный вес финансового обеспечения плана за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования мероприятий | % | 0,12 | 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0 | 15,38 | 0,14 |