## 2018-2020
Приложение
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды города Фокино» на 2018-2022годы (в ред пост от 26.03.18 №176-П, от 27.06.18 №423-П, от 21.08.18 №518-П, от 06.11.18 № 674-П, от 27.03.2019 №213-П, от 21.05.2019 №325-П, от 01.07.2019 №418-П), от 12.11.2019 №729-П, от 05.12.2019г. №782 - П, от 03.03.2020 №103-П), от 28.09.2020 №476-П, от 10.11.2020 №532-П, 25.11.2020 №601-П, от 08.12.2020 №630-П, от 23.12.2020 №671-П, от 31.03.2021 №187-П), от 08.11.2021 №634-П
План реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Фокино" на 2018-2024годы
руб.
Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы
|  |  | Факт за 2018год | Факт за 2019 год | Факт за 2020 год | Факт за 2021 год | План на 2022 год | План с изменениями 2022 год | Факт на 01.04.2022 год | % исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Фокино" на 2018-2024годы | Администрация города Фокино | областной бюджет | 9105659.3 | 12046953.72 | 11071831.79 | 10075572.4 | 9219827.43 | 9219827.43 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 479245.23 | 121686.41 | 111836.68 | 101773.46 | 93129.57 | 93129.57 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 21550.63 | 0 | 276746.85 | 135251.21 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | Итого по мероприятию: | 9606455.16 | 12168640.13 | 11460415.32 | 10312597.07 | 9512957 | 9512957 | 0 | 0
Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий | Администрация города Фокино | областной бюджет | 2994509.63 | 0 | 11071831.79 | 10075572.4 | 9219827.43 | 9219827.43 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 157605.78 | 0 | 111836.68 | 101773.46 | 93129.57 | 93129.57 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 21550.63 | 0 | 276746.85 | 135251.21 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | Итого по мероприятию: | 3173666.04 | 0 | 11460415.32 | 10312597.07 | 9512957 | 9512957 | 0 | 0
Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий согласно адресному перечню общественных территорий | Администрация города Фокино | областной бюджет | 6111149.67 | 12046953.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 321639.45 | 121686.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по мероприятию: | 6432789.12 | 12168640.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0