Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Фокино

Брянской области

за 2020 год

Глава администрации города Фокино

_________________  Н.С.Гришина

26.02.2021года

С 2013года бюджет городского округа планируется на основе программно-целевого принципа. Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных  нормативным актом целевых муниципальных программ. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов исполнительной власти. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной  программы.

В рамках бюджета городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022годы)  при реализации программно-целевого принципа исполнялись пять муниципальных программы.

Плановый объем программной части бюджета городского округа город Фокино Брянской области составляет в 2020г. – 268 292,625тыс. руб., исполнение 259 780,898тыс.руб. (97%).

Перечень муниципальных программ

городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022годы)

тыс.руб.

| № | Наименование муниципальных программ | План 2020г | Факт 2020г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы | 11 460,415 | 11 460,415 | 100 |
| 2 | Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022 годы) | 248 097,9 | 239 727,9 | 97,0 |
| 3 | Управление муниципальными финансами городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022 годы) | 5 888,463 | 5 872,423 | 99,7 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022 годы) | 2 845,822 | 2 720,113 | 95,6 |
| 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Фокино Брянской области (2019 – 2024 годы) | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 268 292,6 | 259 780,9 | 97 |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы

за 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы за 2020 год.

Расходы по  подпрограмме «Формирование современной городской среды»  расходы за  2020  год  предусмотрены в сумме 11 460 415,32руб. и исполнены в сумме 11 460 415,32руб. (исполнение 100%), в том числе:

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году из средств областного бюджета запланировано и направлено 11 071 831,79руб.

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году из средств местного бюджета запланировано и направлено 111 836,68руб.

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году из внебюджетных источников запланировано и направлено 276 746,85руб.

Анализ результативности муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы | 2020г | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий (Всего по состоянию на 01.01.21г.) | Ед./ кв.м. | 72/ 24896,5 | 72/ 24896,5 | 0 | 11460415,32 | 11460415,32 | 100 |
|  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 50,9 | 50,9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | % | 49,2 | 49,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | М2 | 19379,7 | 19379,7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | М2 | 1,5 | 1,5 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | 1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | 1 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | 1 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | 1 |
|  | ИТОГО | 6 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N | 6=6 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа город Фокино Брянской области» (2020-2022годы)

за 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022годы)» за 2020 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы

в 2020 году составил 248 097,9 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 126 672,8тыс. рублей;

областной бюджет:  121 425,0тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2021года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 239 727,9 тыс. рублей (96,6 % от запланированного объема на 2020 год).

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2020-2022годы) | 23 402,9 | 22 681,7 | 96,9 |
| 2 | «Дорожное хозяйство» (2020-2022годы) | 14 655,5 | 14 550,4 | 99,2 |
| 3 | «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (2020-2022годы) | 15 476,30 | 12 165,4 | 78,6 |
| 4 | «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Фокино Брянской области» (2020-2022годы) | 159 987,9 | 157 913,2 | 98,7 |
| 5 | «Реализация мероприятий социальной политики» (2020-2022годы) | 9 197,7 | 7 080,9 | 77,0 |
| 6 | «Осуществление мероприятий в области культуры» (2020-2022годы) | 10 044,9 | 10 003,5 | 99,6 |
| 7 | «Физическая культура и спорт и молодёжная политика» (2020-2022годы) | 15 332,6 | 15 332,6 | 100 |

Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2020-2022годы)

Подпрограмма "Выполнение функций администрации города Фокино" (2020-2022годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино». Расходы на содержание местной администрации предусмотрены в сумме 23 402,9тыс.руб., исполнение – 22 681,7тыс.руб. (96,9% исполнение). Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 1 443,845тыс.руб., кассовое исполнение – 1 443,712тыс.руб. (99,9% исполнение).

Администрации города Фокино передана часть областных полномочий, в том числе:

- полномочия административной комиссии;

- осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- полномочия в области охраны труда;

- полномочия по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы на повышение качества и доступности предоставления, государственных и муниципальных услуг предусмотрены в сумме 2 157 449,17руб., исполнение – 2 157 449,17руб.

Выделялись субсидии МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 632 034,34 руб., кассовое исполнение –631 089,38руб. (99,9% исполнение).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (2020-2022годы)

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» (2020-2022годы) предусмотрено 14 655 476,34руб., исполнено  14 550 453,53руб., (исполнение 99,2%)  в том числе:

- На ремонт автомобильной дороги в м/р Шибенец в г. Фокино Брянской области (2 этап)  предусмотрено 4 647 067,65 рублей и направлено  4 645 184,54 рублей, в том числе из областного бюджета запланировано  4 321 772,92 рублей и исполнено 4 320 021,62   рублей,  из местного бюджета предусмотрено 325 294,73 рублей  и направлено 325 162,92  рублей (софинансирование работ).

- На капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Базарная до д. 16 по ул. Калинина) в г.Фокино Брянской области предусмотрено 6 534 130,20 рублей и направлено                         6 439 246,86 рублей, в том числе из областного бюджета запланировано  6 076 741,08 рублей и исполнено 5 988 499,58 рублей,  из местного бюджета предусмотрено 457 389,12 рублей  и направлено 450 747,28  рублей (софинансирование работ).

За счёт средств местного бюджета на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним запланировано 3 474 278,49   рублей и исполнено 3 466 022,13 рублей (исполнение 99,8%) из них:

1) на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" согласно заключённых договоров с ООО «Комфорт-плюс» запланировано     2 500 000,00  рублей, исполнено 2 500 000,00  рублей. (исполнение 100%)

2) на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей, разработку проектно-сметных документаций и строительный контроль  по ремонту автомобильных дорог предусмотрено 88 295,36   рублей и  исполнено 80 211,00  рублей.

3) на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей,  разработку проектно-сметных документаций и строительный контроль по капитальному ремонту автомобильных дорог предусмотрено и  исполнено 153 076,00  рублей.

4) на работы по ямочному ремонту моста  предусмотрено  и направлено  349 255,00  рублей

5) на работы по нанесению разметки дорог предусмотрено и направлено 214 703,13 рублей.

6) на приобретение основных средств (дорожных знаков) за счёт средств местного бюджета предусмотрено  68 949,00 рублей  и направлено 68 777,00  рублей.

7) на оплату административных штрафов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети предусмотрено и направлено  100 000  рублей.

Подпрограмма «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства» (2020-2022годы)

Расходы по  подпрограмме «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  расходы за  2020  год  предусмотрены в сумме 15 476 324,34 руб. и исполнены в сумме 12 165 405,08 руб. (исполнение 78,6%), в том числе:

- на расходы по уличному освещению (коммунальные услуги) предусмотрено 3 176 550,80 рублей и направлено 2 963 599,55рублей;

на выполнение работ по монтажу и установке уличных светильников  предусмотрено 197 000,00 рублей и направлено 196 830,13 рублей.

- на оплату работ по техническому присоединению энергопринимающих устройств для уличного освещения запланировано и израсходовано 14 330,80  рублей;

- на приобретение уличных светильников и пускателей  предусмотрено 66 817,38 рублей  и направлено 66 437,18 рублей;

- на приобретение зажимов и материалов электротехнического назначения для  уличного освещения предусмотрено 46 252,62 рублей и направлено 41 375,80  рублей;

- на организацию и содержание городских кладбищ запланировано и направлено 300 000,00 рублей;

-  на оплату работ по замене подвесов на качелях детских дворовых площадок запланировано и направлено 18 000,000 рублей;

- на выполнение работ по кронированию деревьев по заявкам жителей города предусмотрено 450 000,00 рублей и  израсходовано 445 023,70 рублей.

- на вывоз и захоронение спиленных веток  предусмотрено 9 100,00 рублей и направлено 9 099,00 рублей.

- на осуществление функций строительного контроля для объектов благоустройства по программе формирования современной городской среды запланировано и направлено 220 000,00 рублей.

- на выполнение работ по проверке сметной стоимости объектов благоустройства (дворовых территорий) по программе формирования современной городской среды запланировано 239 900,00 рублей  и направлено 223 600,00 рублей.

- на мероприятия по решению вопросов местного значения в рамках проекта «Решаем вместе»  предусмотрено средств областного бюджета 5 000 000,00 рублей и исполнено 4 279 666,69 рублей, денежные средства израсходованы на благоустройство площади Ленина в г.Фокино

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано и исполнено  792 898,98 рублей. (исполнение 100%)

- на оплату коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности запланировано 65 225,00 рублей  и направлено 52 720,38 рублей.

- на оплату за выполнение работ по проверке вентиляционных каналов в МКД по ул.Гагарина д.14-а запланировано и исполнено  1 000,00 рублей. (исполнение 100 %)

5) на  приобретение газовой плиты  в муниципальном жилье  предусмотрено 18 000,00 рублей и направлено  0,00  рублей.

- на оплату работ по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирного дома 14а по ул.Гагарина в г.Фокино Брянской области (Муниципальные жилые помещения) запланировано 62 000,00 рублей и израсходовано 29 067,22 рублей

-  на капитальный ремонт многоквартирного дома 14а по ул.Гагарина в г.Фокино Брянской области (Муниципальные жилые помещения) предусмотрено 2 288 000,00 рублей  и исполнено 0,00 рублей.

-  на выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических  изысканий для МКД по улице Северная (многодетные семьи)  предусмотрено и направлено 230 000,00 рублей.

на финансирование расходов по содержанию городской бани предусмотрено и израсходовано 1 513 310,00 рублей (исполнение 100 %)

-  на разработку проектно-сметных документаций по объектам капитального ремонта для подготовки к зиме предусмотрено 71 620,000 рублей  и исполнено 71 570,00 рублей.

- на приобретение рубероида и минеральной изоляции для тепловых сетей запланировано и направлено 28 450,00 рублей. (исполнение 100 %)

- на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопроводной сети по ул.Куйбышева,  ул.Кирова в г.Фокино Брянской области предусмотрено и исполнено  179 030,00 рублей (исполнение 100 %)

-  на подготовку объектов ЖКХ зиме предусмотрено 1 043 239,56 рублей и направлено 1 038 369,56 рублей, из них предусмотрено средств областного бюджета 970 212,79 рублей, исполнено 965 683,69 рублей. Предусмотрено средств местного бюджета 73 026,77 рублей, исполнено 72 685,87 рублей. По объекту «Капитальный ремонт участка водопроводной сети от насосной станции до промышленной площадки завода ОАО «МПЦ» в г.Фокино Брянской области» запланировано 549 138,00 рублей и израсходовано 544 268,00 рублей, в том числе средств областного бюджета предусмотрено                     510 698,34 рублей и израсходовано 506 169,24 рублей, средств местного бюджета запланировано 38 439,66 рублей и израсходовано 38 098,76 рублей. По объекту «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в г. Фокино по ул. Карла Маркса от ТК -36 к д. 2, от ТК -39 к д. 1 Брянской области» запланировано   и израсходовано 494 101,56 рублей, в том числе из средств областного бюджета  направлено 459 514,45 рублей, из средств местного бюджета 34587,11 рублей.

- на приобретение изоляционного материала для трубопровода (скорлупы) предусмотрено 305 000,00 рублей и направлено 194 000,00 рублей.

Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе

город Фокино Брянской области (2020-2022годы)

Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе «город Фокино» (2020-2022годы) направлена в первую очередь на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями.

В городе заработная плата педагогических работников учреждений общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2020 года составляет:

- педагогических работников учреждений дошкольного образования – 24 769,0 рублей (плановый показатель- 23500,00 рублей);

- педагогических работников учреждений общего образования – 25 319,0рублей (плановый показатель - 23 931,00 рублей);

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 23 997,0 рублей

Расходы рассчитаны на содержание 9 учреждений образования, которые находятся на территории города:

- 4 дошкольных образовательных учреждения,

- 3 средних образовательных учреждения,

- 2 учреждения по внешкольной работе с детьми.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2020 (руб.) | Кассовое исполнение за 2020 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе город Фокино Брянской области (2020-2022годы) | 159 987 953,22 | 157 913 265,87 | 98,7 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области (МБОУ ФСОШ №2) | 60 215,05 | 60 215,05 | 100 |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №3 г.Фокино) | 179 211,47 | 179 211,47 | 100 |
| Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 49 493 426,00 | 49 289 822,88 | 99,6 |
| Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (классное руководство) | 63 129 349,07 | 62 827 624,20 | 99,5 |
| Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 20 274 408,07 | 20 195 038,09 | 99,6 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 527 600,00 | 0 | 0 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования детей (компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях) | 1 025 472,00 | 863 899,00 | 84,2 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 1 614 480,00 | 1 603 087,50 | 99,3 |
| Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции | 965 000,00 | 965000,0 | 100 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 3 174 215,05 | 2 609 217,80 | 82,2 |
| Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | 348 300,54 | 207 900,54 | 59,7 |
| Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан (организация питания обучающихся на дому) | 49 581,00 | 49 581,00 | 100 |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 431 971,43 | 431 971,43 | 100,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 8 400,0 | 8 400,0 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 35 545,0 | 35 545,0 | 100,0 |
| Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |
| Реализация политики в сфере образования на территории города Фокино (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 10 403 679,00 | 10 319 653,50 | 99,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели ( Замена окон в образовательных учреждениях) | 1 611 735,66 | 1 611 735,66 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Капитальный ремонт МБОУ СОШ №3 г.Фокино, МБОУ ФСОШ №2 | 6 645 363,88 | 6 645 363,62 | 100 |

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2020-2022годы)

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2020-2022годы) реализуется в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 06.10.2003г N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлена на реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

комплектование книжных фондов библиотек;

библиотечное обслуживание населения.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2020 (руб.) | Кассовое исполнение за 2020 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2020-2022годы) | 10 044 891,83 | 10 003 477,82 | 99,6 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МАУК "КДЦ г.Фокино") | 8 077 466,83 | 8 077 466,83 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МБУ «Библиотека г.Фокино») | 1 967 425,00 | 1 926 010,99 | 98,0 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2020-2022году)

Подпрограмма "Реализация мероприятий социальной политики" (2020-2022годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий в части обеспечения благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укрепления материальной базы молодых семей, реализацию мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В составе администрации создан и функционирует комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, осуществляющий реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку замещающих семей.

Данная подпрограмма является одним из приоритетных направлений молодежной политики органов местного самоуправления города Фокино, а также созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющие кредиты, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2020г., руб. | Исполнение за 2020 год, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2020-2022годы) | 9 197 656,78 | 7 080 995,05 | 77 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретена одна квартира ребёнку-сироте) | 3 010 788,00 | 2 239 100,0 | 74,4 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 4 862 400,00 | 3 640 442,97 | 75,0 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 822 559,00 | 822 558,84 | 100 |
| Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей (выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен | 108 024,78 | 36 008,24 | 33,3 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 54 000,0 | 3 000,0 | 5,6 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей г.Фокино | 339 885,00 | 339 885,0 | 100,0 |

Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодежная политика»

(2020-2022годы)

В данной подпрограмме выделялась субсидия автономному учреждению (МАУ УСЦ "Триумф") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) предусмотрены в сумме 15 332 642,28руб.,  исполнение в сумме 15 332 642,28руб (100% исполнение).

В данной подпрограмме учитываются средства на организацию и проведение городских спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (104 172руб.)

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2020-2022 годы)

|  | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино» (2020-2022 годы) | 2020г | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | Чел. | 3 | 7 | +4 | 23 402 980,84 | 22 681706,19 | 97,0 |
|  |  |  | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | % | 56 | 56 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | ед. | 10 | 7 | -3 |  |  |  |
|  |  |  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | Ед. | 7 | 7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | Ед. | 7 | 3 | -4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | Ед. | 14 | 3 | -11 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | Шт. | 45 | 44 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | обращений в год | 11000 | 10200 | -800 |  |  |  |
|  |  |  | Недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: | мин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - в рабочие дни |  | 20 | 20 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | - в праздничные дни |  | 40 | 40 | 0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" (2020-2022 годы) | 2020г | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров (ремонт автомобильных дорог) | М2 | 3 830 | 8 758 | +4 928 | 14655476,34 | 14550453,53 | 99,3 |
| 3. | Подпрограмма "Реализация мероприятий в области ЖКХ и благоустройства"(2020 -2022годы) | 2020г. | Установка уличных светодиодных светильников | Шт. | 30 | 30 | 0 | 15476324,34 | 12165405,08 | 79,0 |
|  |  |  | Реконструкция водопроводной сети | км. | 2,13 | 0 | -2,13 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022годы) | 2020г. | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 120 | 100 | -20 | 159987953,22 | 157913265,87 | 99,0 |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории (первую и высшую) | % | 83 | 87,3 | +4,3 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь отремонтированных кровель в бюджетных учреждениях | м2 | 4450 | 4710 | +260 |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 75 | 49,7 | -25,3 |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 6 | -4 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2020-2022 годы) | 2020г. | Количество проводимых мероприятий | Ед. | 230 | 230 | 0 | 10044891,83 | 10003477,82 | 99,6 |
|  |  |  | Количество посетителей мероприятий в год | Чел. | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | % | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | Посещ. | 7,3 | 7,3 | 0 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2020-2022 годы) | 2020г. | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 6 | 2 | -4 | 9197656,78 | 7080995,05 | 77,0 |
|  |  |  | Численность детей, переданных под опеку | Чел. | 6 | 2 | -4 |  |  |  |
|  |  |  | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | Чел. | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | Семей | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (2020-2022 годы) | 2020г. | Количество потребителей муниципальной услуги за год | Чел. | 28200 | 10100 | -18100 | 15332642,28 | 15332642,28 | 100 |
|  |  |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Шт. | 35 | 13 | -22 |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма "Повышение качества водоснабжения в городе Фокино"(2020-2024годы) | 2020г. | Доля населения города Фокино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 95,36 | 95,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | 3 |
| 2 | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | 2 |
| 3 | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 2 |
| 5 | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | 1 |
| 6 | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 3 |
| 7 | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | 1 |
| 8 | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | 2 |
| 9 | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | 2 |
| 10 | Уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | 3 |
| 11 | Недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: - в рабочие дни - в праздничные дни | 2 |
|  |  | 2 |
| 12 | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров | 3 |
| 13 | Установка уличных светодиодных светильников | 2 |
|  | Реконструкция водопроводной сети | 1 |
| 14 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 15 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 2 |
| 16 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 2 |
| 17 | Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории (первую и высшую) | 3 |
| 18 | Площадь отремонтированных кровель в бюджетных учреждениях | 3 |
| 19 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 1 |
| 20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1 |
| 21 | Количество проводимых мероприятий | 2 |
| 22 | Количество посетителей мероприятий в год | 2 |
| 23 | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | 2 |
| 24 | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | 2 |
| 25 | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 26 | Численность детей, переданных под опеку | 3 |
| 27 | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | 2 |
| 28 | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | 2 |
| 29 | Количество потребителей муниципальной услуги по физической культуре за год | 0 |
| 30 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 0 |
| 31 | Доля населения города Фокино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1 |
|  | ИТОГО | 65 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 65 > 31 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022годы)»

за 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Фокино Брянской области, утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022годы)» за 2020 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году составил 5 888,463тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  5 872,423тыс. рублей;

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление в сфере муниципальных финансов» (2020-2022годы)» | 5 888,463 | 5 872,423 | 99,7 |

В сфере управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» были достигнуты определенные позитивные изменения. Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами городского округа город Фокино путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета городского округа «город Фокино»;

уменьшение кредиторской задолженности бюджета городского округа «город Фокино»;

оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

сокращения дефицита бюджета городского округа «город Фокино»;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью остается существенным объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино».

Структура муниципального внутреннего долга городского округа город Фокино

| Статьи муниципального внутреннего долга | 2020 год |
| --- | --- |
| Кредиты кредитных организаций, рублей | 19 500 000 |
| Бюджетные кредиты, рублей | 0 |
| Всего, рублей | 19 500 000 |
| Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, рублей | 1 691 622 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

городского округа город Фокино Брянской области за 2020 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | Факти- ческое значение | % исполнения |
| 1. | «Управление в сфере муниципальных финансов» за 2020 год | 2020г | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | тыс. руб. | не более 19 500 | 19 500 | 0 | 5 888 463,0 | 5 872423,0 | 99,7 |
|  |  |  | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | не более 2,2 | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | % | 99,3 | 99,3 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | 2 |
| 2 | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 2 |
| 3 | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
|  | ИТОГО | 6 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 6>3 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022годы)

за 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2020-2022годы)» за 2020 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет  по управлению муниципальным имуществом города Фокино. Основная цель программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа город Фокино, рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа «город Фокино».

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году составил 2 845,822 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  2 720,113 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2021года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 2 720,113 тыс. рублей (95,6 % от запланированного объема на 2020 год).

Анализ результативности муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино

Брянской области

за 2020 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" (2020-2022годы) | 2020г | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | Ед. | 90 | 14 | - 76 | 2 845,822 | 2 720,113 | 95,6 |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | % | 90 | 90 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | 1 |
| 2 | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | 2 |
| 3 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 2 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | 2 |
|  | ИТОГО | 7 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 7>4 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.