Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Фокино

Брянской области

за 2022 год

Глава администрации города Фокино

_________________  В.В. Степин

27.02.2023года

С 2013года бюджет городского округа планируется на основе программно-целевого принципа. Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных  нормативным актом целевых муниципальных программ. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов исполнительной власти. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной  программы.

В рамках бюджета городского округа город Фокино Брянской области (2022-2024годы)  при реализации программно-целевого принципа исполнялись пять муниципальных программы.

Плановый объем программной части бюджета городского округа город Фокино Брянской области составляет в 2022г. – 410 048,2тыс. руб., исполнение 386 124,7тыс.руб. (97%).

Перечень муниципальных программ

городского округа город Фокино Брянской области (2022-2024годы)

тыс.руб.

| № | Наименование муниципальных программ | План 2022г | Факт 2022г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы | 9 367,304 | 9 367,304 | 100 |
| 2 | Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа город Фокино Брянской области (2022-2024 годы) | 392 338,313 | 368 678,2 | 94,0 |
| 3 | Управление муниципальными финансами городского округа город Фокино Брянской области (2022-2024 годы) | 5 373,956 | 5 192,245 | 96,6 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2022-2024 годы) | 2 968,365 | 2 886,927 | 97,3 |
|  | ИТОГО | 410 048,2 | 386 124,7 | 97 |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы

за 2022 год

Расходы по  подпрограмме «Формирование современной городской среды»  расходы за  2022  год  предусмотрены в сумме 9 367 304,40руб. и исполнены в сумме 9 367 304,40руб. (исполнение 100%), в том числе:

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году из средств областного бюджета запланировано и направлено 9 219 827,43 руб.

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году из средств местного бюджета запланировано и направлено 93 129,57руб.

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году из внебюджетных источников запланировано и направлено 54 347,40руб.

Анализ результативности муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы | 2022г | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий (Всего по состоянию на 01.01.23г.) | Ед./ кв.м. | 107/ 32735,6 | 107/ 32735,6 | 0 | 9 367 304,40 | 9 367 304,40 | 100 |
|  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 72,3 | 72,3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | % | 57,4 | 57,4 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | М2 | 19379,7 | 19379,7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | М2 | 1,5 | 1,5 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | 1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | 1 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | 1 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | 1 |
|  | ИТОГО | 6 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N | 6=6 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа город Фокино Брянской области» (2022-2024годы)

за 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа город Фокино Брянской области (2022-2024годы)» за 2022 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы

в 2022 году составил 392 338,313 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 157 143,1тыс. рублей;

областной бюджет:  235 195,2тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2023года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 368 678,2 тыс. рублей (94 % от запланированного объема на 2022 год).

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2022-2024годы) | 22 368,4 | 21 172,2 | 95,0 |
| 2 | «Профилактика правонарушений на территории города Фокино» (2022-2024годы) | 1 462,9 | 1 462,9 | 100 |
| 3 | «Дорожное хозяйство» (2022-2024годы) | 26 971,9 | 20 187,5 | 74,8 |
| 4 | «Повышение качества водоснабжения в городе Фокино» (2020-2024годы) | 7 815,4 | 7 523,7 | 96,2 |
| 5 | «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (2022-2022годы) | 19 131,4 | 18 563,1 | 97,0 |
| 6 | «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Фокино Брянской области» (2022-2024годы) | 234 662,8 | 234 402,8 | 98,6 |
| 7 | «Реализация мероприятий социальной политики» (2022-2024годы) | 6 370,2 | 6 162,6 | 96,7 |
| 8 | «Осуществление мероприятий в области культуры» (2022-2024годы) | 24 388,4 | 13 296,0 | 54,5 |
| 9 | «Физическая культура и спорт и молодёжная политика» (2022-2024годы) | 46 166,8 | 45 907,4 | 99,4 |

Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2022-2024годы)

Подпрограмма "Выполнение функций администрации города Фокино" (2022-2024годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино». Расходы на содержание местной администрации предусмотрены в сумме 12369,5тыс.руб., исполнение – 12 125,7тыс.руб. (98,0% исполнение). Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 1968,0тыс.руб., кассовое исполнение – 1420,3тыс.руб. (72,2% исполнение).

Администрации города Фокино передана часть областных полномочий, в том числе:

- полномочия административной комиссии;

- осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- полномочия в области охраны труда;

- полномочия по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы на повышение качества и доступности предоставления, государственных и муниципальных услуг предусмотрены в сумме 2 318 227,0руб., исполнение – 2 318 227руб. (100% исполнение).

Выделялись субсидии МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 443 780,0руб., кассовое исполнение – 400 251,79руб. (90,2% исполнение).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Фокино»

(2022-2024оды)

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Фокино (2022-2024годы)» направлена на реализацию следующих мероприятий:

| Наименование | Утверждено в бюджете 2022 (руб.) | Кассовое исполнение за 2022 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Фокино (2022-2024годы)» | 1 462 969,31 | 1 462 969,31 | 100 |
| Приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорт | 355 000,0 | 355 000,0 | 100 |
| Укрепление общественного порядка и общественной безопасности (устройство видеонаблюдения в общественных местах) | 12 666,00 | 12 666,00 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений) | 437 459,31 | 437 459,31 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 35 545,0 | 35 545,00 | 100 |
| Мероприятия по профилактике наркомании | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 |
| Выполнение мероприятий по гражданской обороне, выполнение мероприятий мобилизационной подготовки | 610 744,0 | 610 744,0 | 100 |

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (2022-2024годы)

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» (2022-2024годы) предусмотрено 26 971 965,13руб., исполнено  20 187 475,49руб., (исполнение 74,6%)  в том числе:

-  На ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина (от д.18 до д. 28) в г. Фокино Брянской области предусмотрено 7 830 696 руб. и направлено 7 830 696 руб., в том числе из бюджета Брянской области 7 360 854 руб.24коп., из местного бюджета 469 841,76руб.,

- На ремонт автодороги  «Подъезд к г.Фокино» с подходами к мосту через р.Болва (от поворота на АЗС до д.1 по ул.Ленина) и автодороги «Фокино-Пупково» (от д.1 по ул.Ленина до ул.Мира) в г.Фокино Брянской области (1 этап) – предусмотрено 5 921 862,80руб. и направлено 5921862,80руб. в том числе из бюджета Брянской области 5 566 551,03руб.,  из местного бюджета 355 311,77руб.

- ремонт автодороги  «Подъезд к г.Фокино» с подходами к мосту через р.Болва (от поворота на АЗС до д.1 по ул.Ленина) и автодороги «Фокино-Пупково» (от д.1 по ул.Ленина до ул.Мира) в г.Фокино Брянской области (2 этап) - 1 632 648руб. и направлено 1 632 648руб., в том числе 1534689,12 руб. из бюджета Брянской области,  из местного бюджета 97 958,88руб.

- На ремонт участка асфальтобетонной дороги м/р Шибенец в г.Фокино Брянской области предусмотрено 851 142,06 руб.  и направлено 851 142,06 руб.,  в том числе из бюджета Брянской области 800 073,54руб., из местного бюджета 51 068,52руб.

- На ремонт участка грунтовой  дороги по ул.Кирова (от д.1 до д.13) в г.Фокино Брянской области предусмотрено 599 986,75руб. и направлено 599 986,75руб., в том числе из бюджета Брянской области 563 987,54руб., из местного бюджета 35 999,21руб.

- На ремонт участка грунтовой  дороги по ул.Кирова (от д.17 до д.37) в г.Фокино Брянской области предусмотрено 593 139,88руб. и направлено 593 139,88руб., в том числе из бюджета Брянской области 557 551,49руб., из местного бюджета 35 588,39руб.

Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения в городе Фокино» (2020-2024годы)

По  подпрограмме «Повышение качества водоснабжения в городе Фокино» (2020-2024годы) на реализацию регионального проекта «Чистая вода» по объекту «Реконструкция системы водоснабжения городского округа город Фокино (1-ая очередь)  предусмотрено 7 815 373,8руб., в том числе: средства федерального бюджета 6 219 387,57руб., средства областного бюджета 1 517 832,49руб., средства местного бюджета 78 153,74руб. и исполнено 7 523 701,13руб. в том в том числе: средства федерального бюджета 6 219 387,57руб., средства областного бюджета 1 229 076,54руб., средства местного бюджета 75 237,02руб. Из них:

- на строительный контроль при строительстве объекта «Реконструкция системы водоснабжения городского округа город Фокино (1-ая очередь)  предусмотрено и направлено 138 881,52руб.

- на работы по реконструкции системы водоснабжения городского округа город Фокино (1-ая очередь)  предусмотрено 7 676 492,28руб. Работы производились по адресу: Брянская область, г.Фокино:

- насосная станция второго подъема  г. Фокино,

- насосная станция второго подъема г. Фокино ул. Карла Маркса, мкр. Шибенец.

Подпрограмма «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства» (2022-2024годы)

Расходы по  подпрограмме «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  за  2022  год  предусмотрены в сумме 19 131 385,43 руб. и исполнены в сумме 18 563 074,82 руб. (исполнение 97%), в том числе:

- на расходы по уличному освещению (коммунальные услуги) предусмотрено 3 229 710,92рублей и направлено 2 946 869,33рублей;

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано 981800,00 рублей и исполнено  976 679,81рублей. (исполнение 99,5 %)

- на мероприятия по благоустройству предусмотрено 666847,51руб. и израсходовано 624473,08рублей.

- на оплату коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности запланировано 245 600,0 рублей  и направлено 221 838,3рублей.

- на финансирование расходов по содержанию городской бани предусмотрено и израсходовано 1 149 996,0 рублей (исполнение 100 %)

- на оплату работ за  инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания и проведение их государственной экспертизы к объекту «Строительство водопроводной сети по ул.Северная» запланировано 406 623,50руб.  и израсходовано 405 673,50руб. рублей (исполнение 99,76 %);

- на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме (ремонт сетей теплоснабжения) запланировано 890 425,53руб., в том числе средства областного бюджета 837 000,0 руб., средства местного бюджета 53 425,53руб. Исполнено расходов всего 792 844,80руб., в том числе из средств областного бюджета 792 844,0рублей, в том числе средства областного бюджета 745 274,12 руб., средства местного бюджета 47 570,68руб.

- на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса за счет средств местного бюджета предусмотрено исполнено 11 270 000,0руб. (исполнение 100%). Из них:

- на покупку трактора с навесным оборудованием предусмотрено и исполнено 3 350 000,0руб.;

- на приобретение комбинированной дорожной машины запланировано и исполнено 7 920 000,0руб.

- на выполнение работ по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для проекта рекультивации земель полигона ТКО в городе Фокино запланировано 237 539,12руб., и израсходовано 127 000,0руб.

Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе

город Фокино Брянской области (2022-2024годы)

Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе город Фокино Брянская область (2022-2024годы) направлена в первую очередь на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями.

Расходы рассчитаны на содержание 9 учреждений образования, которые находятся на территории города:

- 4 дошкольных образовательных учреждения,

- 3 средних образовательных учреждения,

- 2 учреждения по внешкольной работе с детьми.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2022 (руб.) | Кассовое исполнение за 2022 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе город Фокино Брянской области (2022-2024годы) | 237 662 835,52 | 234 402 764,69 | 98,6 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области (МБОУ ФСОШ №2) | 78 726,60 | 78 698,0 | 99,9 |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №3 г.Фокино) | 166 223,40 | 166 223,40 | 100 |
| Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области | 335 000,0 | 305 000,0 | 91,04 |
| Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 63 063 586,44 | 62 953 035,51 | 99,8 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 5 204 545,95 | 5 123 518,30 | 98,44 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях | 83 615 326,70 | 82 248 348,02 | 98,4 |
| Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 26 917 960,79 | 26 527 579,78 | 98,6 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования детей (компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях) | 1 348 307,0 | 1 348 306,9 | 100 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 4 824 680,0 | 4 824 068,08 | 99,9 |
| Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | 405 000,0 | 254 055,0 | 62,73 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 16 800,0 | 16 800,0 | 100 |
| Реализация политики в сфере образования на территории города Фокино (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 10 670 497,74 | 10 580 176,06 | 99,15 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 12 000,0 | 12 000,0 | 100 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования) | 6 146 230,0 | 6 146 230,0 | 100 |
| Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)" (Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 223 048,22 | 223 048,22 | 100 |
| Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)" (Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования) | 34 634 902,68 | 33 595 677,42 | 97,0 |

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2022-2024годы)

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2022-2024годы) реализуется в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 06.10.2003г N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлена на реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

комплектование книжных фондов библиотек;

библиотечное обслуживание населения.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2022 (руб.) | Кассовое исполнение за 2022 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2022-2024годы) | 24 388 400,0 | 13 296 030,58 | 54,5 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МАУК "КДЦ г.Фокино") | 20 171 251,0 | 9 117 591,0 | 45,2 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (ремонт фасада здания, системы водоснабжения) | 1 879 866,0 | 1 879 866,0 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МБУ «Библиотека г.Фокино») | 2 290 809,0 | 2 252 099,58 | 98,3 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Комплектование книжных фондов) | 46 474,00 | 46 474,00 | 100 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2022-2024году)

Подпрограмма "Реализация мероприятий социальной политики" (2022-2024годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий в части обеспечения благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укрепления материальной базы молодых семей, реализацию мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В составе администрации создан и функционирует комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, осуществляющий реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку замещающих семей.

Данная подпрограмма является одним из приоритетных направлений молодежной политики органов местного самоуправления города Фокино, а также созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющие кредиты, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2022г., руб. | Исполнение за 2022 год, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2022-2024годы) | 6 370 232,40 | 6 162 619,68 | 96,7 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретена одна квартира ребёнку-сироте) | 936 100,0 | 936 100,0 | 100 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна) | 3 172 930,0 | 2 987 718,22 | 94,2 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 934 624,0 | 934 624,0 | 100 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) | 28 000,0 | 28 000,0 | 100 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 51 200,00 | 28 800,0 | 56,3 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | 783 270,00 | 783 270,00 | 100 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей г.Фокино | 464 108,40 | 464 108,40 | 100,0 |

Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодежная политика»

(2022-2024годы)

В данной подпрограмме выделялась субсидия автономному учреждению (МАУ УСЦ "Триумф") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) предусмотрены в сумме 46 166 795,15руб.,  исполнение в сумме 45 907386,26руб (99,4% исполнение).

В данной подпрограмме учитываются средства на организацию и проведение городских спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (67 317,15руб.)

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2022-2024  годы)

|  | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино» (2022-2024 годы) | 2022г | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | Чел. | 3 | 6 | +3 | 22368356,98 | 21172174,67 | 95% |
|  |  |  | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | ед. | 10 | 9 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | Ед. | 7 | 8 | +1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | Ед. | 4 | 4 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | Ед. | 5 | 6 | +1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | Шт. | 35 | 25 | -10 |  |  |  |
|  |  |  | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в ЕДДС при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" (2022-2024 годы) | 2022г | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров (ремонт автомобильных дорог) | М2 | 8000 | 11300 | +3300 | 26971965,13 | 20187475,49 | 75% |
|  | Подпрограмма "Повышение качества водоснабжения в городе Фокино"(2020-2024годы) | 2022г | Доля населения города Фокино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 95,36 | 100 | +4,64 | 7815373,80 | 7523701,13 | 96,3% |
| 3. | Подпрограмма "Реализация мероприятий в области ЖКХ и благоустройства"(2022 -2024годы) | 2022г. | Замена уличных светильников на светодиодные | шт. | 10 | 72 | +60 | 19131385,43 | 18563074,82 | 97% |
|  |  |  | Ремонт сетей теплоснабжения | п.м. | 150 | 225 | +75 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Фокино Брянской области (2022-2024годы) | 2022г. | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 100 | 73 | -27 | 237662835,52 | 234402764,69 | 98,6% |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2022-2024 годы) | 2022г. | Количество проводимых мероприятий | Ед. | 230 | 230 | 0 | 24388400,0 | 13296030,58 | 54,5% |
|  |  |  | Количество посетителей мероприятий в год | Чел. | 30900 | 30955 | +55 |  |  |  |
|  |  |  | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | % | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | Посещ. | 7 | 7 | 0 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2022-2024 годы) | 2022г. | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 4 | 1 | -3 | 6370232,40 | 6162619,68 | 96,7% |
|  |  |  | Численность детей, переданных под опеку | Чел. | 3 | 3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | Чел. | 5 | 1 | -4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | Семей | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (2022-2024 годы) | 2022г. | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 46166795,15 | 45907386,26 | 99,4% |
| 8. | «Профилактика правонарушений на территории города Фокино» (2022-2024годы) | 2022г | Количество административных протоколов в отношении несовершеннолетних | шт. | 160 | 63 | -97 | 1462969,31 | 1462969,31 | 100% |
|  |  |  | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | чел. | 30 | 30 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | 3 |
| 2 | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 1 |
| 4 | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | 2 |
| 5 | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 1 |
| 6 | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | 1 |
| 7 | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | 2 |
| 8 | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | 2 |
| 9 | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в ЕДДС при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, от общего числа обратившихся | 2 |
| 10 | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров | 3 |
| 11 | Доля населения города Фокино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 3 |
| 12 | Установка уличных светодиодных светильников | 3 |
| 13 | Ремонт сетей теплоснабжения | 3 |
| 14 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 15 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 2 |
| 16 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 2 |
| 17 | Количество проводимых мероприятий | 2 |
| 18 | Количество посетителей мероприятий в год | 3 |
| 19 | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | 2 |
| 20 | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | 2 |
| 21 | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 22 | Численность детей, переданных под опеку | 2 |
| 23 | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | 1 |
| 24 | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | 2 |
| 25 | Наличие обоснованных жалоб | 2 |
| 26 | Количество административных протоколов в отношении несовершеннолетних | 2 |
| 27 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | 1 |
|  | ИТОГО | 56 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 56 > 27 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» (2022-2024годы)»

за 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» (2022-2024годы)» за 2022 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году составил 5 373,956тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  5 373,956тыс. рублей;

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление в сфере муниципальных финансов» (2022-2024годы)» | 5 373,956 | 5 192,245 | 96,6 |

В сфере управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» были достигнуты определенные позитивные изменения. Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами городского округа город Фокино путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета городского округа «город Фокино»;

уменьшение кредиторской задолженности бюджета городского округа «город Фокино»;

оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

сокращения дефицита бюджета городского округа «город Фокино»;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью остается существенным объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино».

Структура муниципального внутреннего долга городского округа город Фокино

| Статьи муниципального внутреннего долга | 2022 год |
| --- | --- |
| Кредиты кредитных организаций, рублей | 19 500 000 |
| Бюджетные кредиты, рублей | 0 |
| Всего, рублей | 19 500 000 |
| Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, рублей | 768 906,92 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

городского округа город Фокино Брянской области за 2022 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | Факти- ческое значение | % исполнения |
| 1. | «Управление в сфере муниципальных финансов» за 2022 год | 2022г | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | тыс. руб. | не более 19 500 | 19 500 | 0 | 5 373 956,92 | 5192245,18 | 96,6 |
|  |  |  | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | не более 2,2 | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | % | 98,6 | 94,1 | - 4,59 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | 2 |
| 2 | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 2 |
| 3 | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | 1 |
|  | ИТОГО | 5 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 5>3 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2022-2024годы)

за 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2022-2024годы)» за 2022 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет  по управлению муниципальным имуществом города Фокино. Основная цель программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа «город Фокино», рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа город Фокино.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году составил 2 968,365 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 2 968,365 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2023года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 2 886,927 тыс. рублей (97,3 % от запланированного объема на 2022 год).

Анализ результативности муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино

Брянской области

за 2022 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" (2022-2024годы) | 2022г | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета городского округа | Ед. | 90 | 19 | -71 | 2 968,365 | 2 886,927 | 97,3 |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | % | 100 | 59 | -41 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет городского округа город Фокино Брянской области доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением) по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 90 | -10 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | % | 90 | 80 | -10 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | 1 |
| 2 | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | 1 |
| 3 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 1 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | 1 |
|  | ИТОГО | 4 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N | 4=4 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.