СОГЛАСОВАН

Управляющим советом

по реализации программы

«Комплексное развитие

моногорода Фокино Брянской области»

Протокол №1 от 03.11.2017 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Фокино Брянской области»

| 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование программы | - Комплексное развитие моногорода Фокино Брянской области | Срок начала и окончания программы | 12.2016г. – 12.2025 г. |
| Куратор | Заместитель Губернатора Брянской области Кобозев Михаил Семёнович |  |  |
| Руководитель программы | Глава администрации города Фокино Гришина Надежда Сергеевна |  |  |
| Исполнители, соисполнители программы | Администрация города Фокино |  |  |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |
| Цели программы | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 0,460 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года 301,0 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до марта 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 35 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года |  |  |

| План достижения показателей программы | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0 | 0,435 | 0,460 |
|  | - Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 0 | 4 | 4 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб. | аналитический | 0 | 148,0 | 301,0 |
|  | - Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 0 | 35,6 | 35 |

| Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях) | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0,012 | 0,017 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. | аналити-ческий | 0 | 23,0 | 47,0 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. | аналити-ческий | 0 | 5,0 | 10,0 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фода), млн руб. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб. | аналити-ческий | 0 | 120,0 | 244,0 |
| Результаты программы | - Установлены светодиодные светильники - Снесено аварийное здание для последующего строительства на освобожденном участке Часовни - Благоустроены места отдыха жителей и центральные улицы города - Развитие малого предпринимательства, в результате чего создано 17 рабочих мест - Отремонтирована одна из главных автомобильных дорог города - Проведен тампонаж старой скважины и построена новая артезианская скважина - Переведены потребители тепла от котельной ООО «Брянский асбестоцементный завод» на новую блочную котельную. |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов программы | Реализуются мероприятия по благоустройству города для улучшения качества организации досуга и проживания жителей города. Реализованы полномочия органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части организации в границах городского округа тепло- и водоснабжения населения (строительство новой артезианской скважины и новой блочной котельной). |  |  |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| - № - п/п | - Наименование проекта - и (или) мероприятия | - Форма реализации | - Сроки реализации | - Результаты | - Функциональ-ный заказчик | - Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Замена ламп уличного освещения на светодиодные светильники | мероприятие | 09.2016-12.2017 | Установка светодиодных светильников | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 1.2. | - Снос здания клуба «Кинеман» | мероприятие | 09.2016-12.2017 | Снос аварийного здания с последующим строительством на освобожденном участке Часовни | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 1.3. | - Благоустройство сквера Афганцам в г.Фокино | мероприятие | 01.2017-12.2017 | Благоустройство мест отдыха жителей | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 1.4 | - Благоустройство сквера на ул.Ленина в г.Фокино | мероприятие | 01.2017-12.2017 | Благоустройство мест отдыха жителей | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 1.5 | - Благоустройство дворовых территорий в г.Фокино | мероприятие | 01.2017-12.2017 | Благоустройство дворовых пространств | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 2 | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Строительство универсального магазина на ул.Северная в г.Фокино площадью 504м2 | мероприятие | 05.2016-12.2017 | Развитие конкуренции, расширение торговой сети и товарной продукции | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 3 | Направление «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Ремонт входной зоны ГБУЗ «Фокинская городская больница им.В.И.Гедройц» | мероприятие | 01.2017-12.2017 | Благоустройство входной зоны больницы | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 4 | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Ремонт автомобильной дороги от ЦРП 2 в районе дома № 29 до дома № 44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | Мероприятие | 01.2017-12.2017 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 4.2 | - Ремонт центральной улицы Ленина в г.Фокино Брянской области | мероприятие | 01.2017-12.2017 | Благоустройство центральной улицы старой части города | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 4.3. | - Ремонт центральной улицы Карла Маркса в г.Фокино Брянской области | мероприятие | 01.2018-12.2019 | Благоустройство центральной улицы города | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 5 | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Тампонаж артезианской скважины в г.Фокино Брянской области | мероприятие | 12.2016-12.2017 | Тампонаж скважины с целью строительства новой скважины | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 5.2. | - Включение проекта «Строительство артезианской скважины в г.Фокино Брянской области» в программу «Чистая вода» | Проект | 11.2016-12.2018 | Направление предложения и пакета документов для участия в программе «Чистая вода» в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области. | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |
| - 5.3. | - Включение проекта «Строительство новой блочной котельной в г.Фокино Брянской области» в инвестиционную программу Брянской области | Проект | 11.2016-12.2019 | Направление предложения и пакета документов для участия в программе в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области с целью перевода потребителей тепла от котельной ООО «Брянский асбестоцементный завод» на новую блочную котельную. | администрация города Фокино Брянской области | Н.С.Гришина, глава администрации города Фокино |

- ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| - № | - Наименование проекта, мероприятия | - Наименование этапа, контрольной точки | - Тип (завершение этапа/контрольная точка) | - Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Замена ламп уличного освещения на светодиодные светильники | - Анализ потребности в замене ламп на центральных улицах города. | - Контрольная точка | - 01.03.2017 |
|  | - Замена ламп уличного освещения на светодиодные светильники | - Поэтапная замена ламп на светодиодные светильники на центральных улицах города | - этап | - 31.12.2017 |
| - 2 | - Снос здания клуба «Кинеман» | - Оформление необходимых документов | - Контрольная точка | - 01.04.2017 |
|  | - Снос здания клуба «Кинеман» | - Мероприятие завершено | - этап | - 01.12.2017 |
| - 3 | - Благоустройство сквера Афганцам в г.Фокино | - Анализ потребности | - Контрольная точка | - 01.06.2017 |
|  | - Благоустройство сквера Афганцам в г.Фокино | - Мероприятие завершено | - этап | - 20.12.2017 |
| - 4 | - Благоустройство сквера на ул.Ленина в г.Фокино | - Анализ потребности | - Контрольная точка | - 01.04.2017 |
|  | - Благоустройство сквера на ул.Ленина в г.Фокино | - Мероприятие завершено | - этап | - 20.12.2017 |
| - 5 | - Благоустройство дворовых территорий в г.Фокино | - Анализ потребности | - Контрольная точка | - 01.04.2017 |
|  | - Благоустройство дворовых территорий в г.Фокино | - Мероприятие завершено | - этап | - 20.12.2017 |
| - 6 | - Строительство универсального магазина на ул.Северная в г.Фокино площадью 504 м2 | - Оформление необходимых документов | - Контрольная точка | - 01.08.2016 |
|  | - Строительство универсального магазина на ул.Северная в г.Фокино площадью 504 м2 | - Мероприятие завершено | - этап | - 20.12.2017 |
| - 7 | - Ремонт центральной улицы Ленина в г.Фокино Брянской области | - Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | - контрольная точка | - 30.06.2017 |
|  | - Ремонт центральной улицы Ленина в г.Фокино Брянской области | - Мероприятие завершено | - этап | - 20.12.2017 |
| - 8 | Ремонт центральной улицы Карла Маркса в г.Фокино Брянской области | - Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | - контрольная точка | - 30.06.2018 |
|  | Ремонт центральной улицы Карла Маркса в г.Фокино Брянской области | - Мероприятие завершено | - этап | - 20.12.2019 |
| - 9 | Ремонт входной зоны ГБУЗ «Фокинская городская больница им.В.И.Гедройц» | - Разработка сметной документации | - контрольная точка | - 01.10.2017 |
|  | Ремонт входной зоны ГБУЗ «Фокинская городская больница им.В.И.Гедройц» | - Мероприятие завершено | - этап | - 25.12.2017 |
| - 10 | - Ремонт автомобильной дороги от ЦРП 2 в районе дома № 29 до дома № 44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | - Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | - контрольная точка | - 01.04.2017 |
|  | - Ремонт автомобильной дороги от ЦРП 2 в районе дома № 29 до дома № 44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | - Мероприятие завершено | - этап | - 25.12.2017 |
| - 11 | - Тампонаж артезианской скважины в г.Фокино Брянской области | - Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | - контрольная точка | - 01.04.2017 |
|  | - Тампонаж артезианской скважины в г.Фокино Брянской области | - Мероприятие завершено | - этап | - 01.09.2017 |
| - 12 | - Включение проекта «Строительство артезианской скважины в г.Фокино Брянской области» в программу «Чистая вода» | - Паспорт проекта утвержден | - этап | - 30.12.2016 |
|  | - Включение проекта «Строительство артезианской скважины в г.Фокино Брянской области» в программу «Чистая вода» | - Направление предложения и пакета документов для участия в программе «Чистая вода» (2015-2020годы) в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области. | - Контрольная точка | - 30.12.2016 |
|  | - Включение проекта «Строительство артезианской скважины в г.Фокино Брянской области» в программу «Чистая вода» | - Включение объекта в программу «Чистая вода» в 2018году | - контрольная точка | - 01.04.2017 |
|  | - Включение проекта «Строительство артезианской скважины в г.Фокино Брянской области» в программу «Чистая вода» | - Проект завершен | - этап | - 25.12.2018 |
| - 13 | - Включение проекта «Строительство новой блочной котельной в г.Фокино Брянской области» в инвестиционную программу Брянской области | - Паспорт проекта утвержден | - этап | - 25.12.2016 |
|  | - Включение проекта «Строительство новой блочной котельной в г.Фокино Брянской области» в инвестиционную программу Брянской области | - Направление предложения и пакета документов для участия в программе в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области с целью перевода потребителей тепла от котельной ООО «Брянский асбестоцементный завод» на новую блочную котельную. | - Контрольная точка | - 25.12.2016 |
|  | - Включение проекта «Строительство новой блочной котельной в г.Фокино Брянской области» в инвестиционную программу Брянской области | - Включение объекта в инвестиционную программу | - Контрольная точка | - 01.04.2018 |
|  | - Включение проекта «Строительство новой блочной котельной в г.Фокино Брянской области» в инвестиционную программу Брянской области | - Проект завершен | - этап | - 25.12.2019 |

- БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Год реализации |  | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  |
| - 1 | - Замена ламп уличного освещения на светодиодные светильники | - 0,4 |  | 0,4 |
| - 2 | - Снос здания клуба «Кинеман» | - 0,1 |  | 0,1 |
| - 3 | - Благоустройство сквера Афганцам в г.Фокино | - 3,0 |  | - 3,0 |
| - 4 | - Благоустройство сквера на ул.Ленина в г.Фокино | - 2,0 |  | - 2,0 |
| - 5 | - Благоустройство дворовых территорий в г.Фокино | - 11,0 |  | - 11,0 |
| - 6 | - Строительство универсального магазина на ул.Северная в г.Фокино площадью 504м2 | - 5,0 |  | 5,0 |
| - 7 | - Ремонт входной зоны ГБУЗ «Фокинская городская больница им.В.И.Гедройц» | - 0,035 |  | 0,035 |
| - 8 | - Ремонт автомобильной дороги от ЦРП 2 в районе дома № 29 до дома № 44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области | - 4,9 |  | 4,9 |
| - 9 | - Ремонт центральной улицы Ленина в г.Фокино Брянской области | - 0,1 |  | 0,1 |
| - 10 | - Ремонт центральной улицы Карла Маркса в г.Фокино Брянской области |  | 25,4 | 25,4 |
| - 11 | - Тампонаж артезианской скважины в г.Фокино Брянской области | - 0,1 |  | 0,1 |
| - 12 | - Включение проекта «Строительство артезианской скважины в г.Фокино Брянской области» в программу «Чистая вода» |  | 4,0 | 4,0 |
| - 13 | - Включение проекта «Строительство новой блочной котельной в г.Фокино Брянской области» в инвестиционную программу Брянской области |  | 12,0 | 12,0 |
| ИТОГО |  | 26,635 | 41,40 | 68,035 |

* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

| 6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными) | Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа "город Фокино" (2017-2019годы)» Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Фокино на 2018-2022годы" Государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022годы» Подпрограмма «Чистая вода» (2015-2020годы) государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020годы) |
| Формальные основания для инициации | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |
| - Ключевые риски и возможности | Ключевые риски: Отсутствие артезианской воды у 40 процентов населения города Отсутствие отопления в 43 МКД и 5 объектах социально-культурной сферы Сокращение объемов финансирования в рамках Подпрограммы «Чистая вода» (2015-2020годы) государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020годы) Возможности: Перевод отопления от старой производственной котельной на современную блочную. Отсутствие зависимости от котельной промышленного предприятия ООО «Брянский асбестоцементный завод» |
| Дополнительная информация | В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах образования, здравоохранения, социальной политики |

Приложение № 1

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

Программа комплексного развития моногорода Фокино Брянской области

1.Мероприятие: Замена ламп уличного освещения на светодиодные светильники

2.Мероприятие: Снос здания клуба «Кинеман»

3.Мероприятие: Благоустройство сквера Афганцам в г.Фокино

4.Мероприятие: Благоустройство сквера на ул.Ленина в г.Фокино

6.Мероприятие: Получение мер федеральной поддержки на реализацию мероприятия «Ремонт центральной улицы Ленина в г.Фокино Брянской области»

7.Мероприятие: Получение мер федеральной поддержки на реализацию мероприятия «Ремонт центральной улицы Карла Маркса  в г.Фокино Брянской области»

8.Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги от ЦРП 2 в районе дома № 29 до дома № 44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области

9.Мероприятие: Тампонаж артезианской скважины в г.Фокино Брянской области

10. Проект: Включение проекта «Строительство артезианской скважины в г.Фокино Брянской области» в программу «Чистая вода»

11.Проект: Включение проекта «Строительство новой блочной котельной в г.Фокино Брянской области» в инвестиционную программу Брянской области

5.Мероприятие: Строительство универсального магазина на ул.Северная в г.Фокино площадью 504м2

1 .1. Результат: Установление светодиодных светильников

2.1 Результат: Снос аварийного здания для последующего строительства на освобожденном участке Часовни

3.1 Результат: Благоустройство мест отдыха жителей и центральных улиц города

4.1 Результат: Благоустройство мест отдыха жителей и центральных улиц города

6.1 Результат: Благоустройство центральных улиц города

7.1 Результат: Благоустройство центральных улиц города

8.1 Результат: Ремонт одной из главных  автомобильных дорог города

9.1 Результат: Тампонаж старой  артезианской скважины с целью строительства новой скважины

10.1 Результат: Строительство новой артезианской скважины для обеспечения потребностей жителей чистой водой

11.1 Результат: Переведены потребители тепла от котельной ООО «Брянский асбестоцементный завод» на новую блочную котельную, в результате чего создано 13 рабочих мест

5.1 Результат: Развитие конкуренции, расширение торговой сети и товарной продукции, создание 12 рабочих мест

ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта

Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

Нарастающим итогом

Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

Нарастающим итогом