Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Фокино

Брянской области

за 2023 год

Глава администрации города Фокино

_________________  В. В. Степин

12.02.2024года

С 2013 года бюджет городского округа планируется на основе программно-целевого принципа. Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных нормативным актом целевых муниципальных программ. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов исполнительной власти. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

В рамках бюджета городского округа город Фокино Брянской области (2023-2025 годы)  при реализации программно-целевого принципа исполнялись четыре муниципальных программы.

Плановый объем программной части бюджета городского округа город Фокино Брянской области составляет в 2023г. – 993 486,522тыс. руб., исполнение 796 364,039тыс.руб. (80,2%).

Перечень муниципальных программ

городского округа город Фокино Брянской области (2022-2024годы)

тыс.руб.

| № | Наименование муниципальных программ | План 2023г | Факт 2023г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы | 8 536,650 | 8 536,650 | 100 |
| 2 | Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа город Фокино Брянской области (2023-2025 годы) | 978 037,786 | 781 338,174 | 79,9 |
| 3 | Управление муниципальными финансами городского округа город Фокино Брянской области (2023-2025 годы) | 4 078,697 | 3 850,013 | 94,39 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2023-2025 годы) | 2 833,389 | 2 639,200 | 93,15 |
|  | ИТОГО | 993 486,522 | 796 364,037 | 80,15 |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы

за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы за 2023 год.

Расходы по  подпрограмме «Формирование современной городской среды»  расходы за  2023 год  предусмотрены в сумме 8 536 650,16руб. и исполнены в сумме 8 536 650,16руб. (исполнение 100%), в том числе:

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году из средств областного бюджета запланировано и направлено 8 400 778,53руб.

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году из средств местного бюджета запланировано и направлено 84 856,35руб.

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году из внебюджетных источников запланировано и направлено 51 015,28руб.

Анализ результативности муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы | 2023г | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий (Всего по состоянию на 01.01.24г.) | Ед./ кв.м. | 116/ 34985,1 | 116/ 34985,1 | 0 | 8 536 650,16 | 8 536 650,16 | 100 |
|  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 77,2 | 77,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | % | 58,6 | 58,6 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | М2 | 19379,7 | 19379,7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | М2 | 1,5 | 1,5 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | 1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | 1 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | 1 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | 1 |
|  | ИТОГО | 6 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N | 6=6 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа город Фокино Брянской области» (2023-2025годы)

за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа город Фокино Брянской области (2023-2025годы)» за 2023 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы

в 2023 году составил 978 037,786 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 156 212,720тыс. рублей;

областной бюджет: 821 825,065тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2024года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 781 338,174 тыс. рублей (79,9 % от запланированного объема на 2023 год).

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2023-2025годы) | 22 890,1 | 21 754,8 | 95,0 |
| 2 | «Профилактика правонарушений на территории города Фокино» (2023-2025годы) | 529,5 | 525,5 | 99,2 |
| 3 | «Дорожное хозяйство» (2023-2025годы) | 585 735,9 | 401 037,3 | 68,5 |
|  | «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (2023-2025годы) | 14 502,5 | 13 669,9 | 94,3 |
|  | «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Фокино Брянской области» (2023-2025годы) | 285 296,3 | 279 684,7 | 98,0 |
|  | «Реализация мероприятий социальной политики» (2023-2025годы) | 16 141,4 | 14 640,9 | 90,7 |
|  | «Осуществление мероприятий в области культуры» (2023-2025годы) | 15 230,2 | 12 332,6 | 80,9 |
|  | «Физическая культура и спорт и молодёжная политика» (2023-2025годы) | 37 711,6 | 37 692,6 | 99,9 |

Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2023-2025годы)

Подпрограмма "Выполнение функций администрации города Фокино" (2023-2025годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий исполнительного органа власти городского округа город Фокино Брянской области. Расходы на содержание местной администрации предусмотрены в сумме 12 182,6 тыс.руб., исполнение – 11 584,9 тыс.руб. (95,1% исполнение). Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 1572,052 тыс.руб., кассовое исполнение – 1557,482 тыс.руб. (99,0% исполнение).

Администрации города Фокино передана часть областных полномочий, в том числе:

- полномочия административной комиссии;

- осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- полномочия в области охраны труда;

- полномочия по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы на повышение качества и доступности предоставления, государственных и муниципальных услуг предусмотрены в сумме 2 698 728,40руб., исполнение – 2 695 603,63руб. (99,9% исполнение).

Выделялись субсидии МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 470293,81руб., кассовое исполнение – 464 950,25руб. (98,8% исполнение).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Фокино»

(2023-2025 годы)

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Фокино (2023-2025 годы)» направлена на реализацию следующих мероприятий:

| Наименование | Утверждено в бюджете 2023 (руб.) | Кассовое исполнение за 2023 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Фокино (2023-2025годы)» | 529 498,76 | 525 498,76 | 99,24 |
| Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью | 40 960,0 | 36 960,0 | 90,23 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений) | 433 538,76 | 433 538,76 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 45 000,0 | 45 000,0 | 100 |
| Мероприятия по профилактике наркомании | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 |

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (2023-2025 годы)

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» (2023-2025 годы) предусмотрено 585 735 889,13 руб., исполнено 401 037 296,19 руб., (исполнение 68,47%) в том числе:

-  На капитальный ремонт автомобильной дороги на участке от АЗС до Диспансера в г.Фокино Брянской области предусмотрено 11 899 022,17 руб. и направлено 11 899 022,17 руб., в том числе из бюджета Брянской области 11 780 031,95 руб, из местного бюджета 118 990,22 руб.,

- На капитальный ремонт участка асфальтобетонной дороги м/р Шибенец (от разворотного кольца до больницы) в г.Фокино Брянской области» в сумме 6 551 683,87 руб. с учетом софинансирования бюджета городского округа город Фокино. Данная дорога обеспечивает подъезд к ГБУЗ «Фокинская городская больница им В.И. Гедройц» и к МАУ Учебно-спортивному центру «Триумф».

В 2023 году завершен ремонт участка асфальтобетонной дороги м/р Шибенец в г.Фокино (в районе д/сДельфин) Брянской области на сумму 1 193 126 руб. 63 коп.; ремонт автодороги  «Подъезд к г.Фокино» с подходами к мосту через р.Болва (от поворота на АЗС до д.1 по ул.Ленина) и автодороги «Фокино-Пупково» (от д.1 по ул.Ленина до ул.Мира) в г.Фокино Брянской области (1 этап) на сумму 6 582 849,64 руб.

В 2023г в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» заключен муниципальный контракт на сумму 554 154 822,68 руб. на «Строительство моста через р.Болва на автомобильной дороге «Подъезд к г.Фокино» Брянской области». Эту работу выполняет подрядная организация ООО «Дорстрой32». На проведение строительного контроля по данному объекту привлечена организация ФАУ «РОСДОРНИИ» предусмотрено 11 483 101,10 руб. ООО «Транспроект» осуществляет авторский надзор за выполнением работ по объекту: «Строительство моста через р.Болва на автомобильной дороге «Подъезд к Фокино»  Брянской области».

Подпрограмма «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства» (2023-2025 годы)

Расходы по подпрограмме «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» за 2023 год предусмотрены в сумме 14 502 536,69 руб. и исполнены в сумме 13 669 858,51 руб. (исполнение 94,3%), в том числе:

- на расходы по уличному освещению (коммунальные услуги) предусмотрено 3 170 924,77 рублей и направлено 3 023 353,91рублей;

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано 949 772,00 рублей и исполнено 856 985,61 рублей. (исполнение 90,2 %)

- на мероприятия по благоустройству предусмотрено 297 045,19 руб. и израсходовано 261 340,0 рублей.

- на оплату коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности запланировано 88 800,0 рублей  и направлено 74 381,10рублей.

- на финансирование расходов по содержанию городской бани предусмотрено и израсходовано 3 107 443,32  рублей (исполнение 100 %).

- на повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения предусмотрено 449 965,0 рублей и израсходовано 302 283,38 рублей.

- на строительство водопроводной сети по ул. Северная в г.Фокино Брянской области предусмотрено 3 664 430,0 рублей и израсходовано 3 512 859,62 рублей , (исполнение 95,9 %);

- на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме (ремонт сетей теплоснабжения 274 п.м.) запланировано 1 507 634,41 рублей и исполнено расходов всего 1 427 291,07 рублей,

- на мероприятия в сфере охраны окружающей среды предусмотрено 1 266 522,0 рублей и израсходовано 1 103 920,50 рублей.

Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе

город Фокино Брянской области (2023-2025 годы)

Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе город Фокино Брянская область (2023-2025годы) направлена в первую очередь на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями.

Расходы рассчитаны на содержание 9 учреждений образования, которые находятся на территории города:

- 4 дошкольных образовательных учреждения,

- 3 средних образовательных учреждения,

- 2 учреждения по внешкольной работе с детьми.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2023 (руб.) | Кассовое исполнение за 2023 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе город Фокино Брянской области (2022-2024годы) | 285 296 265,22 | 279 684 721,51 | 98,03 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области (МБОУ ФСОШ №2) | 116 219,35 | 116 219,35 | 100 |
| Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 70 491 553,33 | 69 997 939,91 | 99,3 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 6 773 823,81 | 6 540 637,30 | 96,56 |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 11 883 843,68 | 11 883 843,68 | 100 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях | 88 885 157,47 | 88 169 563,81 | 99,19 |
| Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 28 549 163,03 | 28 362 635,05 | 98,84 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования детей (компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях) | 1 487 648,00 | 1 470 393,00 | 98,84 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 4 829 800,0 | 4 822 493,83 | 99,85 |
| Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | 478 285,71 | 261 458,64 | 54,67 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 16 800,0 | 16 800,0 | 100 |
| Реализация политики в сфере образования на территории города Фокино (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 10 750 543,20 | 10 682 949,27 | 99,37 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 12 000,0 | 12 000,0 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 705 939,19 | 626 835,95 | 88,79 |
| Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)" (Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования) | 60 315 488,45 | 56 720 951,72 | 94,04 |

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2023-2025годы)

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2023-2025годы) реализуется в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 06.10.2003г N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлена на реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

комплектование книжных фондов библиотек;

библиотечное обслуживание населения.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2023 (руб.) | Кассовое исполнение за 2023 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2023-2025годы) | 15 230 172,25 | 12 332 572,43 | 80,93 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МАУК "КДЦ г.Фокино") | 12 752 544,50 | 9 907 724,00 | 77,69 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МБУ «Библиотека г.Фокино») | 2 435 817,00 | 2 383 037,68 | 97,83 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Комплектование книжных фондов) | 41 810,75 | 41 810,75 | 100 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2023-2025году)

Подпрограмма "Реализация мероприятий социальной политики" (2023-2025годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий в части обеспечения благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укрепления материальной базы молодых семей, реализацию мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В составе администрации создан и функционирует комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, осуществляющий реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку замещающих семей.

Данная подпрограмма является одним из приоритетных направлений молодежной политики органов местного самоуправления города Фокино, а также созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющие кредиты, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2023г., руб. | Исполнение за 2023 год, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2023-2025годы) | 16 141 356,45 | 14 640 866,61 | 90,70 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 6 620 988,00 | 6 620 988,00 | 100 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Социальные выплаты гражданам на приобретение жилья) | 2 392 500,00 | 2 392 500,00 | 100 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна) | 4 173 120,00 | 2 934 402,80 | 70,32 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1 230 454,05 | 1 230 454,05 | 100 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) | 29 000,0 | 7 000,0 | 24,14 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 57 200,0 | 29 400,0 | 51,40 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | 842 480,0 | 630 508,0 | 74,84 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей г.Фокино | 795 614,40 | 795 614,40 | 100,0 |

Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодежная политика»

(2023-2025 годы)

В данной подпрограмме выделялась субсидия автономному учреждению (МАУ УСЦ "Триумф") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) предусмотрены в сумме 37 711 563,00 руб.,  исполнение в сумме 37 692 563,00 руб. (99,95% исполнение).

В данной подпрограмме предусмотрены средства на организацию и проведение городских спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий 133 000,0 руб., исполнено в сумме 114 000,0 руб.

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа город Фокино» (2023-2025 годы)

|  | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино» (2023-2025 годы) | 2023г | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | Чел. | 3 | 3 | 0 | 22890504,64 | 21754797,93 | -1135706,71 |
|  |  |  | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | ед. | 10 | 6 | -4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | Ед. | 22 | 2 | -20 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | Ед. | 4 | 2 | -2 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | Ед. | 5 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | Шт. | 32 | 27 | -5 |  |  |  |
|  |  |  | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в ЕДДС при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" (2023-2025 годы) | 2023г | Площадь отремонтированных дорог, | М2 | 1200 | 17470 | +17470 | 585735889,13 | 401037296,19 | -184698592,94 |
|  |  |  | Строительство моста через р.Болва на автомобильной дороге «Подъезд к г.Фокино» Брянской области | шт. | 1 | 0 | -1 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма "Реализация мероприятий в области ЖКХ и благоустройства"(2023 -2025годы) | 2023г. | Замена уличных светильников на светодиодные | шт. | 2 | 22 | +20 | 14 502536,69 | 13669858,51 | -832678,18 |
|  |  |  | Ремонт сетей теплоснабжения | п.м. | 100 | 274 | +174 |  |  |  |
|  |  |  | Строительство водопроводной сети по ул.Северная в г.Фокино Брянской области | км | 0,6 | 0,6 | 0 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Фокино Брянской области (2023-2025годы) | 2023г. | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 0 | 285296265,23 | 279684721,51 | -5611543,72 |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2023-2025 годы) | 2023г. | Количество проводимых мероприятий | Ед. | 230 | 230 | 0 | 15230172,25 | 12332572,43 | -2897599,82 |
|  |  |  | Количество посетителей мероприятий в год | Чел. | 30900 | 30955 | +55 |  |  |  |
|  |  |  | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | % | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | Посещ. | 7 | 7 | 0 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2023-2025 годы) | 2023г. | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 4 | 4 | 0 | 16141356,45 | 14640866,61 | -1500489,84 |
|  |  |  | Численность детей, переданных под опеку | Чел. | 3 | 3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | Чел. | 2 | 4 | +2 |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | Семей | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (2023-2025 годы) | 2023г. | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 37711563,0 | 37692563,0 | -19000,0 |
| 8. | «Профилактика правонарушений на территории города Фокино» (2023-2025годы) | 2023г | Количество административных протоколов в отношении несовершеннолетних | шт. | 120 | 50 | -70 |  |  |  |
|  |  |  | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | чел. | 30 | 21 | -9 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | 2 |
| 2 | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 4 | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | 1 |
| 5 | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 2 |
| 6 | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | 1 |
| 7 | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | 2 |
| 8 | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | 2 |
| 9 | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в ЕДДС при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, от общего числа обратившихся | 2 |
| 10 | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров | 3 |
| 11 | Строительство моста через р.Болва на автомобильной дороге «Подъезд к г.Фокино» Брянской области | 1 |
| 12 | Замена уличных светильников на светодиодные | 3 |
| 13 | Ремонт сетей теплоснабжения | 3 |
| 14 | Строительство водопроводной сети по ул. Северная в г.Фокино Брянской области | 2 |
| 15 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 2 |
| 16 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 2 |
| 17 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 2 |
| 18 | Количество проводимых мероприятий | 2 |
| 19 | Количество посетителей мероприятий в год | 3 |
| 20 | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | 2 |
| 21 | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | 2 |
| 22 | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | 2 |
| 23 | Численность детей, переданных под опеку | 2 |
| 24 | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | 3 |
| 25 | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | 2 |
| 27 | Наличие обоснованных жалоб | 2 |
| 28 | Количество административных протоколов в отношении несовершеннолетних | 3 |
| 29 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | 2 |
|  | ИТОГО | 61 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 61 > 29 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

городского округа город Фокино» (2023-2025годы)»

за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Фокино Брянской области», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Фокино Брянской области» (2023-2025годы)» за 2023 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году составил 4 078,697тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 3 850,013тыс. рублей;

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление в сфере муниципальных финансов» (2023-2025годы)» | 4 078,697 | 3 850,013 | 94,4 |

В сфере управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» были достигнуты определенные позитивные изменения. Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами городского округа город Фокино путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета городского округа город Фокино Брянской области;

уменьшение кредиторской задолженности бюджета городского округа город Фокино Брянской области;

оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

сокращения дефицита бюджета городского округа город Фокино Брянской области;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью остается существенным объем муниципального внутреннего долга городского округа город Фокино Брянской области.

Структура муниципального внутреннего долга городского округа город Фокино

| Статьи муниципального внутреннего долга | 2023 год |
| --- | --- |
| Кредиты кредитных организаций, рублей | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, рублей | 19 500 000,00 |
| Всего, рублей | 19 500 000,00 |
| Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, рублей | 19 500,00 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

городского округа город Фокино Брянской области за 2023 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | Факти- ческое значение | % исполнения |
| 1. | «Управление в сфере муниципальных финансов» за 2023 год | 2023г | Объем муниципального внутреннего долга городского округа город Фокино Брянской области по состоянию на конец отчетного периода | тыс. руб. | не более 19 500 | 19 500 | 0 | 4 078 697,52 | 3 850 013,56 | 94,4 |
|  |  |  | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа город Фокино Брянской области в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | не более 2,2 | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов бюджета городского округа город Фокино Брянской области, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 99,3 | 99,4 | -0,1 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем муниципального внутреннего долга городского округа город Фокино Брянской области по состоянию на конец отчетного периода | 2 |
| 2 | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа город Фокино Брянской области в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 2 |
| 3 | Доля расходов бюджета городского округа город Фокино Брянской области, формируемых в рамках муниципальных программ | 3 |
|  | ИТОГО | 7 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 7>3 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2023-2025годы)

за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2023-2025годы)» за 2023 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по управлению муниципальным имуществом города Фокино. Основная цель программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа город Фокино Брянской области, рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа город Фокино.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году составил 2 833,389 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 2 833,389 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2024года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 2 639,200 тыс. рублей (93,2 % от запланированного объема на 2023 год).

Анализ результативности муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино

Брянской области

за 2023 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" (2023-2025годы) | 2023г | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета городского округа | Ед. | 15 | 15 | 0 | 2 833 389,57 | 2 639 200,91 | 93,2 |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет городского округа город Фокино Брянской области доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением) по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 77 | -23 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | % | 90 | 112 | +22 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | 2 |
| 2 | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | 2 |
| 3 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 1 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | 3 |
|  | ИТОГО | 8 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 8>4 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.