Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Фокино

Брянской области

за 2021 год

Глава администрации города Фокино

_________________  Н.С.Гришина

25.02.2022года

С 2013года бюджет городского округа планируется на основе программно-целевого принципа. Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных  нормативным актом целевых муниципальных программ. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов исполнительной власти. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной  программы.

В рамках бюджета городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023годы)  при реализации программно-целевого принципа исполнялись пять муниципальных программы.

Плановый объем программной части бюджета городского округа город Фокино Брянской области составляет в 2021г. – 297 079,518тыс. руб., исполнение 287 433,588тыс.руб. (97%).

Перечень муниципальных программ

городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023годы)

тыс.руб.

| № | Наименование муниципальных программ | План 2021г | Факт 2021г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы | 10 312,597 | 10 312,597 | 100 |
| 2 | Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023 годы) | 277 266,6 | 267 674,8 | 96,6 |
| 3 | Управление муниципальными финансами городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023 годы) | 5 984,139 | 5 963,945 | 99,7 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023 годы) | 2 645,340 | 2 611,369 | 98,7 |
| 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Фокино Брянской области (2019 – 2024 годы) | 870,800 | 870,800 | 100 |
|  | ИТОГО | 268 292,6 | 259 780,9 | 97 |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы

за 2021 год

Расходы по  подпрограмме «Формирование современной городской среды»  расходы за  2021  год  предусмотрены в сумме 10 312 597,07руб. и исполнены в сумме 10 312 597,07руб. (исполнение 100%), в том числе:

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году из средств областного бюджета запланировано и направлено 10 075 572,40руб.

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году из средств местного бюджета запланировано и направлено 101 773,46руб.

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году из внебюджетных источников запланировано и направлено 135 251,21руб.

Анализ результативности муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы | 2021г | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий (Всего по состоянию на 01.01.22г.) | Ед./ кв.м. | 97/ 29853,6 | 97/ 29853,6 | 0 | 10312597,07 | 10312597,07 | 100 |
|  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 65,9 | 65,9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | % | 54,3 | 54,3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | М2 | 19379,7 | 19379,7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | М2 | 1,5 | 1,5 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | 1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | 1 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | 1 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | 1 |
|  | ИТОГО | 6 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N | 6=6 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа город Фокино Брянской области» (2021-2023годы)

за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023годы)» за 2021 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы

в 2021 году составил 277 266,6 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 130 676,7тыс. рублей;

областной бюджет:  146 504,9тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2022года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 267 674,8 тыс. рублей (96,6 % от запланированного объема на 2021 год).

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2010-2023годы) | 21 232,3 | 20 584,7 | 96,9 |
| 2 | «Дорожное хозяйство» (2021-2023годы) | 11 148,3 | 11 071,3 | 99,3 |
| 3 | «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (2021-2023годы) | 15 076,0 | 12 000,0 | 79,6 |
| 4 | «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Фокино Брянской области» (2021-2023годы) | 190 999,0 | 188 198,7 | 98,5 |
| 5 | «Реализация мероприятий социальной политики» (2021-2023годы) | 11 522,8 | 8 560,6 | 74,3 |
| 6 | «Осуществление мероприятий в области культуры» (2021-2023годы) | 10 610,3 | 10 588,9 | 99,8 |
| 7 | «Физическая культура и спорт и молодёжная политика» (2021-2023годы) | 15 849,1 | 15 848,6 | 100 |
| 8 | «Профилактика правонарушений на территории города Фокино» (2021-2023годы) | 870 800,0 | 870 800,0 | 100 |

Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2021-2023годы)

Подпрограмма "Выполнение функций администрации города Фокино" (2021-2023годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино». Расходы на содержание местной администрации предусмотрены в сумме 12206,0тыс.руб., исполнение - 11 727,4тыс.руб. (96,0% исполнение). Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 1482,1тыс.руб., кассовое исполнение – 1 482,1тыс.руб. (100% исполнение).

Администрации города Фокино передана часть областных полномочий, в том числе:

- полномочия административной комиссии;

- осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- полномочия в области охраны труда;

- полномочия по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы на повышение качества и доступности предоставления, государственных и муниципальных услуг предусмотрены в сумме 2 285 501руб., исполнение – 2 285 501руб. (100% исполнение).

Выделялись субсидии МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 476 888руб., кассовое исполнение – 475 109,76руб. (99,6% исполнение).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (2021-2023годы)

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» (2021-2023годы) предусмотрено 11 148 310,53руб., исполнено  11 071 282,70руб., (исполнение 99,3%)  в том числе:

- На капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Крупской, ремонт автомобильной дороги от АЗС до Диспансера (в районе АЗС) предусмотрено 7 451 907,53 рублей и направлено  7 420 080 рублей, в том числе из областного бюджета запланировано  6 930 274,0 рублей и исполнено 6 900 674,40 рублей,  из местного бюджета предусмотрено 521 633,53 рублей  и направлено  519 405,6 рублей (софинансирование работ).

За счёт средств местного бюджета на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним запланировано 3 696 403,0рублей и исполнено 3 651 202,70 рублей (исполнение 98,8%) из них:

1) на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" согласно заключённых договоров с ООО «Комфорт-плюс» запланировано     2 709 849,70  рублей, исполнено 2 709 849,70  рублей. (исполнение 100%)

2) на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей, разработку проектно-сметных документаций и строительный контроль  по ремонту автомобильных дорог предусмотрено 135 000,00   рублей и  исполнено 90 000,00  рублей.

3) на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей,  разработку проектно-сметных документаций и строительный контроль по капитальному ремонту автомобильных дорог предусмотрено и  исполнено 50 000,00  рублей.

4) на работы по ямочному ремонту швов моста  предусмотрено  и направлено  601 403,00 рублей

5) на ремонт въезда во двор дома 18 по улице Калинина предусмотрено и направлено 199 950,00 рублей.

Подпрограмма «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства» (2021-2023годы)

Расходы по  подпрограмме «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  расходы за  2021  год  предусмотрены в сумме 15 076 007,87 руб. и исполнены в сумме 12 000 030,10 руб. (исполнение 79,6%), в том числе:

- на расходы по уличному освещению (коммунальные услуги) предусмотрено 2 913 778рублей и направлено 2 694 414,48рублей;

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано 821 800,00 рублей и исполнено  753 877,27 рублей. (исполнение 91,73 %)

- на проведение капитального ремонта МКД по ул.Гагарина 14-а (общежитие) запланировано 2 066 096,91 рублей и направлено 0,00 рублей.

- на оплату за выполнение работ по техническому присоединению МКД по ул.Гагарина д.14-а запланировано и исполнено  28 716,86  рублей. (исполнение 100 %)

- на проведение работ по техническому обследованию МКД по ул.Луначарского д.3  предусмотрено и израсходовано 30 000,00 рублей.

- на оплату коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности запланировано 110 704,00 рублей  и направлено 109 433,93 рублей.

- на приобретение квартир для обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" предусмотрено и исполнено 853 471,08 рублей, за счёт средств областного бюджета запланировано и направлено 8 620,92 рублей, за счет средств местного бюджета 8 708,00 рублей.

- на финансирование расходов по содержанию городской бани предусмотрено и израсходовано 1 300 000,00 рублей (исполнение 100 %)

- на приобретение труб для  проведения ремонта тепловых сетей запланировано и направлено 686 442,39 рублей;

- на разработку проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы для Реконструкции системы водоснабжения ГО г. Фокино (1-ая  очередь) предусмотрено и израсходовано 293 990,00 рублей

- на проведение работ по строительному контролю объекта Реконструкция водопроводной сети по  ул. Куйбышева, ул. Кирова в г. Фокино Брянской области запланировано и направлено 55 000,00 рублей;

- на выполнение работ по Реконструкции водопроводной сети по ул. Куйбышева, ул. Кирова в г. Фокино Брянской области предусмотрено и направлено 3 374 754,25 рублей. Из них: из средств областного бюджета направлено 3 206 016,54 рублей, из средств местного бюджета 168 737,71 рублей.

- на выполнение работ по монтажу и установке уличных светильников  предусмотрено 150 000,00 рублей и направлено 149 545,19 рублей.

- на приобретение зажимов и материалов электротехнического назначения для  уличного освещения предусмотрено и направлено 23 778,00  рублей;

- на организацию и содержание городских кладбищ запланировано и направлено 300 000,00 рублей;

- на выполнение работ по проверке сметной стоимости и на осуществление функций строительного контроля для объектов благоустройства по программе формирования современной городской среды запланировано 255 040,00 рублей. и направлено 177 354,67 рублей.

- на мероприятия по решению вопросов местного значения в рамках проекта «Решаем вместе»  предусмотрено средств областного бюджета 339 685,46 рублей и исполнено 339 685,46  рублей. Денежные средства израсходованы на благоустройство площади Ленина в г.Фокино;

- на реализацию инициативных проектов - Благоустройство дорожки к МАУ УСЦ "Триумф" предусмотрено 2 500 000,00 рублей и направлено 1 856 360,79 рублей. Из них: средства областного бюджета  предусмотрены в сумме  2 245 950,00 рублей и израсходованы в размере 1 667 717,41 рублей, средства местного бюджета  предусмотрены в сумме  169 050,00 рублей и израсходованы в размере 125 527,11 рублей  и средства жителей предусмотрены в сумме  85 000,00 рублей и израсходованы в размере 63 116,27 рублей.

Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе

город Фокино Брянской области (2021-2023годы)

Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе город Фокино Брянская область (2021-2023годы) направлена в первую очередь на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями.

Расходы рассчитаны на содержание 9 учреждений образования, которые находятся на территории города:

- 4 дошкольных образовательных учреждения,

- 3 средних образовательных учреждения,

- 2 учреждения по внешкольной работе с детьми.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2021 (руб.) | Кассовое исполнение за 2021 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе город Фокино Брянской области» (2021-2023годы) | 190 999 046,91 | 188 198 775,12 | 98,5 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области (МБОУ ФСОШ №2) | 60 215,05 | 60 215,05 | 100 |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №3 г.Фокино) | 174 556,63 | 174 556,63 | 100 |
| Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 55 598 851,81 | 55 458 177,35 | 99,7 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 4 809 118,89 | 4 653 153,32 | 96,7 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях | 72 140 838,89 | 71 75 495,35 | 99,5 |
| Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 23 045 234,67 | 22 920 999,88 | 99,5 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования детей (компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях) | 1 208 929,00 | 1 208 929,00 | 100 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 4 843 440,00 | 4 839 668,00 | 99,9 |
| Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | 241 650,00 | 241 650,00 | 100 |
| Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан (организация питания обучающихся на дому) | 46 075,80 | 46 075,80 | 100 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 16 800,0 | 16 800,0 | 100,0 |
| Реализация политики в сфере образования на территории города Фокино (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 10 787 255,09 | 10 680 110,82 | 99,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО "ДШИ г.Фокино") | 4 961 380,00 | 4 961 380,00 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели ( Замена окон в образовательных учреждениях) | 10 404 446,07 | 8 481 308,91 | 81,50 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Капитальный ремонт кровли в образовательных учреждениях) | 2 080 655,00 | 2 080 655,00 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Модернизация школьных столовых) | 567 600,00 | 567 600,00 | 100 |

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2021-2023годы)

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2021-2023годы) реализуется в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 06.10.2003г N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлена на реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

комплектование книжных фондов библиотек;

библиотечное обслуживание населения.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2021 (руб.) | Кассовое исполнение за 2021 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2021-2023годы) | 10 044 891,83 | 10 003 477,82 | 99,6 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МАУК "КДЦ г.Фокино") | 8 481 760,00 | 8 481 760,00 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МБУ «Библиотека г.Фокино») | 2 081 883,00 | 2 060 561,70 | 98,9 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Комплектование книжных фондов) | 46 677,00 | 46 677,00 | 100 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2021-2023году)

Подпрограмма "Реализация мероприятий социальной политики" (2021-2023годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий в части обеспечения благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укрепления материальной базы молодых семей, реализацию мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В составе администрации создан и функционирует комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, осуществляющий реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку замещающих семей.

Данная подпрограмма является одним из приоритетных направлений молодежной политики органов местного самоуправления города Фокино, а также созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющие кредиты, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2021г., руб. | Исполнение за 2021 год, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2021-2023годы) | 11 522 829,24 | 8 560 625,40 | 74,29 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретена одна квартира ребёнку-сироте) | 3 722 400,00 | 3 722 400,00 | 100 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 5 754 148,00 | 2 807 244,92 | 48,8 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 795 148,00 | 795 148,00 | 100 |
| Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей (выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью) | 74 663,08 | 74 663,08 | 100 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 16 800,00 | 16 800,0 | 100 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | 738 652,00 | 723 652,00 | 100 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей г.Фокино | 421 018,16 | 421 018,16 | 100,0 |

Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодежная политика»

(2021-2023годы)

В данной подпрограмме выделялась субсидия автономному учреждению (МАУ УСЦ "Триумф") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) предусмотрены в сумме 15 849 074,0руб.,  исполнение в сумме 15 848 644,0руб (100% исполнение).

В данной подпрограмме учитываются средства на организацию и проведение городских спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (147 320руб.)

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Фокино»

(2021-2023годы)

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Фокино (2021-2023годы)» направлена на реализацию следующих мероприятий:

| Наименование | Утверждено в бюджете 2021 (руб.) | Кассовое исполнение за 2021 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Фокино (2021-2023годы)» | 828 755,20 | 821 780,80 | 99,1 |
| Укрепление общественного порядка и общественной безопасности (устройство видеонаблюдения в общественных местах) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений) | 432 113,80 | 432 113,80 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 35 545,00 | 35 545,00 | 100 |
| Мероприятия по профилактике наркомании | 8 250,00 | 8 250,00 | 100 |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (устройство разметки на дорогах, приобретение дорожных знаков, разработка ПОДД) | 342 846,40 | 335 872,40 | 97,9 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2021-2023 годы)

|  | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино» (2021-2023 годы) | 2021г | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | Чел. | 3 | 4 | +1 | 21232299,04 | 20584740,29 | 96,9 |
|  |  |  | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | % | 60 | 55 | -5 |  |  |  |
|  |  |  | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | ед. | 10 | 9 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | Ед. | 7 | 8 | +1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | Ед. | 4 | 4 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | Ед. | 15 | 4 | -11 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | Шт. | 45 | 37 | -8 |  |  |  |
|  |  |  | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | обращений в год | 11000 | 10600 | -400 |  |  |  |
|  |  |  | Недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: | мин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - в рабочие дни |  | 20 | 20 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | - в праздничные дни |  | 40 | 40 | 0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" (2021-2023 годы) | 2021г | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров (ремонт автомобильных дорог) | М2 | 5110 | 5347 | +237 | 11148310,53 | 11071282,7 | 99,3 |
| 3. | Подпрограмма "Реализация мероприятий в области ЖКХ и благоустройства"(2021 -2023годы) | 2021г. | Установка уличных светодиодных светильников | Шт. | 20 | 12 | -8 | 15076007,87 | 12000030,10 | 79,6 |
|  |  |  | Реконструкция водопроводной сети | км. | 2,233 | 2,233 | 0 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023годы) | 2021г. | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 120 | 75,8 | -44,2 | 159987953,22 | 157913265,87 | 99,0 |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 100 | 98,5 | -1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории (первую и высшую) | % | 83 | 77,8 | -5,2 |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: | % | 15 | 0 | -15 |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 76 | 83 | +7 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь отремонтированных кровель в бюджетных учреждениях | м2 | 0 | 800 | +80 0 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2021-2023 годы) | 2021г. | Количество проводимых мероприятий | Ед. | 230 | 230 | 0 | 10610320,0 | 10588998,70 | 99,8 |
|  |  |  | Количество посетителей мероприятий в год | Чел. | 40000 | 30955 | -9045 |  |  |  |
|  |  |  | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | % | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | Посещ. | 7,3 | 7,3 | 0 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2021-2023 годы) | 2021г. | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 4 | 4 | 0 | 11522829,24 | 8560625,40 | 74,3 |
|  |  |  | Численность детей, переданных под опеку | Чел. | 3 | 4 | +1 |  |  |  |
|  |  |  | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | Чел. | 3 | 3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | Семей | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (2021-2023 годы) | 2021г. | Количество потребителей муниципальной услуги за год | Чел. | 28200 | 13689 | -14511 | 15849074,0 | 15848644,0 | 100 |
|  |  |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Шт. | 35 | 31 | -4 |  |  |  |
| 8. | «Профилактика правонарушений на территории города Фокино» (2021-2023годы) | 2021г | Количество административных протоколов в отношении несовершеннолетних | шт. | 160 | 135 | -25 | 828755,20 | 821780,80 | 99,2 |
|  |  |  | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | чел. | 30 | 30 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Разработка проекта организации дорожного движения | ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | 3 |
| 2 | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | 1 |
| 3 | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 1 |
| 5 | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | 2 |
| 6 | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 3 |
| 7 | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | 1 |
| 8 | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | 2 |
| 9 | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | 2 |
| 10 | Уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | 3 |
| 11 | Недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: - в рабочие дни - в праздничные дни | 2 |
|  |  | 2 |
| 12 | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров | 3 |
| 13 | Установка уличных светодиодных светильников | 1 |
| 14 | Реконструкция водопроводной сети | 2 |
| 15 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 16 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 2 |
| 17 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 1 |
| 18 | Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории (первую и высшую) | 1 |
| 19 | Площадь отремонтированных кровель в бюджетных учреждениях | 3 |
| 20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 1 |
| 21 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 3 |
| 22 | Количество проводимых мероприятий | 2 |
| 23 | Количество посетителей мероприятий в год | 1 |
| 24 | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | 2 |
| 25 | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | 2 |
| 26 | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | 2 |
| 27 | Численность детей, переданных под опеку | 1 |
| 28 | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | 2 |
| 29 | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | 2 |
| 30 | Количество потребителей муниципальной услуги по физической культуре за год | 1 |
| 31 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 |
| 32 | Количество административных протоколов в отношении несовершеннолетних | 3 |
| 33 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | 2 |
| 34 | Разработка проекта организации дорожного движения | 2 |
|  | ИТОГО | 66 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 66 > 34 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023годы)»

за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Фокино Брянской области, утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023годы)» за 2021 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году составил 5 888,463тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  5 872,423тыс. рублей;

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление в сфере муниципальных финансов» (2021-2023годы)» | 5 984,139 | 5 963,945 | 99,7 |

В сфере управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» были достигнуты определенные позитивные изменения. Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами городского округа город Фокино путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета городского округа «город Фокино»;

уменьшение кредиторской задолженности бюджета городского округа «город Фокино»;

оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

сокращения дефицита бюджета городского округа «город Фокино»;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью остается существенным объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино».

Структура муниципального внутреннего долга городского округа город Фокино

| Статьи муниципального внутреннего долга | 2021 год |
| --- | --- |
| Кредиты кредитных организаций, рублей | 19 500 000 |
| Бюджетные кредиты, рублей | 0 |
| Всего, рублей | 19 500 000 |
| Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, рублей | 1 279 398,46 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

городского округа город Фокино Брянской области за 2021 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | Факти- ческое значение | % исполнения |
| 1. | «Управление в сфере муниципальных финансов» за 2021 год | 2021г | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | тыс. руб. | не более 19 500 | 19 500 | 0 | 5 888 463,0 | 5 872423,0 | 99,7 |
|  |  |  | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | не более 2,2 | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | % | 99,3 | 82,3 | -17 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | 2 |
| 2 | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 2 |
| 3 | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | 1 |
|  | ИТОГО | 5 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 5>3 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023годы)

за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино Брянской области (2021-2023годы)» за 2021 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет  по управлению муниципальным имуществом города Фокино. Основная цель программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа город Фокино, рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа «город Фокино».

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году составил 2 645,340 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 2 611,369 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2022года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 2 611,369 тыс. рублей (98,7 % от запланированного объема на 2021 год).

Анализ результативности муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью городского округа город Фокино

Брянской области

за 2021 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" (2021-2023годы) | 2021г | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | Ед. | 90 | 90 | 0 | 2 645,340 | 2 611,369 | 98,7 |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | % | 90 | 90 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | 2 |
| 2 | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | 2 |
| 3 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 2 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | 2 |
|  | ИТОГО | 8 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 8>4 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Фокино Брянской области (2019 - 2024 годы)

за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Фокино Брянской области (2019 - 2024 годы)» за 2021 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году составил 870 800 рублей, в том числе:

областной бюджет: 862 092 рублей

местный бюджет:   8 708 рублей;

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Фокино Брянской области (2019 - 2024 годы)» | 870 800,0 | 870 800,0 | 100 |

Основной целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Задачи программы:

- разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Фокино.

- повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда города Фокино.

Основные показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года приведены в таблице 1.

- Таблица 1

Основные показатели, характеризующие состояние программы

| Наименование (описание) показателей (результатов) | 2021год |
| --- | --- |
| Расселяемая площадь, кв.м | 32 |
| Количество переселяемых жителей, чел | 4 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Фокино Брянской области (2019 - 2024 годы) за 2021 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | Факти- ческое значение | % исполнения |
| 1. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Фокино Брянской области (2019 - 2024 годы)» за 2021 год | 2021г | Расселяемая площадь | кв.м. | 32 | 106 | +74 | 870 800,0 | 870 800,0 | 100 |
|  |  |  | Количество переселяемых жителей | чел | 4 | 4 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расселяемая площадь | 2 |
| 2 | Количество переселяемых жителей | 1 |
|  | ИТОГО | 3 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 3>2 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.