Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино»

за 2019 год

Глава администрации города Фокино

_________________  Н.С.Гришина

28.02.2020года

С 2013года бюджет городского округа планируется на основе программно-целевого принципа. Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных  нормативным актом целевых муниципальных программ. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов исполнительной власти. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной  программы.

В рамках бюджета городского округа "город Фокино" (2019-2021годы)  при реализации программно-целевого принципа исполнялись четыре муниципальных программы.

Плановый объем программной части бюджета городского округа «город Фокино» составляет в 2019г. – 237 902,935тыс. руб., исполнение 233 073,433тыс.руб. (98%).

Перечень муниципальных программ

городского округа «город Фокино» (2019-2021годы)

тыс.руб.

| № | Наименование муниципальных программ | План 2019г | Факт 2019г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы | 12 168, 613 | 12 168, 640 | 100 |
| 2 | Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа "город Фокино" (2019-2021 годы) | 216 873,743 | 212 224,358 | 97,9 |
| 3 | Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» (2019-2021 годы) | 5 420,504 | 5 397,203 | 99,6 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью городского округа "город Фокино" (2019-2021 годы) | 3 440,075 | 3 283,232 | 95,4 |
|  | ИТОГО | 237 902,935 | 233 073,433 | 98 |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы

за 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы за 2019 год.

Расходы по  подпрограмме «Формирование современной городской среды»  расходы за  2019  год  предусмотрены в сумме 12 168 640,13руб. и исполнены в сумме 12 168 640,13руб. (исполнение 100%), в том числе:

- на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий согласно адресному перечню общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году из средств областного бюджета запланировано и направлено 12 046 953,72руб.

- на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий согласно адресному перечню общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году из средств местного бюджета запланировано и направлено 121 686,41руб.

Анализ результативности муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-2024годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | "Формирование современной городской среды" на 2019год | 2019г | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий (Всего по состоянию на 01.01.19г) | Ед./ кв.м. | 39/ 16180 | 39/ 16180 | 0 | 12168640,14 | 12168640,14 | 100 |
|  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 30 | 30 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | % | 37 | 37 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | М2 | 19379,7 | 19379,7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | М2 | 1,5 | 1,5 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | 1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | 1 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | 1 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | 1 |
|  | ИТОГО | 6 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N | 6=6 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2019-2021годы)

за 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино» (2019-2021годы)» за 2019 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы

в 2019 году составил 216 873,7 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 115 374,7тыс. рублей;

областной бюджет:  101 499,0тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2020года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 212 224,4тыс. рублей (97,9 % от запланированного объема на 2019 год).

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2019-2021годы) | 19 088,5 | 18 611,9 | 97,5 |
| 2 | «Дорожное хозяйство» (2018-2020годы) | 8 181,3 | 8 181,3 | 100 |
| 3 | «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (2019-2021годы) | 10 577,0 | 10 165,5 | 96,1 |
| 4 | «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2019-2021годы) | 145 742,9 | 145 709,9 | 99,9 |
| 5 | «Реализация мероприятий социальной политики» (2019-2021годы) | 8 945,9 | 5 217,7 | 58,3 |
| 6 | «Осуществление мероприятий в области культуры» (2019-2021годы) | 10 375,5 | 10 375,5 | 100 |
| 7 | «Физическая культура и спорт и молодёжная политика» (2019-2021годы) | 13 962,5 | 13 962,5 | 100 |

Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2019-2021годы)

Подпрограмма "Выполнение функций администрации города Фокино" (2019-2021годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино». Расходы на содержание местной администрации предусмотрены в сумме 19 088,5тыс.руб., исполнение – 18 611,9тыс.руб. (97,5% исполнение). Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 1 166,123тыс.руб., кассовое исполнение – 1 162,104тыс.руб. (99,7% исполнение).

Администрации города Фокино передана часть областных полномочий, в том числе:

- полномочия административной комиссии;

- осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- полномочия в области охраны труда;

- полномочия по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы на повышение качества и доступности предоставления, государственных и муниципальных услуг предусмотрены в сумме 1 800 000руб., исполнение – 1 800 000руб.

Выделялись субсидии МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 676 080,7 руб., кассовое исполнение –676 067,5руб. (100% исполнение).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (2019-2021годы)

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» (2019-2021годы) предусмотрено 8 181 306,6руб., исполнено 8 181 305,1руб., (исполнение 100%)  в том числе:

- На ремонт автомобильной дороги в м/р Шибенец г.Фокино Брянской области (1 этап) предусмотрено и направлено 5 033 525,90 рублей (100 %), в том числе из областного бюджета 4 680 513,00 рублей, из местного бюджета 353 012,90 руб. (софинансирование работ)

За счёт средств местного бюджета на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним запланировано 3 147 780,73   рублей и исполнено 3 147 779,21 рублей (исполнение 100%) из них:

1) на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" согласно заключённых договоров с ООО «Комфорт-плюс» запланировано 2 747 834,73 рублей, исполнено 2 747 833,21 рублей. (исполнение 100%)

2) на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей и разработку проектно-сметных документаций  по ремонту автомобильных дорог предусмотрено и  исполнено 55 000,00  рублей.

3) на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей и разработку проектно-сметных документаций  по капитальному ремонту автомобильных дорог предусмотрено и  исполнено 29 800,00 рублей.

4) на приобретение основных средств (дорожных знаков) за счёт средств местного бюджета предусмотрено и направлено 2 910,00 рублей.

5) на приобретение железобетонных изделий для ограждения при ремонте дорог предусмотрено и направлено 62 236,00 рублей.

6) на оплату административных штрафов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети запланировано и направлено 250 000,00 рублей.

Подпрограмма «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства» (2019-2021годы)

Расходы по  подпрограмме «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  расходы за  2098  год  предусмотрены в сумме 10 577 046,14 руб. и исполнены в сумме 10 165 461,96 руб. (исполнение 97,2%), в том числе:

- на расходы по уличному освещению (коммунальные услуги) предусмотрено 2 674 784,00 рублей и направлено 2 673 494,19 рублей;

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано и исполнено  836 960,00 рублей,

- на организацию и содержание городских кладбищ запланировано и направлено 300 000,00 рублей;

- на обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилья из средств местного бюджета  запланировано 95 189,0рублей и направлено 86 049,68рублей.

- на финансирование расходов по содержанию городской бани предусмотрено и израсходовано 1 200 000,00 рублей

- на техническую экспертизу проектно-сметных документаций по программе формирования современной городской среды  запланировано и направлено 210 000,00 рублей и направлено 202 500 рублей;

- на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования из средств областного бюджета запланировано 1 860 000,00 рублей и направлено 1 553 100,00 рублей. Денежные средства израсходованы на  устройство детского городка  «Будущее начинается сейчас».

-на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования из средств местного бюджета запланировано и направлено 116 900,00 рублей.

- на  актуализацию схемы теплоснабжения и подготовку проекта схемы запланировано и направлено 84 000,00 рублей

- на разработку сметной документации для капремонта сетей теплоснабжения и строительный контроль запланировано и направлено 47 000,00 рублей

- на техническое присоединение к электрическим сетям артезианской скважины запланировано и направлено 79 151,00 рублей

- на капитальный ремонт сетей теплоснабжения (ввод к д.№3, д.№5, д.№7 д.№9, д.11, д.№13 по ул.Ленина  г.Фокино Брянской области) запланировано и направлено 939  648,00 рублей, из них средства областного бюджета 873 624,00 рублей, софинансирование местного бюджета 66 024,00 рублей

- на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса (вакуумной машины) предусмотрено 2 066 470,05 рублей и направлено 1 979 715,00 рублей (исполнение 95,80 %), из них  предусмотрено средств областного бюджета 1 927 890,00 рублей и израсходовано 1 841 134,95 рублей; предусмотрено и направлено средств местного бюджета 138 580,05 рублей

-на проведение восстановительных работ воинского захоронения «Братская могила 19 Советских воинов в г.Фокино Брянской области» предусмотрено и направлено 66 944.09 рублей, из них средства областного бюджета 62 258,00 рублей, местного бюджета 4 686,09 рублей

Подпрограмма «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе

«город Фокино» (2019-2021годы)

Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2019-2021годы) направлена в первую очередь на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями.

В городе заработная плата педагогических работников учреждений общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2019 года составляет:

- педагогических работников учреждений дошкольного образования – 23 500,0 рублей (плановый показатель- 23500,00 рублей);

- педагогических работников учреждений общего образования – 23 931,10 рублей (плановый показатель - 23 931,00 рублей);

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 21 511,50 рублей (плановый показатель - 21 511,50 рублей)

Расходы рассчитаны на содержание 9 учреждений образования, которые находятся на территории города:

- 4 дошкольных образовательных учреждения,

- 3 средних образовательных учреждения,

- 2 учреждения по внешкольной работе с детьми.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2019 (руб.) | Кассовое исполнение за 2019 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2019-2021годы) | 145 742 950,05 | 145 709 939,91 | 99,9 |
| Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 49 020 971,71 | 49 016 324,58 | 99,9 |
| Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций ( классное руководство) | 61 619 495,44 | 61 618 274,94 | 100 |
| Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 19 586 872,93 | 19 586 114,40 | 100 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования детей (компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях) | 1 254 333,48 | 1 254 333,48 | 110 |
| Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | 405 000,0 | 405 000,0 | 100 |
| Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан (организация питания обучающихся на дому) | 40 680,0 | 40 680,0 | 100 |
| Мероприятия по противодействию экстримизму и профилактике терроризма на территории города Фокино | 413 374,10 | 413 368,30 | 100,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 8 400,0 | 8 400,0 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 35 545,0 | 35 545,0 | 100,0 |
| Реализация политики в сфере образования на территории города Фокино (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 10 021 714,97 | 9 995 337,94 | 99,74 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели ( Замена окон в МБОУ СОШ №2 г.Фокино) | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Приобретение сценических костюмов для МБУ ДО "ДШИ г.Фокино") | 107 527,00 | 107 527,00 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Капитальный ремонт кровли МБДОУ г.Фокино «ДСКВ «Лесная сказка»», МБДОУ ДСКВ «Тополек» г. Фокино | 3 199 035,42 | 3 199 034,67 | 100 |

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2019-2021годы)

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2019-2021годы) реализуется в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 06.10.2003г N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлена на реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

комплектование книжных фондов библиотек;

библиотечное обслуживание населения.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2019 (руб.) | Кассовое исполнение за 2019 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2019-2021годы) | 10 375 479,23 | 10 375 478,83 | 100 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МАУК "КДЦ г.Фокино") | 7 755 506,00 | 7 755 506,00 | 100 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели (Приобретение оборудования для МАУК "Культурно-досуговый центр") | 645 161,00 | 645 161,00 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МБУ «Библиотека г.Фокино») | 1 974 812,23 | 1 974 811,83 | 100 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2019-2021году)

Подпрограмма "Реализация мероприятий социальной политики" (2019-2021годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий в части обеспечения благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укрепления материальной базы молодых семей, реализацию мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В составе администрации создан и функционирует комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, осуществляющий реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку замещающих семей.

Данная подпрограмма является одним из приоритетных направлений молодежной политики органов местного самоуправления города Фокино, а также созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющие кредиты, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2019г., руб. | Исполнение за 2019 год, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2019-2021годы) | 8 945 928,45 | 5 217 746,52 | 58,3 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретена одна квартира ребёнку-сироте) | 3 010 788,0 | 0 | 0 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 4 104 500,0 | 3 579 705,32 | 87,21 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 959 617,0 | 959 616,77 | 100 |
| Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей (выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен | 262 195,95 | 156 596,93 | 59,7 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 36 000,0 | 29 000,0 | 80,6 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей г.Фокино | 509 827,5 | 509 827,5 | 100,0 |

Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодежная политика»

(2019-2021годы)

В данной подпрограмме выделялась субсидия автономному учреждению (МАУ УСЦ "Триумф") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) предусмотрены в сумме 13 962 486,0руб.,  исполнение в сумме 13 962 486,0руб. (100% исполнение).

В данной подпрограмме учитываются средства на организацию и проведение городских спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (170 000руб.)

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2019-2021 годы)

|  | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино» (2019-2021 годы) | 2019г | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | Чел. | 1 | 5 | +4 | 19088547,44 | 18611939,95 | 97,5 |
|  |  |  | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | % | 56 | 55 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | ед. | 15 | 7 | -8 |  |  |  |
|  |  |  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | Ед. | 9 | 7 | -2 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | Ед. | 7 | 5 | -2 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | Ед. | 13 | 12 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | Шт. | 48 | 45 | - 3 |  |  |  |
|  |  |  | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | обращений в год | 11000 | 10150 | -850 |  |  |  |
|  |  |  | Недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: | мин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - в рабочие дни |  | 20 | 20 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | - в праздничные дни |  | 40 | 40 | 0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" (2019-2021 годы) | 2019г | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров (ремонт автомобильных дорог) | М2 | 10670 | 6658 | -4012 | 8181306,63 | 8181305,11 | 100 |
| 3. | Подпрограмма "Реализация мероприятий в области ЖКХ и благоустройства"(2019 -2021годы) | 2019г. | Установка уличных светодиодных светильников | Шт. | 50 | 2 | -48 | 10577046,14 | 10165461,96 | 96,1 |
| 4. | Подпрограмма «Реализация образовательных программ городского округа «город Фокино» (2019-2021год) | 2019г. | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 121 | 100 | -21 | 145742950,05 | 145709939,91 | 99,98 |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 100 | 99,2 | -0,8 |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории (первую и высшую) | % | 83 | 80,5 | -2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь отремонтированных кровель в бюджетных учреждениях | м2 | 4680 | 1442,2 | -3237,8 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2019-2021 годы) | 2019г. | Количество проводимых мероприятий | Ед. | 230 | 230 | 0 | 10375479,23 | 10375478,83 | 100 |
|  |  |  | Количество посетителей мероприятий в год | Чел. | 30955 | 30955 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | % | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | Посещ. | 7,3 | 7,3 | 0 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2019-2021 годы) | 2019г. | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 6 | 6 | 0 | 8 945 928,45 | 5217746,52 | 58,33 |
|  |  |  | Численность детей, переданных под опеку | Чел. | 6 | 6 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | Чел. | 3 | 0 | -3 |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | Семей | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодежная политика» (2019-2021 годы) | 2019г. | Количество потребителей муниципальной услуги за год | Чел. | 28200 | 28200 | 0 | 13 792486,0 | 13 792486,0 | 100 |
|  |  |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Шт. | 35 | 37 | +2 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | 3 |
| 2 | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | 1 |
| 3 | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 5 | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | 1 |
| 6 | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 3 |
| 7 | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | 1 |
| 8 | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | 2 |
| 9 | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | 2 |
| 10 | Уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | 3 |
| 11 | Недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: - в рабочие дни - в праздничные дни | 2 |
|  |  | 2 |
| 12 | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров | 0 |
| 13 | Установка уличных светодиодных светильников | 1 |
| 14 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 15 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 2 |
| 16 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 1 |
| 17 | Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории (первую и высшую) | 1 |
| 18 | Площадь отремонтированных кровель в бюджетных учреждениях | 1 |
| 19 | Количество проводимых мероприятий | 1 |
| 20 | Количество посетителей мероприятий в год | 1 |
| 21 | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | 1 |
| 22 | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | 1 |
| 23 | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | 2 |
| 24 | Численность детей, переданных под опеку | 2 |
| 25 | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | 1 |
| 26 | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | 2 |
| 27 | Количество потребителей муниципальной услуги по физической культуре за год | 1 |
| 28 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2 |
|  | ИТОГО | 47 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 47 > 28 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» (2019-2021годы)»

за 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» (2019-2021годы)» за 2019 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году составил 5 420,504 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  5 397,203 тыс. рублей;

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб | Факт, тыс.руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление в сфере муниципальных финансов» (2019-2021годы)» | 5420,504 | 5 397,203 | 99,6 |

В сфере управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» были достигнуты определенные позитивные изменения. Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета городского округа «город Фокино»;

уменьшение кредиторской задолженности бюджета городского округа «город Фокино»;

оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

сокращения дефицита бюджета городского округа «город Фокино»;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью остается существенным объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино».

Структура муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино»

| Статьи муниципального внутреннего долга | 2019 год |
| --- | --- |
| Кредиты кредитных организаций, рублей | 19 500 000 |
| Бюджетные кредиты, рублей | 0 |
| Всего, рублей | 19 500 000 |
| Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, рублей | 1 546 636 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» за 2019 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | «Управление в сфере муниципальных финансов» за 2019 год | 2019г | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | тыс. руб. | не более 19 500 | 19 500 | 0 | 5420504,0 | 5 397203,3 | 99,6 |
|  |  |  | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | не более 2,2 | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | % | 99,14 | 99,12 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | 2 |
| 2 | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 2 |
| 3 | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
|  | ИТОГО | 6 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 6>3 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино" (2019-2021годы)

за 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино» (2019-2021годы)» за 2019 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет  по управлению муниципальным имуществом города Фокино. Основная цель программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа «город Фокино», рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа «город Фокино».

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году составил 3 440,075 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  3 440,075 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2020года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 3 283,232 тыс. рублей (95,4 % от запланированного объема на 2019 год).

Анализ результативности муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино»

за 2019 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" (2019-2021годы) | 2019г | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | Ед. | 90 | 44 | - 46 | 3440,075 | 3283,232 | 95,4 |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | % | 90 | 90 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | 1 |
| 2 | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | 2 |
| 3 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 2 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | 2 |
|  | ИТОГО | 7 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 7>4 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.