Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино»

за 2017 год

Глава администрации города Фокино

_________________  Н.С.Гришина

28.02.2018года

С 2013года бюджет городского округа планируется на основе программно-целевого принципа. Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных  нормативным актом целевых муниципальных программ. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов исполнительной власти. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной  программы.

В рамках бюджета городского округа "город Фокино" (2017-2019годы)  при реализации программно-целевого принципа исполнялись три муниципальных программы.

Плановый объем программной части бюджета городского округа «город Фокино» составляет в 2017г. – 200 205,1тыс. руб., исполнение 195 698,0тыс.руб. (97,7%).

Перечень муниципальных программ

городского округа «город Фокино» (2017-2019годы)

тыс.руб.

| № | Наименование муниципальных программ | План 2017г | Факт 2017г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа "город Фокино" (2017 год) | 192 020,9 | 187 889,2 | 97,8 |
| 2 | Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» (2017 год) | 6 048,1 | 6 028,159 | 99,7 |
| 3 | Управление муниципальной собственностью городского округа "город Фокино" (2017 год) | 2 136,0 | 1 780,673 | 83,4 |
|  | ИТОГО | 200 205,1 | 195 698,0 | 97,7 |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2017-2019 годы)

за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино» (2017-2019годы)» за 2017 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы

в 2017 году составил 192 020,9 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 100 141,5тыс. рублей;

областной бюджет:  91 789,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 89,6 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2018года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 187 889,2тыс. рублей (97,8 % от запланированного объема на 2017 год).

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2017-2019годы) | 18 869,7 | 16 412,2 | 87,0 |
| 2 | «Дорожное хозяйство» (2017-2019годы) | 7 212,9 | 6 960,1 | 96,5 |
| 3 | «Формирование современной городской среды» на 2017год | 16 260,9 | 16 260,6 | 100 |
| 4 | «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (2017-2019годы) | 6 664,4 | 6 151,2 | 92,3 |
| 5 | «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2017-2019годы) | 117 029,5 | 116 553,5 | 99,6 |
| 6 | «Реализация мероприятий социальной политики» (2017-2019годы) | 5 977,2 | 5 616,9 | 94,0 |
| 7 | «Осуществление мероприятий в области культуры» (2017-2019годы) | 7 762,7 | 7 721,0 | 99,5 |
| 8 | «Физическая культура и спорт и молодёжная политика» (2017-2019годы) | 12 243,7 | 12 213,7 | 99,8 |

Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2017-2019годы)

Подпрограмма "Выполнение функций администрации города Фокино" (2017-2019годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино». Расходы на содержание местной администрации предусмотрены в сумме 10 385 151,0руб., исполнение – 9 845 089,14руб. (94,8% исполнение). Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 987 368руб., кассовое исполнение – 985 393,89руб. (99,8% исполнение).

Администрации города Фокино передана часть областных полномочий, в том числе:

- полномочия административной комиссии;

- осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- полномочия в области охраны труда;

- полномочия по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы на повышение качества и доступности предоставления, государственных и муниципальных услуг предусмотрены в сумме 1 740 878руб., исполнение – 1 740 878руб.

Выделялись субсидии МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 773 907 руб., кассовое исполнение – 773 195,67 руб. (99,9% исполнение).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (2017-2019годы)

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» (2017-2019годы) предусмотрено 7 212 859 руб., исполнено 6 960 117  руб., (исполнение 96,5%)  в том числе:

На капитальный  ремонт и ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014 – 2020 годы) государственной  программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014 – 2020 годы)  из областного бюджета запланировано  3 191 675,00  руб. и  направлено  3 191 675,00  руб. (100 %).  Из них на ремонт автомобильной  дороги от ЦРП2 в районе дома №29 до дома №44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области направлено  2 716 675,00  руб.; на ремонт автомобильной дороги  по ул.К.Маркса в районе д.34 (поворот) в г.Фокино Брянской области направлено 475 000  руб.

- За счёт средств местного бюджета на обеспечение сохранности  существующей сети автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним  в границах городского округа «город Фокино» запланировано 3 853 200,72руб. и исполнено 3 600 459,60руб. (исполнение 93,44 %)  из них:

1) на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" согласно  заключённых договоров  запланировано  2 577 099,72 руб., исполнено 2 334 358,60 руб.

2) на оплату кредиторской задолженности по содержанию  автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" запланировано и исполнено  957 826,00 руб.

3) на оплату работ по ямочному ремонту дорог  предусмотрено и направлено  196 430,00  руб.

4)  на работы по оценке уязвимости  объекта транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства (мост через реку Болва)  ремонт запланировано и исполнено  25 000,00  руб.

5) на приобретение основных средств (дорожных знаков)  за счёт средств местного бюджета предусмотрено и направлено 16 345,00 руб.

6)  на  разработку и корректировку проектно-сметных документаций по дороге, ремонт которой запланирован в 2018 году (ремонт автомобильной дороги «Подъезд к г.Фокино» с подходами к мосту через р.Болва (по ул.Фокина до поворота на АЗС)  в г.Фокино Брянской области) предусмотрено 80 500,00 руб.  и направлено 70 500,00 руб.

- На  софинансирование работ по ремонту  автомобильных дорог за счет средств местного бюджета предусмотрено 167 983,28 руб. и исполнено 167 983,28 руб. Из них:

1)  на ремонт автомобильной  дороги от ЦРП2 в районе дома №29 до дома №44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области направлено 82 983,28  руб.; на ремонт автомобильной дороги  по ул.К.Маркса в районе д.34 (поворот) в г.Фокино Брянской области направлено  25 0000,00  руб.

2)  на оплату работ по техническому надзору ремонта  автомобильной дороги  от ЦРП2 в районе дома №29 до дома №44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области запланировано и исполнено  60 000,00 руб.

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" на 2017год

Расходы по  подпрограмме «Формирование современной городской среды»  расходы за  2017  год  предусмотрены в сумме 16 260 895,3 руб. и исполнены в сумме 16 260 585,75 руб. (исполнение 100%), в том числе:

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году из средств областного бюджета запланировано и направлено 10 428 075,32 руб.

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017году из средств местного бюджета запланировано и направлено 553 544,83руб.

- на благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017году из внебюджетных источников запланировано 89 606,13руб. и направлено 89 296,58руб.

- на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий согласно адресному перечню общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году из средств областного бюджета запланировано и направлено 4 934 649,39руб.

- на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий согласно адресному перечню общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году из средств местного бюджета запланировано и направлено 255 019,63руб.

Подпрограмма «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства» (2017-2019годы)

Расходы по  подпрограмме «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  расходы за  2017  год  предусмотрены в сумме 5 079 825,50 руб. и исполнены в сумме 5 072 243,7 руб. (исполнение 99,9%), в том числе:

-  на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД  на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области»  запланировано 921 181,9 руб., исполнено  919 074,13  руб.

- на финансирование расходов по содержанию городской бани  предусмотрено и  израсходовано   1 181 000,00  руб.

- на  расходы по уличному освещению  предусмотрено 2 741 899 руб. и  направлено                             2 395 244,70 руб.

- на организацию и содержание городских кладбищ  запланировано и направлено 1 285 941,00 руб.

-  на прочие мероприятия по благоустройству предусмотрено 100 000,0руб. и направлено 20 500,00 руб.

- на обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилья  предусмотрено 174 425,8руб. и израсходовано 126 338,58руб.

-  на оплату работ по ликвидационному тампонажу артезианских скважин в г.Фокино запланировано и направлено 185 101,00 руб.

- на разработку проектно-сметной документации по ликвидационному тампонажу артезианских скважин в г.Фокино запланировано и направлено 30 000,00 руб.

-  на выполнение проектных работ по строительству артезианской скважины в городе Фокино  запланировано 44 899,00 руб. и направлено 8 000,00 руб.

Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе

«город Фокино» (2017-2019годы)

Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2017-2019годы) направлена в первую очередь на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями.

В городском округе «город Фокино» заработная плата педагогических работников учреждений общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2017года составляет:

- педагогических работников учреждений дошкольного образования – 20 190,00 рублей;

- педагогических работников учреждений общего образования –   21 359,80 рублей;

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 18 435,20  рублей;

- работников учреждений культуры – 19 002,60  рублей.

Расходы рассчитаны на содержание учреждений образования, которые находятся в ведении городского округа «город Фокино»:

- 4 дошкольных образовательных учреждения,

- 3 средних образовательных учреждения,

- 2 учреждения по внешкольной работе с детьми.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2017 (руб.) | Кассовое исполнение за 2017 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2017-2019годы) | 117 029 483,0 | 116 553 452,53 | 99,6 |
| Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 39 553 447,0 | 39 343 463,57 | 99,5 |
| Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций ( классное руководство) | 52 590 003,4 | 52 503 855,9 | 99,8 |
| Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 15 521 736,6 | 15 403 445,22 | 99,2 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 391 968,0 | 391 968,0 | 100,0 |
| Мероприятия по противодействию экстримизму и профилактике терроризма на территории города Фокино | 385 469,0 | 385 467,25 | 100,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 8 400,0 | 8 400,0 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 23 436,0 | 23 436,0 | 100,0 |
| Реализация политики в сфере образования на территории города Фокино (управление учреждениями образования и культуры) | 8 446 093,0 | 8 384 487,59 | 99,0 |
| Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию | 36 000,0 | 35 999,0 | 100,0 |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере образования на территории Брянской области | 72 930,0 | 72 930,0 | 100,0 |

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2017-2019годы)

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2017-2019годы) реализуется в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 06.10.2003г N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлена на реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

комплектование книжных фондов библиотек;

библиотечное обслуживание населения.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2017 (руб.) | Кассовое исполнение за 2017 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2017-2019годы) | 7 762 665,40 | 7 721 013,42 | 99,46 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МАУК "КДЦ г.Фокино") | 5 630 161,4 | 5 630 161,40 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МБУ «Библиотека г.Фокино») | 2 132 504,0 | 2 090 852,02 | 98,0 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2017-2019году)

Подпрограмма "Реализация мероприятий социальной политики" (2017-2019годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий в части обеспечения благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укрепления материальной базы молодых семей, реализацию мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В составе администрации создан и функционирует комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, осуществляющий реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку замещающих семей.

Данная подпрограмма является одним из приоритетных направлений молодежной политики органов местного самоуправления города Фокино, а также созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющие кредиты, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2017г., руб. | Исполнение за 2017 год, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2017-2019годы) | 5 977 199,1 | 5 616 935,52 | 94 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретена одна квартира ребёнку-сироте) | 897 303,0 | 890 175,0 | 99,2 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 3 480 000,0 | 3 227 193,37 | 92,7 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 819 630,0 | 751 326,7 | 91,7 |
| Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей (выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен | 130 802,6 | 112 776,95 | 86,2 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 72 000,0 | 58 000,0 | 80,6 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей г.Фокино | 572 463,5 | 572 463,5 | 100,0 |
| Выплаты почетным гражданам города Фокино | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (2017-2019годы)

В данной подпрограмме выделялась субсидия автономному учреждению (МАУ УСЦ "Триумф") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) предусмотрены в сумме 12 243 701,0руб.,  исполнение в сумме 12 213 701 руб. (100% исполнение).

В данной подпрограмме учитываются средства на организацию и проведение городских спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (230 000руб.)

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2017-2019 годы)

|  | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино» (2017-2019 годы) | 2017г | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | Чел. | 1 | 2 | +1 | 18 869 691,1 | 16 412 173,18 | 87,0 |
|  |  |  | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | % | 55 | 56 | +1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | ед. | 25 | 15 | -10 |  |  |  |
|  |  |  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | Ед. | 9 | 7 | -2 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | Ед. | 7 | 6 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | Ед. | 10 | 6 | -4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | Шт. | 43 | 50 | +7 |  |  |  |
|  |  |  | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | обращений в год | 9810 | 11200 | +1390 |  |  |  |
|  |  |  | Недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: | мин. | 9810 | 11200 | +1390 |  |  |  |
|  |  |  | - в рабочие дни |  | 20 | 20 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | - в праздничные дни |  | 40 | 40 | 0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" (2017-2019 годы) | 2017г | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров (ремонт автомобильных дорог) | М2 | 3000 | 3700 | +700 | 7212859,0 | 6960117,9 | 96,5 |
| 3. | Подпрограмма "Формирование современной городской среды" н а 2017год | 2017г | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий | Ед./ кв.м. | 31 /15245,5 | 31/ 13731,3 | 0/ -1514,2 | 16260895,3 | 16260585,75 | 100 |
|  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 26 | 26,6 | +0,6 |  |  |  |
|  |  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | % | 43,5 | 35,7 | -7,8 |  |  |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | М2 | 7400 | 7400 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | М2 | 0,6 | 0,6 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму | Проценты | 5 | 5 | 0 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма "Реализация мероприятий в области ЖКХ и благоустройства"(2017 -2019годы) | 2017г. | Установка уличных светодиодных светильников | Шт. | 40 | 0 | -40 | 6 664 447,7 | 6 151 200,0 | 92,3 |
| 5. | Подпрограмма "Реализация образовательных программ городского округа «город Фокино»" (2017-2019год) | 2017г. | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 90 | 80 | -10 | 117029483,0 | 116553452,53 | 99,6 |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории (первую и высшую) | % | 80 | 75,6 | -4,4 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2017-2019 годы) | 2017г. | Количество проводимых мероприятий | Ед. | 230 | 230 | 0 | 7762665,4 | 7721013,42 | 99,5 |
|  |  |  | Количество посетителей мероприятий в год | Чел. | 30955 | 30955 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | % | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | Посещ. | 7,3 | 7,3 | 0 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2017-2019 годы) | 2017г. | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 5 | 4 | -1 | 5977199,1 | 5616935,52 | 94,0 |
|  |  |  | Численность детей, переданных под опеку | Чел. | 4 | 3 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | Семей | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодежная политика» (2017-2019 годы) | 2017г. | Количество потребителей муниципальной услуги за год | Чел. | 28400 | 28200 | -200 | 12243701,0 | 12213701,0 | 99,8 |
|  |  |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Шт. | 75 | 80 | +5 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | 3 |
| 2 | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | 3 |
| 3 | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 5 | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | 1 |
| 6 | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 3 |
| 7 | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | 3 |
| 8 | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | 2 |
| 9 | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | 2 |
| 10 | Уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | 1 |
| 11 | Недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: - в рабочие дни - в праздничные дни | 2 |
|  |  | 2 |
| 12 | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров | 3 |
| 13 | Количество многоквартирных домов, дворовая территория которых благоустроена, и площадь благоустроенной дворовой территорий | 1 |
| 14 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | 3 |
| 15 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Фокино, проживающего в МКД) | 1 |
| 16 | Количество благоустроенных общественных территорий | 2 |
| 17 | Площадь благоустроенных общественных территорий | 2 |
| 18 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города Фокино | 2 |
| 19 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму | 2 |
| 20 | Установка уличных светодиодных светильников | 1 |
| 21 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 22 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 2 |
| 23 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 2 |
| 24 | Доля руководящих и педагогических работников, имеющих квалификационные категории (первую и высшую) | 1 |
| 25 | Количество проводимых мероприятий | 2 |
| 26 | Количество посетителей мероприятий в год | 2 |
| 27 | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | 2 |
| 28 | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | 2 |
| 29 | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 30 | Численность детей, переданных под опеку | 3 |
| 31 | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | 2 |
| 32 | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | 2 |
| 33 | Количество потребителей муниципальной услуги по физической культуре за год | 1 |
| 34 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 3 |
|  | ИТОГО | 73 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 73 > 34 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» (2017-2019 годы)»

за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» (2017-2019годы)» за 2017 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2017 году составил 6 048,196 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  6 028,159 тыс. рублей;

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление в сфере муниципальных финансов» (2017-2019годы)» | 6 048,196 | 6 028,159 | 99,7 |

В сфере управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» были достигнуты определенные позитивные изменения. Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета городского округа «город Фокино»;

уменьшение кредиторской задолженности бюджета городского округа «город Фокино»;

оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

сокращения дефицита бюджета городского округа «город Фокино»;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью остается существенным объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино».

Структура муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино»

| Статьи муниципального внутреннего долга | 2017 год |
| --- | --- |
| Кредиты кредитных организаций, рублей | 16 400 000 |
| Бюджетные кредиты, рублей | 4 956 500 |
| Всего, рублей | 21 356 500 |
| Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, рублей | 2 568 110,68 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» за 2017 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | «Управление в сфере муниципальных финансов» за 2017 год | 2017г | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | тыс. руб. | не более 33 913 | 21356,5 | -12556,5 | 6048196,0 | 6028159,3 | 99,7 |
|  |  |  | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | не более 2,2 | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | % | 98,3 | 99,3 | +1 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | 3 |
| 2 | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 2 |
| 3 | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | 3 |
|  | ИТОГО | 8 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 8>3 | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино" (2017-2019 год)

за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино» (2017-2019годы)» за 2017 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет  по управлению муниципальным имуществом города Фокино. Основная цель программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа «город Фокино», рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа «город Фокино».

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2017 году составил 2 136,014 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  1 780,673 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2017года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 1 780,673 тыс. рублей (83,4 % от запланированного объема на 2017 год).

Анализ результативности муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино»

за 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" (2017-2019годы) | 2017г | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | Ед. | 170 | 86 | - 84 | 2 136,014 | 1 780,673 | 83,4 |
|  |  |  | Доля муниципального имущества городского округа «город Фокино», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Фокино», приватизация которого целесообразна | % | 100 | 20 | - 80 |  |  |  |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | % | 95 | 95 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | % | 90 | 90 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | 1 |
| 2 | Доля муниципального имущества городского округа «город Фокино», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Фокино», приватизация которого целесообразна | 1 |
| 3 | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | 2 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 2 |
| 5 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | 2 |
|  | ИТОГО | 8 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 8>5 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

N - число индикаторов результативности.