Российская Федерация

Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО

(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 15 " октября 2013г.

№ 730 - П

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ городского

округа «город Фокино»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «города Фокино» ( прилагается).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014г:

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденный Постановлением Администрации города Фокино от 19.10.2012 № 600-П.

3. Положения настоящего Постановления применяются к правоотношениям, связанным с разработкой муниципальных программ на 2014 и последующие годы.

4. Порядок опубликовать в муниципальной газете «Фокинский вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города Фокино по вопросам строительства, ЖКХ и экономики, транспорта.

Исполняющий обязанности

Главы администрации О.М. Бытина

Калинина Е.Н.

4-79-37

юрист

Приложение к постановлению

Администрации города Фокино

от 15.10.2013 № 730-П

**Порядок**

**разработки, реализации и оценки**

**эффективности муниципальных программ**

**городского округа «город Фокино».**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «город Фокино» (далее - муниципальные программы), их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы), и (или) отдельные мероприятия исполнительных органов города Фокино.

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на создание (обеспечение) условий для реализации муниципальной программы.

5. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигаемый за период ее реализации;

задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы, подпрограммы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

6. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных на федеральном и региональном и местном уровнях;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета городского округа «город Фокино»;

установления для муниципальных программ количественно измеримых результатов их реализации;

интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных) мер для достижения целей муниципальной программы;

определения органа, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления персональной ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

8. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации города Фокино. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, стратегий (концепций, программ) долгосрочного социально-экономического развития Брянской области, долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области, долгосрочного социально экономического развития города Фокино.

10. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме таблицы 1 (приложение к Порядку);

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Фокино;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень и описание целей и задач муниципальной программы;

г) сроки реализации муниципальной программы в целом, при необходимости - контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных значений целевых показателей (индикаторов);

д) информацию о ресурсном обеспечении (с расшифровкой источников финансирования, а также по годам реализации муниципальной программы);

е) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы;

ж) описание состава муниципальной программы: перечень подпрограмм, основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (при наличии);

з) подпрограммы муниципальной программы (совместно с паспортами подпрограмм по форме таблицы 2 (приложение к порядку));

и) сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях по форме таблицы 3 (при­­ложение к порядку);

к) план реализации муниципальной программы по форме таблицы 4 (приложение к порядку).

11. Помимо информации, указанной в пункте 10 Порядка, муниципальная программа содержит:

а) в случае использования налоговых, кредитных, имущественных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

б) в случае участия в реализации муниципальной программы хозяйственных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

12. Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы. Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

а) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным в программе методикам;

в) по возможности определяться на основе данных муниципального статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации;

г) непосредственно зависеть от решения задач муниципальной программы ответственным исполнителем (соисполнителями) и быть увязанными с планом реализации муниципальной программы.

Не допускается использование в качестве показателей (индикаторов) плановых и фактических значений бюджетных расходов и объемов вложенных в проект (мероприятие) средств за счет других источников.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) должна содержать ссылки на открытые источники информации, содержащие исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов) (за исключением исходных данных, составляющих муниципальную тайну).

В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость целей и задач муниципальной программы, целей и задач подпрограмм и их взаимная увязка с показателями (индикаторами) муниципальной программы и подпрограмм.

13. Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в рублях с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

14. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации города Фокино.

Проект перечня формируется отделом экономики Администрации города Фокино совместно с Финансовым управлением Администрации города Фокино на основании положений федеральных законов, законов Брянской области, нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений главных распорядителей бюджетных средств.

15. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ и периоды их реализации;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

16. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

17. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с Финансовым управлением Администрации города Фокино и отделом экономики Администрации города Фокино.

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, включает:

проект постановления Администрации города Фокино об утверждении муниципальной программы;

финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию (мероприятию).

Срок рассмотрения проектов муниципальных программ, проектов изменений в муниципальные программы Финансовым управлением Администрации города Фокино, отделом экономики Администрации города Фокино составляет 15 рабочих дней с момента представления проектов на рассмотрение в соответствующий орган.

18. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года.

19. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития городского округа «город Фокино»

IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

20. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств города Фокино осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа «город Фокино» (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета народных депутатов города Фокино о бюджете городского округа «город Фокино» на соответствующий финансовый год и плановый период.

21. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, утвержденному решением Совета народных депутатов города Фокино о бюджете городского округа «город Фокино» на соответствующий финансовый год и плановый период.

В случае внесения изменений в решение Совета народных депутатов города Фокино о бюджете городского округа «город Фокино» на соответствующий финансовый год и плановый период муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением не позднее одного месяца со дня вступления в силу указанных изменений.

22. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы.

23. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета городского округа «город Фокино» и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

24. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации).

25. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, отделом экономики администрации города Фокино, Финансовым управлением Администрации города Фокино принимать решения о внесении изменений в план реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брянской области, города Фокино в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

26. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики администрации города Фокино, Финансовое управление администрации города Фокино.

27. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

28. Форма годового отчета разрабатывается отделом экономики Администрации города Фокино.

29. Отдел экономики Администрации города Фокино ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет Главе Администрации города Фокино сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств города Фокино, связанных с реализацией муниципальных программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм или муниципальных программ в целом.

30.Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Фокино в сети Интернет.

31. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо по результатам мониторинга реализации муниципальной программы в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

VI. Оценка результативности и эффективности

муниципальных программ

32. Процедура оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ применяется при оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ в целом, а также подпрограмм (далее - оценка результативности и эффективности).

33. Оценка результативности и эффективности осуществляется ответственными исполнителями в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, и представляется в отдел экономики Администрации города Фокино.

34. Пакет документов по оценке результативности и эффективности должен содержать:

сопроводительное письмо на имя главы администрации города Фокино;

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

анализ результативности муниципальной программы, подпрограмм в соответствии с таблицами 5, 6, 7 (приложение к Порядку).

35. Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов таблицы 5 по форме таблицы 6(приложение к Порядку).

36. Оценка состояния индикатора результативности и эффективности производится путем установления соответствия между:

уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде;

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки заносятся и суммируются по всем индикаторам результативности по форме таблицы 7(приложение к Порядку).

37. На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения муниципальной программы и делается вывод о степени эффективности расходов бюджета на ее реализацию. Сводная оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется по форме таблицы 8(приложение к Порядку).

38. По результатам проведенной оценки эффективности и результативности может быть проведена корректировка предоставляемых ответственным исполнителям бюджетных средств.

39. Критериями принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы являются варианты, представленные в таблице 9 (приложение к Порядку).

40. В случае выявления фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, финансовыми органами вносится предложение о принятии одного из следующих вариантов решений:

подготовка изменений в бюджет на соответствующий финансовый год и на плановый период в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований ответственного исполнителя на реализацию муниципальной программы, подпрограммы;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы, подпрограммы путем внесения изменений в местный бюджет на соответствующий финансовый год и на плановый период по исключению финансирования муниципальной программы, подпрограммы в части, возможной для оптимизации расходов.

41. Предложения по корректировке бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, подпрограммы формируются с учетом динамики кредиторской задолженности по контрактам (договорам) на выполнение программных мероприятий, фактически осуществленных (необходимых к оплате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижение плановых значений индикаторов результативности и эффективности.

42. На основе критериев принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы Финансовое управление администрации города Фокино вносит предложения Главе администрации города Фокино о внесении изменений в бюджет городского округа «город Фокино» на соответствующий финансовый год и на плановый период.

VII. Полномочия ответственных

исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальных программ

43. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономики администрации города Фокино и Финансового управления Администрации города Фокино необходимые сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики Администрации города Фокино и Финансового управления Администрации города Фокино;

проводит оценку результативности и эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности, подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономики Администрации города Фокино.

44. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики Администрации города Фокино и Финансового управления администрации города Фокино, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

Приложение

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

городского округа «город Фокино»

**Таблица 1**

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа «город Фокино»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы | соисполнитель 1;  соисполнитель 2;  ...  соисполнитель N \* |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1;  подпрограмма 2;  ...  подпрограмма N \* |
| Цели муниципальной  программы |  |
| Задачи муниципальной  программы |  |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы |  |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | общий объем средств,  предусмотренных на реализацию  муниципальной программы, - ...  рублей, в том числе:  период 1 - ... рублей;  период 2 - ... рублей;  ...  период N - ... рублей \*\* |
| Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы \*\*\* |  |

\* в случае отсутствия соисполнителей муниципальной программы, подпрограмм в соответствующих строках указывается «отсутствуют»;

\*\* при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения о бюджете городского округа «город Фокино», допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования бюджета городского округа «город Фокино»;

\*\*\* описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) без расшифровки по годам реализации муниципальной программы.

**Таблица 2**

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

городского округа «город Фокино»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы |  |
| Соисполнители  подпрограммы | соисполнитель 1;  соисполнитель 2;  ...  соисполнитель N \* |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы |  |
| Объем бюджетных  ассигнований на  реализацию подпрограммы | общий объем средств,  предусмотренных на реализацию  подпрограммы, - ... рублей,  в том числе:  период 1 - ... рублей;  период 2 - ... рублей;  ...  период N - ... рублей \*\* |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы \*\*\* |  |

\* в случае отсутствия соисполнителей подпрограммы указывается «отсутствуют»;

\*\* при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения о бюджете городского округа «город Фокино», допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования бюджета городского округа «город Фокино»;

\*\*\* описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) без расшифровки по годам реализации подпрограммы.

**Таблица 3**

Cведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,  
подпрограмм и их значениях \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) | | | | |
| отчётный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* допускается утверждение в приложении к муниципальной программе

**Таблица 4**

ПЛАН

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник  финансового обеспечения \* | Объем средств на реализацию \*\* | | | | | Наименование целевых  показателей (индикаторов) |
| всего | соответствующий финансовый год, рублей | финансовый год+1,  рублей | финансовый год+2,  рублей | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Областной  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

\*\* при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Совета народных депутатов города Фокино о бюджете городского округа «город Фокино», допускается утверждение плана реализации муниципальной программы в следующих форматах:

с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок, не превышающий период утверждения решения о бюджете городского округа «город Фокино»;

с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок, не превышающий период утверждения решения о бюджете городского округа «город Фокино», и выделением общего объема бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий (мероприятий) на период, выходящий за период формирования местного бюджета;

с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок реализации муниципальной программы.

**Таблица 5**

Анализ результативности муниципальной программы, подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем расходов местного бюджета, рублей | | |
| наименование  показателя  (индикатора) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| индикатор 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| индикатор N |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| индикатор 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| индикатор N |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 6**

Состояние показателя (индикатора)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) | | |
| при росте расходов | при сохранении уровня  расходов | при снижении уровня  расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения  показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

**Таблица 7**

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния  показателя (индикатора) в баллах |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Итоговая оценка состояния (R) |  |

**Таблица 8**

Оценка эффективности реализации  
муниципальной программы, подпрограммы,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий  эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число показателей (индикаторов).

**Таблица 9**

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы,

подпрограммы,

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается  финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая  эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается  финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже  плановой | Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет города  в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |
| Программа  неэффективна | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет города по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |