Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино»

за 2016 год

Глава администрации города Фокино

_________________  Н.С.Гришина

28.02.2017года

С 2013года бюджет городского округа планируется на основе программно-целевого принципа. Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных  нормативным актом целевых муниципальных программ. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов исполнительной власти. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной  программы.

В рамках бюджета городского округа "город Фокино" на 2016 год  при реализации программно-целевого принципа исполнялись пять муниципальных программ.

Плановый объем программной части бюджета городского округа «город Фокино» составляет в 2016г. – 180774127,87 руб., исполнение 178783943,19руб (98,9%).

Перечень муниципальных программ

городского округа «город Фокино» в 2016г

тыс.руб

| № | Наименование муниципальных программ | План 2016г (первонач-ный) | План 2016г (с уч.изм. на ) | Факт 2016г | % исп-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа "город Фокино" (2016 год) |  | 162307,2 | 160663,3 | 99 |
| 2 | Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» (2016 год) |  | 6488,9 | 6480,5 | 99,9 |
| 3 | Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа "город Фокино" (2017 год) |  | 8261,8 | 7932,8 | 96 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью городского округа "город Фокино" (2016 год) |  | 2539,5 | 2530,8 | 99,7 |
| 5 | «Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» (2016 год)» |  | 1176,7 | 1176,7 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 180774,1 | 178783,9 | 98,9 |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2016 год)

за 2016 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино»» (2016год) за 2016 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2016 году составил 162307,2 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 83994,7тыс. рублей;

областной бюджет:  78312,5,0 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2017года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 160 663,3тыс. рублей (99 % от запланированного объема на 2016 год).

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2016 год) | 15 272,2 | 13 820,9 | 90,5 |
| 2 | «Дорожное хозяйство» (2016год) | 13 937,7 | 13 937,1 | 100 |
| 3 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020годы)» | 341,2 | 341,2 | 100 |
| 4 | «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (2016год) | 5 079,8 | 5 072,2 | 99,9 |
| 5 | «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2016год) | 101 028,6 | 101 019,4 | 100 |
| 6 | «Реализация мероприятий социальной политики» (2016год) | 7 140,8 | 6 966,6 | 97,6 |
| 7 | «Осуществление мероприятий в области культуры» (2016год) | 6 946,5 | 6 945,5 | 100 |
| 8 | «Физическая культура и спорт и молодёжная политика» (2016год) | 12 560,3 | 12 560,3 | 100 |

Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2016 год)

Подпрограмма "Выполнение функций администрации города Фокино" (2016 год) направлена на обеспечение исполнения полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино». Расходы на содержание местной администрации предусмотрены в сумме 10 761 401руб., исполнение – 9 346 850,6руб. (86,9% исполнение). Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 990 540руб., кассовое исполнение – 989 747,8руб. (99,9% исполнение).

Администрации города Фокино передана часть областных полномочий, в том числе:

- полномочия административной комиссии;

- осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- полномочия в области охраны труда;

- полномочия по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы на повышение качества и доступности предоставления, государственных и муниципальных услуг предусмотрены в сумме 1 637 398руб., исполнение – 1 635 126,9руб.

Выделялись субсидии МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 613 061 руб., кассовое исполнение – 613 058,7 руб. (100% исполнение).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино

(2011-2020годы)»

Расходы по энергообследованию бюджетных организаций, газификации жилых домов, актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предусмотрены в сумме 341 200руб., исполнение -341 198,5руб. (100% исполнение).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (2016год)

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» в  2016 году предусмотрено 13 937 730,8  руб., исполнено 13 937 133,6  руб., (исполнение 100%)  в том числе:

На капитальный  ремонт и ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014 – 2020 годы) государственной  программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»                    (2014 – 2020 годы)  из областного бюджета запланировано  9 812 385,00  руб. и  направлено  9 812 385,00  руб. (100 %).  Из них на ремонт участков автомобильной  дороги Покровского проезда в районе домов № 50, 43, 51 и съезда к домам № 40, 42 по ул. К. Маркса в г. Фокино Брянской области направлено  2 591 765,00  руб.; на ремонт автомобильной дороги  по ул. Мира   в г. Фокино Брянской области направлено 7 220 620,00  руб.

- За счёт средств местного бюджета на обеспечение сохранности  существующей сети автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним  в границах городского округа «город Фокино» запланировано  3 608 614,00 руб. и исполнено 3 608 016,82 руб. (исполнение 99,98 %)  из них:

1) на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" согласно  заключённых договоров  запланировано  2 162 777,18 руб., исполнено 2 162 180,00 руб.

2) на оплату кредиторской задолженности по содержанию  автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" запланировано и исполнено  1 007 942,00 руб.

3) на оплату работ по ямочному ремонту дорог ООО"Ани" окраске  предусмотрено и направлено   99 806,00  руб.

4)  на  ремонт моста через  реку Болва  в г.Фокино Брянской области  запланировано и исполнено  148 678,82  руб.

5) на приобретение основных средств (дорожных знаков)  за счёт средств местного бюджета предусмотрено и направлено 24 410,00 руб.

6)  на  разработку проектно-сметных документаций по дороге, ремонт которой запланирован в 2017 году (ремонт автомобильной дороги от ЦРП 2 в районе дома № 29 до дома № 44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области), предусмотрено и направлено 90 000,00 руб.

7) на оплату штрафов за неустановленные дорожные знаки запланировано и направлено 75 000 руб.

- На  софинансирование работ по ремонту  автомобильных дорог за счет средств местного бюджета предусмотрено 516 731,76 руб. и исполнено 516 731,20 руб. Из них:

1)  на ремонт участков автомобильной  дороги Покровского проезда в районе домов № 50, 43, 51 и съезда к домам № 40, 42 по ул. К. Маркса в г. Фокино Брянской области направлено

136  409руб.; на ремонт автомобильной дороги  по ул. Мира  в  г.Фокино  Брянской области  направлено  220 533,20  руб.

2)  на оплату работ по техническому надзору ремонта  автомобильной дороги  по ул. Мира   в г.Фокино  Брянской области запланировано и исполнено 99 500,00 руб.

3)  на оплату работ по устройству лежачего полицейского на автомобильной дороге по ул.Мира в городе Фокино запланировано 60 289,56 руб.  и направлено 60 289,00 руб.

Подпрограмма «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства» (2016год)

Расходы по  подпрограмме «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  расходы за  2016  год  предусмотрены в сумме 5 079 825,50 руб. и исполнены в сумме 5 072 243,7 руб. (исполнение 99,9%), в том числе:

-  на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД  на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области»  запланировано 971 009,4 руб., исполнено  971 008,4  руб.

- на финансирование расходов по содержанию городской бани  предусмотрено  1 240 796,00  руб.  и  израсходовано   1 240 796,00  руб.

- на  расходы по уличному освещению  предусмотрено 2 387 524,2 руб. и  направлено                             2 384 372,0 руб.

- на организацию и содержание городских кладбищ  запланировано и направлено 308 941,00 руб.

-  на прочие мероприятия по благоустройству предусмотрено и направлено 120 826,00 руб.

- на обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилья  предусмотрено 50 728,9руб. и израсходовано 46 300,4руб.

Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе

«город Фокино» (2016год)

Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2016год) направлена в первую очередь на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями.

В городском округе «город Фокино» заработная плата пед. работникам учреждений общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2016 года составляет:

- педагогических работников учреждений дошкольного образования – 18 260 рублей или 100,0% к средней заработной плате в сфере общего образования;

- педагогических работников учреждений общего образования –   20 940 рублей или 100,0% к средней заработной плате в регионе;

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 15 194 рублей или 80,0% к средней заработной плате учителей;

- работников учреждений культуры – 13 924  рублей или 64,9% к средней заработной плате в регионе.

Расходы рассчитаны на содержание учреждений образования, которые находятся в ведении городского округа «город Фокино»:

- 4 дошкольных образовательных учреждения,

- 3 средних образовательных учреждения,

- 2 учреждения по внешкольной работе с детьми.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2016 (руб.) | Кассовое исполнение за 2016 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2016год) | 101 028 657,8 | 101 019 423,9 | 100 |
| Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 37 650 013,0 | 37 647 334,3 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (в т.ч. питание школьников, классное руководство) | 47 317 963,3 | 47 313 855,5 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 14 816 294,0 | 14 813 855,4 | 100,0 |
| Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся (питание школьников) | 381 149,0 | 381 148,8 | 94,6 |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 28 258 650,0 | 28 258 650,0 | 100 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 433 127,5 | 433 127,5 | 100,0 |
| Мероприятия по противодействию экстримизму и профилактике терроризма на территории города Фокино | 406 675,0 | 406 666,4 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 23 436,0 | 23 436,0 | 100,0 |

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2016год)

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2016год) реализуется в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 06.10.2003г N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлена на реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

комплектование книжных фондов библиотек;

библиотечное обслуживание населения.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2016 (руб.) | Кассовое исполнение за 2016 год (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2016год) | 6 946 513,7 | 6 945 478,6 | 100 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МАУК "КДЦ г.Фокино") | 5 048 756,0 | 5 048 756,0 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МБУ «Библиотека г.Фокино») | 1 897 757,7 | 1 896 722,6 | 99,9 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2016год)

Подпрограмма "Реализация мероприятий социальной политики" (2016 год) направлена на обеспечение исполнения полномочий в части обеспечения благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укрепления материальной базы молодых семей, реализацию мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В составе администрации создан и функционирует комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, осуществляющий реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку замещающих семей.

Данная подпрограмма является одним из приоритетных направлений молодежной политики органов местного самоуправления города Фокино, а также созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющие кредиты, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2016г., руб. | Исполнение за 2016 год, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2016год) | 7 140 758,9 | 6 966 586,2 | 97,6 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретена одна квартира ребёнку-сироте) | 890 175,0 | 890 175,0 | 100,0 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 3 996 600,0 | 3 827 276,3 | 95,8 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 775 687,7 | 775 687,7 | 100,0 |
| Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей (выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен | 33 033,7 | 33 033,7 | 100,0 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 105 000,0 | 100 326,0 | 95,6 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей г.Фокино | 1 335 262,5 | 1 335 262,5 | 100,0 |
| Выплаты почетным гражданам города Фокино | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (2016год)

В данной подпрограмме выделялась субсидия автономному учреждению (МАУ УСЦ "Триумф") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) – исполнение в сумме 12 560 285 руб. (100% исполнение).

В данной подпрограмме учитываются средства на организацию и проведение городских спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (230000руб.)

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2016 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино» (2016 год) | 2016г | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | Чел. | 5 | 5 | 0 | 15 272 224,7 | 13 820 912,3 | 90,5 |
|  |  |  | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | % | 58 | 56 | -2 |  |  |  |
|  |  |  | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | ед. | 35 | 16 | -19 |  |  |  |
|  |  |  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | Ед. | 20 | 29 | +9 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | Ед. | 7 | 6 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | Ед. | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | Шт. | 43 | 47 | +5 |  |  |  |
|  |  |  | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" (2016 год) | 2016г | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров (ремонт автомобильных дорог по ул.Мира) | М2 | 5604 | 7135,2 | +1531,2 | 13 937 730,8 | 13 937 133,6 | 100,0 |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020годы)» | 2016г | Проведение энергетического аудита и паспортизация объектов бюджетной сферы | Ед. | 11 | 11 | 0 | 341 200,0 | 341 200,0 | 100 |
|  |  |  | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения города | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма "Реализация мероприятий в области ЖКХ и благоустройства"(2016 год) | 2016г. | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | тыс.кВт/ч в год | 230 | 257,0 | +27 | 5 079 825,5 | 5 072 243,7 | 99,9 |
| 5. | Подпрограмма "Реализация образовательных программ городского округа «город Фокино»" (2016 год) | 2016г. | охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 80 | 67 | -13 | 101 028657,8 | 101019423,9 | 100,0 |
|  |  |  | доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 98 | -2 |  |  |  |
|  |  |  | доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | доля руководящих и педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 25 | 25 | 0 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2016 год) | 2016г. | Количество проводимых мероприятий | Ед. | 230 | 230 | 0 | 6 946 513,7 | 6945 478,6 | 100,0 |
|  |  |  | Количество посетителей мероприятий в год | Чел. | 30955 | 30955 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | % | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | Посещ. | 7,3 | 7,3 | 0 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2016 год) | 2016г. | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 6 | 4 | -2 | 7 140 758,9 | 6 966 586,2 | 97,6 |
|  |  |  | Численность детей, переданных под опеку | Чел. | 5 | 4 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | Чел. | 2 | 1 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | Семей | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодежная политика» (2016 год) | 2016г. | Количество потребителей муниципальной услуги за год | Чел. | 28300 | 30687 | +2387 | 12 560 285,0 | 12 560 285,0 | 100,0 |
|  |  |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Шт. | 40 | 82 | +42 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | 2 |
| 2 | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | 1 |
| 3 | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 1 |
| 5 | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | 1 |
| 6 | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 2 |
| 7 | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | 3 |
| 8 | Доля потребителей услуги, которым оказана помощь в МФЦ, от общего числа обратившихся | 2 |
| 9 | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги в МФЦ | 2 |
| 10 | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров | 2 |
| 11 | Проведение энергетического аудита и паспортизация объектов бюджетной сферы | 2 |
| 12 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения города | 2 |
| 13 | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | 1 |
| 14 | охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 0 |
| 15 | доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 0 |
| 16 | доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 1 |
| 17 | доля руководящих и педагогических работников, прошедших аттестацию | 1 |
| 18 | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий | 1 |
| 19 | Количество посетителей культурных мероприятий в год | 1 |
| 20 | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | 1 |
| 21 | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | 1 |
| 22 | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 23 | Численность детей, переданных под опеку | 3 |
| 24 | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | 2 |
| 25 | Численность детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жильё | 1 |
| 26 | Количество потребителей муниципальной услуги по физической культуре за год | 2 |
| 27 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2 |
|  | ИТОГО | 43 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 43 > 27 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» на 2016 год»

за 2016 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» на 2016 год» за 2016 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2016 году составил 6488,936 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  6488,936 тыс. рублей;

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб | Факт, тыс.руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление в сфере муниципальных финансов» на 2016 год» | 6 488, 936 | 6 480,472 | 100,0 |

В сфере управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» были достигнуты определенные позитивные изменения. Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета городского округа «город Фокино»;

уменьшение кредиторской задолженности бюджета городского округа «город Фокино»;

оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

сокращения дефицита бюджета городского округа «город Фокино»;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью остается существенным объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино».

Структура муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино»

| Статьи муниципального внутреннего долга | 2016 год |
| --- | --- |
| Кредиты кредитных организаций, рублей | 24 000 000 |
| Бюджетные кредиты, рублей | 9 913 000 |
| Всего, рублей | 33 913 000 |
| Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, рублей | 3 382 339,47 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» на 2016 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | «Управление в сфере муниципальных финансов» на 2016 год | 2016г | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | тыс. руб. | не более 35400 | 33 913 | -1487 | 6 488936,0 | 6 480472,5 | 100 |
|  |  |  | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | не более 2,2 | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | % | 98,5 | 98,9 | +0,4 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | 2 |
| 2 | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 1 |
| 3 | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | 0 |
|  | ИТОГО | 3 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N | 3=3 |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений

городского округа "город Фокино" на 2016 год

за 2016 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа "город Фокино" на 2016 год за 2016 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление социально-культурной сферы города Фокино». Основная цель программы  - выполнение исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2016 году составил 8261,821 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  7059,859тыс. рублей;

областной бюджет: 1201,962 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2017года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 7932,786 тыс. рублей (96 % от запланированного объема на 2016 год).

| Наименование | Утверждено в бюджете 2016г, тыс.руб. | Исполнение за 2016 год, тыс.руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в социально-культурной сфере города Фокино | 7025,321 | 7025,056 | 100 | - |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 8,4 | 8,4 | 100 | - |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1193,562 | 864,792 | 72,5 | - |
| Мероприятия в области патриотического воспитания | 34,538 | 34,537 | 100 | - |

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений  городского округа "город Фокино" на 2016 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1 | Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа "город Фокино" на 2016 год | 2016 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 66 | 66 | 0 | 8261,8 | 7932,8 | 96 |
|  |  |  | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 65 | 67 | +2 |  |  |  |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 98 | -2 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников: прошедших аттестацию | % | 25,0 | 25 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |
| 2 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 3 |
| 3 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 1 |
| 4 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 2 |
| 5 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | 2 |
|  | ИТОГО | 10 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 10 > 5 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино" на 2016 год

за 2016 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино" на 2016 год» за 2016 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет  по управлению муниципальным имуществом города Фокино. Основная цель программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа «город Фокино», рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа «город Фокино».

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2016 году составил 2 539,5 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  2 539,5 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2017года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 2530,8 тыс. рублей (99,7 % от запланированного объема на 2016 год).

Анализ результативности муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино»

на 2016 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2016 год | 2016г | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | Ед. | 125 | 86 | -39 | 2539,475 | 2530,784 | 99,7 |
|  |  |  | Доля муниципального имущества городского округа «город Фокино», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Фокино», приватизация которого целесообразна | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | % | 95 | 94 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 56 | 100 | +44 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | 1 |
| 2 | Доля муниципального имущества городского округа «город Фокино», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Фокино», приватизация которого целесообразна | 2 |
| 3 | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | 1 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 3 |
|  | ИТОГО | 7 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 7>4 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной. |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» на 2016 год»

за 2016 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 15 октября 2013 года № 730-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы  «Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» на 2016 год» за 2016 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Фокино». Основная цель программы - организация работы единой дежурно-диспетчерской службы города Фокино, реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино».

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2016 году составил 1176,699 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  1176,699 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2017года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 1176,639тыс. рублей (100 % от запланированного объема на 2016 год).

Анализ результативности муниципальной программы

«Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» на 2016 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2016г | реализация запланированных мероприятий программы | % | 100 | 100 | 0 | 1176699,0 | 1176639,9 | 100 |
|  |  |  | уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | Обращений в год | 10530 | 9875 | -655 |  |  |  |
|  |  |  | недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - в рабочие дни | мин | 20 | 15 | -5 |  |  |  |
|  |  |  | - в праздничные дни | мин | 40 | 30 | -10 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | реализация запланированных мероприятий программы | 1 |
| 2 | уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | 2 |
| 3 | недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: | 2 |
|  | ИТОГО | 5 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 5 > 3 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.