Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино»

за 2014 год

Глава администрации города Фокино

_________________  В.В.Андриянов

13.02.2015года

С 2013года бюджет городского округа планируется на основе программно-целевого принципа. Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных  нормативным актом целевых муниципальных программ. Муниципальная программа  включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов исполнительной власти. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной  программы.

В рамках бюджета городского округа "город Фокино" на 2014 год  при реализации программно-целевого принципа планируется исполнение пяти муниципальных программ.

Плановый объем программной части бюджета городского округа «город Фокино» составляет в 2014г. – 184043354,08 руб., исполнение 180118455,43руб (97,8%).

Перечень муниципальных программ

городского округа «город Фокино» в 2014г

тыс.руб

| № | Наименование муниципальных программ | План 2014г | Факт 2014г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа "город Фокино" (2014 - 2016 годы) | 165628,5 | 161730,0 | 97,6 |
| 2 | Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» (2014 - 2016 годы) | 6175,5 | 6175,5 | 100 |
| 3 | Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа "город Фокино" (2014-2016 годы) | 7718,7 | 7718,7 | 100 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью городского округа "город Фокино" (2014 - 2016 годы) | 3291,8 | 3287,8 | 99,8 |
| 5 | «Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» (2014 - 2016 годы)» | 1228,7 | 1206,4 | 98,2 |
|  | ИТОГО | 184043,2 | 180118,4 | 97,9 |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2014 - 2016 годы)

за 2014 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 19 октября 2012 года № 600-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино»» (2014-2016годы) за 2014 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2014 году составил 165 628,5 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет: 86 328,4тыс. рублей;

областной бюджет:  79 300,0 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2015года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 161 730,0тыс. рублей (97,6 % от запланированного объема на 2014 год).

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб | Факт, тыс.руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2014 - 2016 годы) | 16507,6 | 14071,2 | 85,2 |
| 2 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020годы)» | 2165,9 | 2165,9 | 100 |
| 3 | «Развитие информационного обеспечения» (2014 - 2016 годы) | 298,9 | 298,9 | 100 |
| 4 | «Дорожное хозяйство» (2014-2016годы) | 14348,9 | 14347,5 | 100 |
| 5 | «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (2014-2016годы) | 7382,6 | 7117,8 | 96,4 |
| 6 | «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2014-2016годы) | 98957,6 | 98957,6 | 100 |
| 7 | «Осуществление мероприятий в области культуры» (2014-2016годы) | 6916,8 | 6916,8 | 100 |
| 8 | «Реализация мероприятий социальной политики» (2014-2016годы) | 6659,4 | 5463,6 | 82,0 |
| 9 | «Физическая культура и спорт» (2014-2016годы) | 12390,5 | 12390,5 | 100 |

Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино, реализация переданных полномочий» (2014 - 2016 годы)

Подпрограмма "Выполнение функций администрации города Фокино" (2014 - 2016 годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий исполнительного органа власти городского округа «город Фокино». Расходы на содержание местной администрации предусмотрены в сумме 10629411руб., исполнение – 10570282,8руб. (99,4% исполнение). Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 998029руб., кассовое исполнение – 978502руб. (98% исполнение).

Администрации города Фокино передана часть областных полномочий, в том числе:

- полномочия административной комиссии;

- осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- полномочия в области охраны труда;

- полномочия по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Предусмотрено мероприятие по созданию многофункционального центра по оказании государственных и муниципальных услуг в здании, расположенном по адресу ул.Гагарина, 13 на общую сумму 3852048,0руб. (из областного бюджета в результате конкурсного отбора выделено 2 670000,0руб., софинансирование местного бюджета составило 1 182 048руб.) Освоено в 2014году 1494206,4руб (38,8% исполнение). Неиспользованные остатки средств на 01.01.2015г были возвращены в областной бюджет. Данные остатки будут возвращены в местный бюджет и освоены в 2015году.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино

(2011-2020годы)»

На освоение подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в городе Фокино (2011-2020гг)»  за счёт средств бюджета города Фокино  предусмотрено 2165981руб., направлено 2165981руб.  Из них:

На оплату контракта по установке  энергосберегающих уличных светильников в городе Фокино, заключённому с ЗАО «Кремний-Маркетинг» направлено 448 022,52 руб.

На разработку схем теплоснабжения, водоснабжения города Фокино израсходовано 242000 руб.

На  изготовление проектно-сметной документации на газификацию многоквартирного жилого дома по улице Мира дом 10 предусмотрено и  израсходовано 104 646,0руб.

На устройство уличного газопровода к жилым домам № 2,4,8 по ул. Фокина в городе Фокино из средств областного бюджета предусмотрено  и  израсходовано  1 282 615,0 руб.,  софинансирование местного бюджета объектов капитального строительства муниципальной собственности (устройство уличного газопровода к домам № 2, 4, 8 по улице Фокина и газификацию д.№10 по ул.Мира) запланировано 84 525,00  руб.и освоено 84 524,12 руб.

- на оплату пуско-наладочных работ по устройству  уличного газопровода к домам № 2, 4, 8 по улице Фокина предусмотрено 4 172,00 руб.   и направлено 4 171,30 руб.

Подпрограмма «Развитие информационного обеспечения» (2014 - 2016 годы)

Подпрограмма "Развитие информационного обеспечения" (2014 - 2016 годы) направлена на обеспечение бесперебойной работы органов власти, обновление программ, решение многих проблем взаимодействия и передачи данных, внедрение электронной отчетности. Расходы предусмотрены в сумме 298988,0руб., исполнение – 298988,0 руб. (100% исполнение).

На приобретение дополнительного компьютерного оборудования,  запасных частей, обслуживание информационных программ, информационно-консультационные услуги, ремонт компьютерного оборудования по администрации города Фокино предусмотрено и исполнено 97226руб, по финансовому управлению администрации города Фокино – 201762,0руб.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (2014-2016годы)

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» (2014-2016годы) в  2014 году предусмотрено

14 348 909,00 руб. и исполнено 14 347 489 руб. (99,9%), в том числе:

- На разработку проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул.Островского,  ул.Луначарского, ул.Советская – 39 000,0руб.

- За счёт средств областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд  к  социально-значимым объектам, за  счет  средств  дорожного фонда, осуществляемый в  рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014 – 2020 годы) государственной  программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства   Брянской области» (2014 – 2020 годы) запланировано и  направлено 9 295 100,00 руб. на ремонт  автодороги от АЗС до наркодиспансера в городе Фокино  за счет средств областного бюджета за счет местного бюджета (софинансирование) 489220,0руб.

- На содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" направлено 4  370 090,00 руб.

- На ямочный ремонт дорог за счет средств местного бюджета предусмотрено и направлено 60 299,00 руб.

- На проверку уязвимости моста предусмотрено и направлено 16 500,00 руб.

- На приобретение дорожных знаков  в 2014 году за счёт средств местного бюджета предусмотрено и направлено  77 280,00  руб.

Подпрограмма «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства» (2014-2016годы)

Расходы по  подпрограмме «Реализация мер в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (2014-2016годы)  в  2014  году  предусмотрены в сумме 7382641,0 руб. и исполнены в сумме  7117855,5  руб. (96,4%)

По разделу  «Жилищное  хозяйство»  в 2014 году запланированы расходы в размере  664 978,00  руб., исполнены в размере  615 185,26  руб.

Из них:

На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД  на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано 318 854,00 руб., исполнено  269 061,65 руб.

На обеспечение прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства (обследование дымоходов, признание жилья аварийным)  исполнены расходы в размере  46 400,00  руб.

На обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта МКД за счёт средств местного бюджета на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано 299 724,00 руб., исполнено  299 723,61 руб.

По разделу «Коммунальное  хозяйство»  в 2014 году предусмотрены расходы в размере  1911376,0  руб., из них:

На освоение ДЦП «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области» (2014-2020 годы) подпрограммы «Газификация Брянской области» (2014-2020 годы) на устройство уличного газопровода к жилым домам № 2,4,8 по ул. Фокина в городе Фокино предусмотрено  и  израсходовано  1 282 615,0 руб.

- на финансирование расходов по содержанию городской бани  предусмотрено  1 262 000,00 руб.  и  израсходовано   1 262 000,00 руб.

- на  оплату работ по текущему ремонту теплотрасс (изоляция) предусмотрено и направлено  413 112,00руб.

- на оплату выполненных работ ООО «СК Континент» по ремонту фасада здания  МУП «Баня» города Фокино запланировано и исполнено 236 264,00  руб.

По разделу «Благоустройство» в 2014 году  назначены расходы в размере  3 060 351,00  руб., исполнены в размере   2 848649,23  руб. Из них:

- на оплату за выполненные  работы по изготовлению проектно-сметных документаций для реконструкции площади Ленина, улицы Ленина, сквера в городе Фокино, сквера Мужества по ул.Карла-Маркса, ПСД для строительства детской оздоровительной площадки  запланировано 568 796,00 руб. и направлено 568 795,23 руб.

- на благоустройство сквера (спиливание деревьев) запланировано и направлено    98 375,00  руб.

- на оплату кредиторской задолженности по ремонту стеллы «Дятьковский район город Фокино» запланировано и направлено 99 948,00 руб.

На выполнение работ  по  строительству детской оздоровительной площадки в городе Фокино  запланировано 2 293 235,00руб.и направлено 2 081 531,00 руб.

На  расходы по уличному освещению в 2014 году  предусмотрено 1 535 933,0 руб., направлено 1 532 645,0руб.

На организацию и содержание городских кладбищ  запланировано и направлено 210000 руб.

Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе

«город Фокино» (2014-2016годы)

Подпрограмма «Реализация образовательных программ в городском округе «город Фокино» (2014-2016годы) направлена в первую очередь на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями. В городском округе «город Фокино» заработная плата педработникам учреждений общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688

| Наименование | Утверждено в бюджете 2014(руб.) | Кассовое исполнение за 2014 год(руб.) | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 10079586,0 | 10079586,0 | 100,00 |  |
| Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (в т.ч. питание школьников, классное руководство) | 15876933,0 | 15876933,0 | 100,00 |  |
| Финансовое обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | 15056535,0 | 15056534,4 | 100,00 |  |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 29364479,0 | 29364479,0 | 100,00 |  |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 28205541,0 | 28205541,0 | 100,00 |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 374536,0 | 374535,9 | 100 |  |

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2014-2016годы)

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2014 - 2016 годы) реализуется в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 06.10.2003г N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлена на реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

комплектование книжных фондов библиотек;

библиотечное обслуживание населения.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2014(руб.) | Кассовое исполнение за 2014 год(руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2014-2016годы) | 6 916 839,0 | 6 916 838,2 | 100 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (МАУК "КДЦ г.Фокино") | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Библиотека) | 1 864 859,0 | 1 864 858,20 | 100 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2014-2016годы)

Подпрограмма "Реализация мероприятий социальной политики" (2014 - 2016 годы) направлена на обеспечение исполнения полномочий в части обеспечения благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укрепления материальной базы молодых семей, реализацию мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

В составе администрации создан и функционирует комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, осуществляющий реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку замещающих семей.

Данная подпрограмма является одним из приоритетных направлений молодежной политики органов местного самоуправления города Фокино, а также созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющие кредиты, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

| Наименование | Утверждено в бюджете 2014г., руб. | Исполнение за 2014 год, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 397 613,00 | 397 612,70 | 100,00 |  |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |  |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 173 710,00 | 41 225,97 | 23,7 |  |
| Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также вознаграждение приемному родителю | 3 794 000,00 | 3 794 000,00 | 100,0 |  |

В данной подпрограмме предусмотрено мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в размере 22288,0руб. на организацию трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время.

При общеобразовательных школах были созданы 14 рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, в каникулярное время.

В данной подпрограмме также предусмотрено мероприятие по обеспечению жильём молодых семей.

| Наименование | Источник финансирования | Утверждено в бюджете 2014г., руб. | Исполнение за 2014 год, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие по обеспечению жильём молодых семей | Областной бюджет | 2024055,0 | 960795,0 | 47,5 | Администрацией города Фокино 01.12.2014г. было вручено молодой семье свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. В связи с тем, что срок действия свидетельств на получение социальных выплат составляет 9 месяцев, социальная выплата молодой семьей не использована в 2014 В 2014 году выделена субсидия для приобретения жилья двум молодым семьям. |
|  | Местный бюджет | 174690,0 | 174690,0 | 100 |  |
|  | Итого | 2198745,0 | 1135485,0 | 51,6 |  |

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (2014-2016годы)

С февраля 2013года за счет средств бюджета городского округа «город Фокино» финансируется МАУ Учебно-спортивный центр «Триумф», финансирование которого осуществляется по муниципальному заданию. Общий объём средств в 2014году составил 12 390 500,0руб.

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительного органа власти

городского округа «город Фокино»» (2014 - 2016 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Фокино» (2014 - 2016 годы) | 2014г | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | Чел. | 4 | 3 | -1 | 16507663,0 | 14071161,6 | 85,2 |
|  |  |  | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | % | 58 | 81 | +23 |  |  |  |
|  |  |  | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | ед. | 35 | 29 | -6 |  |  |  |
|  |  |  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | Ед. | 15 | 15 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | Ед. | 7 | 5 | -2 |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведённых проверок по охране труда | Ед. | 6 | 6 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | Ед. | 65 | 54 | -11 |  |  |  |
|  |  |  | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях от общего количества поступивших протоколов | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Перевезено пассажиров (пассажиропоток) | Тыс. чел | 77 | 44,4 | -32,6 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | Шт. | 43 | 44 | +1 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие информационного обеспечения» (2014-2016 годы) | 2014г. | Передача отчетности в электронном виде | % | 100 | 100 | 0 | 298988,0 | 298986,3 | 100 |
|  |  |  | Обеспеченность муниципальных служащих персональными компьютерами | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" (2014 - 2016 годы) | 2014г | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров (ремонт автомобильной дороги от АЗС до наркодиспансера согласно оплаты 2014г) | М2 | 24361 | 9827 | -14534 | 14348909 | 14347489 | 100 |
| 4. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020годы)» | 2014г | Газификация многоквартирных жилых домов: №2, 4, 8, №10 по ул.Мира | шт | 4 | 4 | 0 | 2165981 | 2165981 | 100 |
|  |  |  | Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения | шт | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы со встроенной системой управления | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма "Реализация мероприятий в области ЖКХ и благоустройства"(2014 - 2016 годы | 2014г. | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | тыс.кВт/ч в год | 210 | 212,8 | +2,8 | 7382641 | 7117855,5 | 96,4 |
| 6. | Подпрограмма "Реализация образовательных программ городского округа «город Фокино»" (2014 - 2016 годы) | 2014г. | охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 80 | 80 | 0 | 98957610 | 98957609,3 | 100 |
|  |  |  | доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 98,5 | 100 | +1,5 |  |  |  |
|  |  |  | доля руководящих и педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 25 | 25 | 0 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области культуры» (2014 - 2016 годы) | 2014г. | Количество проводимых мероприятий | Ед. | 230 | 230 | 0 | 6916839 | 6916838,2 | 100 |
|  |  |  | Количество посетителей мероприятий в год | Чел. | 30950 | 30955 | +5 |  |  |  |
|  |  |  | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | % | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | Посещ. | 7,3 | 7,3 | 0 |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма «Реализация мероприятий социальной политики» (2014 - 2016 годы) | 2014г. | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | чел | 5 | 5 | 0 | 6659356 | 5463611,3 | 82 |
|  |  |  | Численность детей, переданных под опеку | Чел. | 5 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | Семей | 1 | 2 | +1 |  |  |  |
| 9. | Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодежная политика» (2014 - 2016 годы) | 2014г. | Количество потребителей муниципальной услуги за год | Чел. | 28100 | 32962 | +4862 | 12390500 | 12390500 | 100 |
|  |  |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Шт. | 35 | 67 | +32 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения квалификации, специализированные курсы | 1 |
| 2 | - Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | 3 |
| 3 | Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 3 |
| 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | 2 |
| 5 | Количество проведенных заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда | 1 |
| 6 | Количество проведённых проверок по охране труда | 2 |
| 7 | Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 3 |
| 8 | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях от общего количества поступивших протоколов | 2 |
| 9 | Перевезено пассажиров (пассажиропоток) | 1 |
| 10 | Количество выпущенных номеров муниципальной газеты «Фокинский вестник» в год | 3 |
| 11 | Передача отчетности в электронном виде | 1 |
| 12 | Обеспеченность муниципальных служащих персональными компьютерами | 1 |
| 13 | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров | 0 |
| 14 | Газификация многоквартирных жилых домов: №2, 4, 8, №10 по ул.Мира | 1 |
| 15 | Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения | 1 |
| 16 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы со встроенной системой управления | 1 |
| 17 | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | 3 |
| 18 | охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 19 | доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 1 |
| 20 | доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 2 |
| 21 | доля руководящих и педагогических работников, прошедших аттестацию | 1 |
| 22 | Количество проводимых мероприятий | 1 |
| 23 | Количество посетителей культурных мероприятий в год | 2 |
| 24 | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | 1 |
| 25 | Среднее число посещений библиотек одним пользователем | 1 |
| 26 | Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей | 2 |
| 27 | Численность детей, переданных под опеку | 2 |
| 28 | Количество молодых семей, получивших бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий | 3 |
| 29 | Количество потребителей муниципальной услуги по физической культуре за год | 2 |
| 30 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2 |
|  | ИТОГО | 50 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | При сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 50 > 30 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» (2014 - 2016 годы)

за 2014 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 19 октября 2012 года № 600-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа «город Фокино» (2014 - 2016 годы) за 2014 год.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2014 году составил 6175,5 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  6175,5 тыс. рублей;

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб | Факт, тыс.руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление в сфере муниципальных финансов» (2014 - 2016 годы) | 6175,5 | 6175,5 | 100,0 |

В сфере управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» были достигнуты определенные позитивные изменения. Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета городского округа «город Фокино»;

уменьшение кредиторской задолженности бюджета городского округа «город Фокино»;

оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

сокращения дефицита бюджета городского округа «город Фокино»;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью остается существенным объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино».

Структура муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино»

| Статьи муниципального внутреннего долга | 2014 год |
| --- | --- |
| Кредиты кредитных организаций, рублей | 34 400 000 |
| Бюджетные кредиты, рублей | 0 |
| Всего, рублей | 34 400 000 |
| Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, рублей | 3 338 290 |

Анализ результативности муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами

городского округа «город Фокино» (2014 - 2016 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов» (2014 - 2016 годы) | 2014г | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | тыс. руб. | не более 34400 | 34400 | 0 | 6175558 | 6175445,8 | 100 |
|  |  |  | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России | % | не более 2 | 2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета городского округа «город Фокино» | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | не более 2,2 | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана | % | не более 5 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | % | 98,0% | 98,8 | +0,8 |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» | % | 100% | 100 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем муниципального внутреннего долга городского округа «город Фокино» по состоянию на конец отчетного периода | 1 |
| 2 | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России | 1 |
| 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета городского округа «город Фокино» | 1 |
| 4 | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа «город Фокино» в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 1 |
| 5 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана | 1 |
| 6 | Доля расходов бюджета городского округа «город Фокино», формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
| 7 | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами городского округа «город Фокино» | 1 |
|  | ИТОГО | 8 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 8 > 7 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений

городского округа "город Фокино" (2014-2016 годы)

за 2014 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 19 октября 2012 года № 600-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы «Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа "город Фокино" (2014-2016 годы) за 2014 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление социально-культурной сферы города Фокино». Основная цель программы  - выполнение исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2014 году составил 7718,7 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  6896,9тыс. рублей;

областной бюджет: 821,8 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2015года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 7718,7 тыс. рублей (100 % от запланированного объема на 2014 год).

| Наименование | Утверждено в бюджете 2014г, тыс.руб. | Исполнение за 2014 год, тыс.руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в социально-культурной сфере города Фокино | 6885,9 | 6885,9 | 100 | - |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 7700,0 | 7700,0 | 100 | - |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях | 814,1 | 814,1 | 100 | - |
| Мероприятия в области патриотического воспитания | 11,0 | 11,0 | 100 | - |

Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений  городского округа "город Фокино" (2014-2016 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1 | Реализация исполнительных и управленческих функций в области образования, культуры, физической культуры и спорта, координация деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа "город Фокино" (2014-2016 годы) | 2014 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 45,5 | 45,5 | 0 | 7718738 | 7718736 | 100 |
|  |  |  | Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно- коммуникативных технологий в сфере образования | % | 85,0 | 85 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 80,0 | 80 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 98,5 | 100 | +1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников: прошедших аттестацию | % | 25,0 | 25 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 1 |
| 2 | Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно- коммуникативных технологий в сфере образования | 1 |
| 3 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 4 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 1 |
| 5 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 2 |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | 1 |
|  | ИТОГО | 7 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 7 > 6 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино" (2014 - 2016 годы)

за 2014 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 19 октября 2012 года № 600-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино" (2014 - 2016 годы) за 2014 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел  имущественных и земельных отношений, архитектуры администрации города Фокино. Основная цель программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа «город Фокино», рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа «город Фокино».

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2014 году составил 3291,8 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  3291,8 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2015года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 3287,8 тыс. рублей (99,8 % от запланированного объема на 2014 год).

Перечень подпрограмм,

входящих в состав муниципальной программы

| № | Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Управление муниципальным имуществом" (2014 - 2016 годы) | 2101,8 | 2097,8 | 99,8 |
| 2 | "Реформирование земельных, имущественных отношений и градостроительства ( 2014-2016 годы) | 1190,0 | 1190,0 | 100 |

Анализ результативности муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью городского округа «город Фокино"

(2014 - 2016 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" (2014 - 2016 годы) | 2014г | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | Ед. | 21 | 11 | -1 | 2101877 | 2097790,4 | 99,8 |
|  |  |  | Доля муниципального имущества городского округа «город Фокино», приватизированного в текущем году, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Фокино», планируемого к приватизации | % | 100 | 0 | -100 |  |  |  |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | % | 93 | 94 | +1 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие муниципальную казну | % | 0,5 | 0 | -0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | % | 103,4 | 93,2 | -10,2 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Реформирование земельных, имущественных отношений и градостроительства (2014-2016гг)" | 2014 | реформировать и регулировать земельные отношения в городе Фокино и определить границы ведения муниципального образования; стимулировать инвестиционную деятельность на рынке недвижимости; провести государственную политику по формированию единых объектов недвижимости, стимулировать их рациональное использование и вовлечение в гражданский оборот | % | 100 | 100 | 0 | 1190010 | 1190010 | 100 |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, годовой арендной платы, зарегистрировано право муниципальной собственности за счет средств бюджета, выделяемых отделу | 1 |
| 2 | Доля муниципального имущества городского округа «город Фокино», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Фокино», приватизация которого целесообразна | 1 |
| 3 | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые право муниципальной собственности зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами муниципальной собственности | 3 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 2 |
| 5 | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие муниципальную казну | 1 |
| 6 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по сравнению с предыдущим годом | 1 |
| 7 | реформировать и регулировать земельные отношения в городе Фокино и определить границы ведения муниципального образования; стимулировать инвестиционную деятельность на рынке недвижимости; провести государственную политику по формированию единых объектов недвижимости, стимулировать их рациональное использование и вовлечение в гражданский оборот | 1 |
|  | ИТОГО | 10 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 10>7 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  | Реализация признается удовлетворительной. |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» (2014 - 2016 годы)»

за 2014 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Фокино», утвержденным постановлением администрации города Фокино от 19 октября 2012 года № 600-П, проведен анализ исполнения муниципальной программы  «Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» (2014 - 2016 годы)» за 2014 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Фокино». Основная цель программы - организация работы единой дежурно- диспетчерской службы города Фокино, реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино».

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2014 году составил 1228,7 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет:  1228,7 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2015года объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 1206,4тыс. рублей (98,2 % от запланированного объема на 2014 год).

Анализ результативности муниципальной программы

«Обеспечение исполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Фокино» (2014 - 2016 годы)»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | % исполнения |
| 1. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2014г | реализация запланированных мероприятий программы | % | 100 | 100 | 0 | 1228684,1 | 1206444,0 | 98,2 |
|  |  |  | уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | Обращений в год | 11050 | 440 | -10610 |  |  |  |
|  |  |  | недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - в рабочие дни | мин | 20 | 20 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | - в праздничные дни | мин | 40 | 40 | 0 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | реализация запланированных мероприятий программы | 2 |
| 2 | уменьшение количества обращений граждан всего за счет сокращения повторных обращений по одной ЧС | 3 |
| 3 | недопущение увеличения времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации: | 2 |
|  | ИТОГО | 7 |

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности | Значение | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N | 7 > 3 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |  |

N - число индикаторов результативности.