Приложение к приказу

МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино»

от 10.09.2024г № 147

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

национального проекта «Образование» по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций

на 2024-2025 учебный год

Цель/задача:

- совершенствование организационных, методических, информационно-коммуникационных механизмов, обеспечивающих повышение функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Фокино;

- развитие системы работы педагогов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся;

Показатели:

- доля учителей, работающих в 5 - 9 классах общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся — 90 процентов от общего количества учителей, работающих в 5 — 9 классах;

- доля обучающихся 5 — 9 классов общеобразовательных организаций, прошедших оценку уровня функциональной грамотности, не менее 80 процентов обучающихся 5 — 9 классов общеобразовательных организаций, расположенных г.Фокино;

- доля учителей общеобразовательных учреждений 5 — 9 классов, осуществляющих работу с открытым банком заданий по функциональной грамотности на платформе Российской электронной школы (далее — РЭШ) — не менее 50 процентов от общего количества учителей общеобразовательных учреждений г.Фокино;

- доля общеобразовательных учреждений г.Фокино, в которых учителя, преподающие в                                         5 — 9 классах, работают с открытым банком заданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на платформе РЭШ не менее 90 процентов.

| № |  | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-организационное регулирование деятельности |  |  |  |  |
| 1 |  | Определение ответственных лиц за работу по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций города, школы | до 20 сентября 2024 года | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
| 2 |  | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2024-2025 уч. год | до 20 сентября 2024 года | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
| 3 |  | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2024-2025 уч. год | до 20 сентября 2024 года | Руководители СОШ |
| 4 |  | Формирование муниципальной и школьной команды, ответственных за 6 направлений функциональной грамотности | До 22 сентября 2024 года | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
| 5 |  | Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов 2024-2025 учебного года | До 27 сентября 2024 года | Руководители СОШ МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
| 6 |  | Формирование базы учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 27 сентября 2024 года | Руководители СОШ МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
| 7 |  | Организация информационно-просветительской работы с обучающимися, их родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение года | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
|  |  | Разъяснительная работа с родителями об особенностях формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на родительских собраниях посредством размещения информации на сайтах образовательных учреждений | В течение года | Руководители СОШ |
| - Мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инструктивных совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников |  | Ежемесячно | Департамент образования и науки, ГАУ ДПО «БИПКРО», МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
|  | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации планов мероприятий формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся |  | Ежемесячно | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
|  | Изучение и представление лучшего опыта организационно-управленческой деятельности в образовательных учреждениях по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  | В течение года | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
| 2 | Мероприятия по развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся: -Муниципальный конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Мой первый проект» -Муниципальный конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 8-11 классов «От гипотезы к открытию» -Муниципальный конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 3-4 классов «Планета проектов» |  | 17-20 февраля 2025 10-13 марта 2025 17-20 марта 2025 | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
| 3 | Городской семинар «Актуальные практики по формированию функциональной грамотности, соответствующего ФГОС» |  | апрель 2025 | Руководитель СОШ № 2 |
| 4 | Защита индивидуального проекта обучающимися 10-11 классов |  | В течение года по плану образовательной организации | Руководители СОШ |
| 5 | Проведение школьных олимпиад по функциональной грамотности обучающихся |  | по плану образовательной организации | Руководители СОШ |
| 6 | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» |  | В течение года | Руководители СОШ |
| 7 | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и другие мероприятия) |  | В течение года | Руководители СОШ |
| - Непрерывное профессиональное развитие педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными органами управления образованием | В течение года по плану | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 2 |  | Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотности, глобальной компетенции и креативного мышления | В течение года (по отдельному плану) | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 3 |  | Обновление планов работы методической службы, школьных предметных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | До 27 сентября 2024 года | Школьные методические объединения |
| 4 |  | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Руководители СОШ |
| 5 |  | Проведение консультаций для учителей и образовательных организаций по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотности, глобальной компетенции и креативного мышления | В течение года | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 6 |  | Организация работы по повышению квалификации учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся (инвариантный модуль в программе ДПО). | В течение года | ГАУ ДПО«БИПКРО» МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Образовательные учреждения |
| 7 |  | Организация деятельности педагогов по использованию в учебном процессе открытого банка заданий для формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся, размещенного на сайте РЭШ | В течение года | Руководители СОШ |
| - Проведение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 1 |  | Формирование банка оценочных материалов в образовательной организации на основе банка заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» Все необходимые для работы материалы находятся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti | Ноябрь 2024 года | Руководители СОШ |
| 2 |  | Внедрение в учебный процесс практико-ориентированных заданий для оценки функциональной грамотности | В течение года | Руководители СОШ |
| 3 |  | Проведение мониторинга оценки функциональной грамотности школьников 5-9 классов | Не реже двух раз в учебном году | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино», Образовательные организации |
| - Мониторинг реализации муниципального и школьного планов |  |  |  |  |
| 1 |  | Мониторинг исполнения муниципального и школьного плана по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Май-июнь, ноябрь-декабрь 2025 | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино», Образовательные организации |
| 2 |  | Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга | Июль – август, декабрь 2025 | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» ГАУ ДПО «БИПКРО» |