Приложение 1

к ДЦАП ««Профилактика наркомании

населения г. Фокино» на 2012-2014годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЦЕЛЕВОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ г. ФОКИНО

НА 2012 – 2014 ГОДЫ

| № | Направления и перечень мероприятий. | Финансовые затраты (тыс. руб.). |  |  | Ответственные исполнители | Срок выполнения | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| Итого. |  | 5 | 10 | 10 |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществлять сбор и анализ данных, характеризующих наркоситуацию в г. Фокино | - | - | - | Все участники | 2012 – 2014 г | Получение наиболее полной информации о динамике развития наркотической ситуации в г. Фокино |
| 2. | Организовать проведение конкурсов антинаркоти-ческих, профилактических проектов среди муниципальных ОУ г. Фокино. | - | - | - | Администрация г. Фокино; МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино» | Ежегодно | Повышение эффективности деятельности субъектов профилактики наркотизации населения в г. Фокино. |
| 3. | Организовать подготовку и проведение лекций по про-филактике наркотизации населения и формирования здорового образа жизни. | - | - | - | Все участники | 2012 – 2014 г | Обучение основам профилактики наркотизации населения и формирования здорового образа жизни. |
| 4. | Организовать проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам профилактики наркотизации населения | - | - | - | Все участники | 2012 – 2014 г | Изучение и распростра-нение положительного опыта в области органи-зации антинаркотической работы. |
| 5. | Развивать межрегиональное сотрудничество по вопросам профилактики наркотизации населения и формирования здорового образа жизни. | - | - | - | Все участники | 2012 – 2014 г | Совершенствование деятельности ведомств в сфере противодействия распространению наркомании. |
| 2. Противодействие незаконному обороту наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществлять контроль за деятельностью физических и юридических лиц, осуществляющих поставки сельхозпродукции и лекарственных препаратов в г. Фокино. | - | - | - | ОМ № 8 г. Фокино | 2012 – 2014 г | Усовершенствование системы контроля за выявлением контрабанды наркотических веществ на территорию города. |
| 3. Профилактика наркомании и формирование у детей и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать работу по расширению сети спортивных секций, клубов по интересам. | - | - | - | Администрация г. Фокино; МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино» | 2012 – 2014 г | Обеспечение занятости детей и подростков, приобщение их к здоровому образу жизни. |
| 2. | Разработать и реализовать комплекс мер по содействию в развитии волонтерского движения. | - | - | - | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино» | Ежегодно. | Активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений, вовлечение их в социально значимую деятельность |
| 3. | Организовать проведение антинаркотических массовых мероприятий в городе совместно с заинтересованными организациями. | 5 | 5 | 5 | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино»; МАУК КДЦ г. Фокино | Ежегодно. | Формирование у населения установки на здоровый образ жизни. |
| 4. | Организовать профилактическую работу с детьми из «группы риска». | - | - | - | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино»; МАУК КДЦ г. Фокино; ОМ № 8 г. Фокино | Постоянно. | Оказание специализированной помощи детям и подросткам из «группы риска». |
| 5. | Продолжить формирование банка данных детей из «группы риска» | - | - | - | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино» | Ежегодно. | Оказание помощи детям и подросткам из «группы риска» |
| 6. | Организовать содействие в трудовой занятости несовершеннолетних из «группы риска» в свободное от учебы время и молодежи, проходящей курс социальной реабилитации. | - | - | - | Все участники. | Ежегодно. | Повышение у подростков интереса к организации содержательной и про-дуктивной деятельности в свободное от учебы время, социальная адаптация лиц, прекративших употребление наркотиков. |
| 7. | Организовать проведение антинаркотических творческих и спортивно-оздоровительных конкурсов среди различных групп населения. | - | - | - | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино»; МАУК КДЦ г. Фокино | Ежегодно. | Увеличение численности граждан, мотивированных на здоровый образ жизни. |
| 8. | Организовать на конкурс-ной основе поддержку проектов учреждений и общественных организаций по разработке и реализации моделей профилактики наркомании. | - | - | - | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино»; МАУК КДЦ г. Фокино | Ежегодно. | Развитие новых эффективных форм работы среди населения. |
| 9. | Организовать на конкурс-ной основе поддержку общественных молодеж-ных организаций и студен-ческих инициатив по про-паганде здорового образа жизни и профилактике наркомании. | - | 2 | 2 | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино»; МАУК КДЦ г. Фокино. | Ежегодно. | Повышение охвата молодежи по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании. |
| 10 | Организовать оказание социально-психологической помощи студенческой молодежи. | - | - | - | Все участники. | 2012 – 2014 г | Снижение уровня наркотизации в студенческой среде |
| 11 | Обеспечить оказание соци-ально-психологических услуг созависимым на базе учреждений социального обслуживания населения. | - | - | - | ГУ «ОСЗН г. Фокино», ГУ «КЦСОН г. Фокино» | 2012 – 2014 г | Оказание социально-психологической помощи членам семей наркозависимых |
| 12 | Обеспечить работу учреждений дополнительного образования для организации досуга детей и молодёжи в городе. | - | - | - | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино»; МУК КДЦ г. Фокино. | 2012 – 2014 г | Организация содержательного досуга и развитие способностей детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни |
| 13 | Разработать и внедрить программы профилактической антинаркотической работы с родителями детей, обучающихся в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и учреждениях начальной и средней профессиональной подготовки. | - | - | - | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино» | 2012 г | Пропаганда здорового образа жизни среди населения |
| 14 | Приобретать и распространять литературу антинаркотической направленности для библиотек города. | - | 3 | 3 | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино» | Ежегодно | Пополнение фондов библиотек антинаркотической литературой |
| 15 | Обеспечить приобретение антинаркотических тематических фильмов. | - | - | - | МАУК КДЦ | Ежегодно | Информирование насе-ления о социально-меди-цинских последствиях употребления наркотиков. |
| 16 | Организовать тематические выставки литературы по вопросам профилактики наркомании в библиотеках городов. | - | - | - | МКУ «Управление социально – культурной сферы г. Фокино» | Постоянно. | Информирование населе-ния о социально-меди-цинских последствиях употребления наркотиков. |
| 4. Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы в г. Фокино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формировать общественное мнение, направленное против употребления нар-котиков, алкоголя, табака, и пропаганда здорового образа жизни. | - | - | - | Редакция газеты «Фокинский вестник» | Постоянно. | Создание у населения установки на здоровый образ жизни |