#### Контрольно-счётная палата

города Фокино

#### Брянской области

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОД 2 «ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ФОКИНО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

(утвержден председателем Контрольно-счетной палаты города Фокино

Брянской области от 12 декабря 2013 г. № 54-р)

ФОКИНО

2013

Содержание

1. Общие положения

2.Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной палаты

3. Плановые документы Контрольно-счетной палаты

4. Формирование и утверждение плановых документов Контрольно-счетной палаты

5. Форма, структура и содержание планов работы

6. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты

7. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты

| Приложение №1 | Примерная форма Плана работы Контрольно-счетной палаты |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение №2 | Форма обоснования предложения о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в План работы Контрольно-счетной палаты |  |
| Приложение №3 | Форма предложения о внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты |  |

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности Контрольно-счетной палаты города Фокино Брянской области СОД 2 «Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты  города Фокино Брянской области» разработан в целях реализации положения о Контрольно-счетной палате города Фокино с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации, Брянской области и города Фокино, а также положений Регламента Контрольно-счетной палаты города Фокино Брянской области (далее – Регламент).

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной палаты города Фокино Брянской области (далее – Контрольно-счетная палата).

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются:

определение целей, задач и принципов планирования;

установление порядка формирования и утверждения плановых документов Контрольно-счетной палаты;

определение требований к форме, структуре и содержанию Плана работы Контрольно-счетной палаты;

установление порядка корректировки и контроля исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты.

2. Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной палаты

2.1. Контрольно-счетная палата строит свою работу на основе положения «О Контрольно-счетной палате города Фокино», а также плановых документов, разрабатываемых исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за формированием и использованием государственных средств.

Планирование осуществляется в целях эффективной организации осуществления внешнего государственного финансового контроля, обеспечения выполнения Контрольно-счетной палатой законодательно установленных задач.

Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, решений Совета народных депутатов города Фокино, программах социально-экономического развития Российской Федерации, Брянской области и города Фокино на среднесрочную перспективу, национальных проектах, отраслевых стратегиях и целевых программах.

2.2. Задачами планирования являются:

а) формирование Плана работы Контрольно-счетной палаты;

2.3. Планирование основывается на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

сочетание и соответствие годового и текущего планирования;

непрерывность планирования;

комплексность планирования (охват планированием всех законодательно установленных задач, видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты);

равномерность распределения контрольных мероприятий по главным администраторам средств областного бюджета, а также по муниципальным образованиям;

рациональность распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций Контрольно-счетной палаты;

системная периодичность проведения мероприятий на объектах контроля;

координация планов работы Контрольно-счетной палаты с планами работы других органов государственного финансового контроля, а также правоохранительных органов Российской Федерации, Брянской области.

2.4. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых Контрольно-счетной палате, трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов, а также достижение показателей, содержащихся в докладах о результатах и основных направлениях деятельности Контрольно-счетной палаты как субъекта бюджетного планирования.

2.5. Основными методами планирования являются программно-целевой и нормативный.

Программно-целевой метод планирования заключается в формировании в плановых документах Контрольно-счетной палаты приоритетных направлений и тематики контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности Контрольно-счетной палаты в целях обеспечения эффективного контроля за формированием и исполнением муниципального бюджета,  использованием муниципальной собственности.

Нормативный метод планирования заключается в разработке и использовании критериев, определяющих выбор предмета, объектов и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также нормативов, определяющих финансовые, материальные и трудовые затраты на их проведение, системную периодичность, объемы (репрезентативную выборку) охвата объектов контроля контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в зависимости от целей мероприятий, сложности проверки этих объектов, их отраслевой и региональной принадлежности, объема формируемых доходов, состава и объема используемых ими государственных средств и других факторов.

3. Плановые документы Контрольно-счетной палаты

3.1. В Контрольно-счетной палате формируются и утверждаются следующие основные плановые документы:

План работы Контрольно-счетной палаты Брянской области (годовой);

Плановые документы Контрольно-счетной палаты должны быть согласованы между собой и не противоречить друг другу.

3.2. План работы Контрольно-счетной палаты включает в себя мероприятия по всем полномочиям, осуществляемым Контрольно-счетной палатой в соответствии с положениям «О Контрольно-счетной палате города Фокино», а также мероприятия по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты. Указанный план утверждается председателем .

4. Формирование и утверждение плановых документов

Контрольно-счетной палаты

4.1. Формирование и утверждение плановых документов Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом положений Регламента Контрольно-счетной палаты, настоящего Стандарта в сроки, указанные в соответствующем распоряжении председателя Контрольно-счетной палаты о формировании и утверждении годового плана Контрольно-счетной палаты на соответствующий год.

4.2. Формирование Плана работы Контрольно-счетной палаты включает осуществление следующих действий:

подготовку предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты;

составление проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты;

рассмотрение проекта и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты председатель Контрольно-счетной палаты.

Формирование проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется с использованием комплекса программных средств «Планирование и контроль основной деятельности» (далее – КПС «ПКОД») по примерной форме в соответствие с приложением №1.

4.3. Подготовка предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям осуществляется в соответствии с положением «О Контрольно-счетной палате города Фокино».

В соответствии со статьей 11 положения «О Контрольно-счетной палате города Фокино» обязательному включению в План работы Контрольно-счетной палаты подлежат:

поручения Совета народных депутатов.

предложения и запросы главы муниципального образования, направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего плановому году.

При подготовке предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты о проведении контрольных мероприятий с участием других государственных контрольных и правоохранительных органов в соответствии с документами, подписанными Контрольно-счетной палатой с указанными органами, с ними должны быть предварительно согласованы сроки проведения и объекты контрольных мероприятий.

Подготовка предложений о включении в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты, планируемых к проведению совместно с  Контрольно-счетной палатой Брянской области, осуществляется в соответствии со стандартом Контрольно-счетной палаты, регламентирующим порядок организации и проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты и Контрольно-счетной палаты Брянской области.

4.4. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемым в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты, должны содержать следующие данные:

вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

перечень объектов мероприятия (по контрольным мероприятиям);

срок проведения мероприятия;

ответственные за проведение мероприятия;

основание для включения мероприятия в план.

4.4.1. Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать задачам и функциям Контрольно-счетной палаты, установленным  положением «О Контрольно-счетной палате города Фокино» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города Фокино (например, «Проверка законности использования средств областного бюджета, внебюджетных средств и областной собственности…»; «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию долгосрочной  целевой программы…» и т. п.).

В наименовании контрольного мероприятия не должны указываться объекты мероприятия, за исключением случаев проведения мероприятия на одном объекте.

В случае планирования проведения совместного (параллельного) контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в его наименовании в скобках указываются органы (организации), совместно (параллельно) с которыми планируется проведение мероприятия.

Перечень объектов контрольного мероприятия должен содержать полные и точные наименования объектов с указанием их организационно-правовой формы и местонахождения. При этом необходимо учитывать, что в соответствии с положениями стандарта СВГФК № 51 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» объектами планируемого контрольного мероприятия могут являться объекты контроля, в отношении которых планируется непосредственное осуществление контрольных действий.

В исключительных случаях предложение о включении контрольного мероприятия в План работы Контрольно-счетной палаты может не содержать перечня объектов мероприятия.

4.5.2. При определении срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

При определении срока проведения контрольного мероприятия необходимо также руководствоваться утверждаемыми в Контрольно-счетной палате соответствующими нормативами трудовых затрат на проведение контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках финансового аудита, аудита эффективности и стратегического аудита.

Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте не должен превышать установленный плановый период(квартал).

4.5.3. Ответственными за проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий являются председатель Контрольно-счетной палаты.

4.5.4. Основанием для включения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты могут являться:

нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», положение «О Контрольно-счетной палате города Фокино», другие федеральные законы и законы Брянской области, федеральные и областные нормативно-правовые акты, акты города Фокино определяющие полномочия Контрольно-счетной палаты, в рамках выполнения которых планируется проведение мероприятия;

поручения, обращения и запросы, направляемые в Контрольно-счетную палату в соответствии с законодательством города Фокино решение о выполнении их принимает председатель;

4.6. К каждому предложению о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты прилагается соответствующее обоснование выбора предмета и объектов контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, а также планируемых трудовых затрат на его проведение.

4.6.1. Выбор предмета контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия должен быть обоснован по следующим критериям:

соответствие предмета мероприятия задачам и функциям Контрольно-счетной палаты, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», положением «О Контрольно-счетной палате города Фокино», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города Фокино;

актуальность предмета мероприятия.

При планировании проведения контрольного мероприятия в указанном обосновании также учитываются следующие критерии:

наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования государственных(муниципальных) средств и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

объем государственных(муниципальных) средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах (сроки проведения предшествующих мероприятий указываются в обязательном порядке).

Обоснование предложения о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты должно содержать также данные о планируемых трудовых затратах на его проведение, рассчитанные исходя из численности исполнителей и срока проведения мероприятия (приложение №2).

4.6.2. Выбор объектов контрольных мероприятий для включения в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется исходя из необходимости охвата в течение 3 лет контрольными мероприятиями всех объектов контроля.

Планирование проведения контрольных мероприятий на одном объекте в различные периоды времени в течение одного календарного года не допускается.

.

При выборе объектов мероприятия также не допускается:

включение в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты объектов, на которые не распространяются полномочия Контрольно-счетной палаты в соответствии с положением Б «О Контрольно-счетной палате города Фокино»;

4.7. Предложения по мероприятиям в рамках иных видов деятельности Контрольно-счетной палаты (кроме контрольной и экспертно-аналитической деятельности) и обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты подготавливаются председателем палаты.

4.8. План работы Контрольно-счетной палаты должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного выполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

Проект Плана работы Контрольно-счетной палаты должен формироваться исходя из полного использования годового объема служебного времени каждого сотрудника Контрольно-счетной палаты.

5. Форма, структура и содержание планов работы

5.1. План работы Контрольно-счетной палаты, приведенной в приложении №1.

5.2. Планы работы содержат согласованные по срокам и ответственным за проведение мероприятия перечни планируемых мероприятий, объединенные в отдельные разделы, подразделы и комплексы мероприятий.

5.3. Каждый раздел, подраздел(мероприятие) планов работы имеют свой номер и свое наименование.

Номер раздела планов работы состоит из одного числа (1, 2, 3, … и т.д.).

Номер подраздела планов работы состоит из двух чисел, первое из которых является номером раздела плана работы, в состав которого входит подраздел, второе является порядковым номером подраздела в составе этого раздела (1.1, 1.2, 1.3, …, 2.1, 2.2, 2.3, … и т.д.).

6. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты

6.1. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется на основании решений председателя Контрольно-счетной палаты.

6.2. Предложения по корректировке Плана работы Контрольно-счетной палаты в обязательном порядке вносятся на рассмотрение председателя Контрольно-счетной палаты в случае поступления запросов Главы города.

6.4. Предложения о внесении изменений оформляются виде распоряжений председателя Контрольно-счетной палаты.

7. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты

7.1. Основной задачей контроля исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий, включенных в План работы Контрольно-счетной палаты.

7.2. Информация о ходе исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты за год рассматривается  председателем палаты Контрольно-счетной палаты и выносится на рассмотрения в Совет народных депутатов.

Приложение №1

- План работы

- Контрольно-счетной палаты

города Фокино

на ______ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- 1. Организационная работа

1.1

1.2

11. Экспертно аналитическая работа

2.1

2.2

2.3

- 111. Комплексные ревизии и проверки

- 3.1

- 3.2

Председатель  палаты                                          Н.С.Сычев

Приложение №2

к стандарту СОД 2

Обоснование предложения о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в План работы Контрольно-счетной палаты на 20   год

(составляется отдельно для каждого контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, предлагаемого для включения в План работы)

1. Наименование мероприятия «__________________________________ _________________________________________________________________________________»

(указывается наименование планируемого контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия)

2. Объектами мероприятия являются ____________________________________________ __________________________________________________________________________________

(даются полные наименования объектов мероприятия с указанием их организационно-правовой формы, местонахождения, указывается на соответствие объектов контроля полномочиям Контрольно-счетной палаты)

3. Выбор предмета мероприятия осуществлен на основе следующих критериев:

3.1. Предмет мероприятия соответствует ______________________________ __________________________________________________________________________________

3.2. Актуальность предмета мероприятия заключается в ________________ __________________________________________________________________________________

(дается характеристика актуальности данного предмета)

3.3. Существуют следующие риски: _____________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указываются факторы, которые могут приводить к нарушениям и неэффективному использованию государственных средств в проверяемой сфере или объектами мероприятия)

3.4. Объем проверяемых муниципальных средств составит ____________ млн. рублей.

3.5. Контрольное мероприятие по данной теме (на данных объектах) в предшествующий период ____________________________________________________________________________

(указывается, проводилось или не проводилось; если проводилось, то указывается год проведения, а также степень реализации его результатов объектами проведенных мероприятий – выполнены полностью, выполнены частично, не выполнены, в стадии выполнения)

4. Планируемые трудовые затраты на проведение мероприятия составят ___ человеко-дней.

Численность исполнителей мероприятия:___ человек.

Планируемый срок проведения мероприятия: ___ дней.

Председатель                                               _____________                          ______________

(личная подпись)                           (инициалы, фамилия)

приложение №3

к стандарту СОД 2

Предложение о внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты

(при заполнении не печатается)

Председателю Контрольно-счетной палаты города Фокино Брянской области

_____________________________

(инициалы и фамилия)

Уважаемый

Прошу внести следующие изменения в План работы Контрольно-счетной палаты  грода Фокино Брянской области на 20__ г.:

(далее, в зависимости от характера и количества предлагаемых изменений, формулируется одно или несколько предложений о внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты)

1.Обоснование предложения о включении мероприятия в План работы Контрольно-счетной палаты прилагается.

Срок проведения мероприятия:___________ – _____________ ____ года.

(месяц начала и месяц окончания мероприятия)

Ответственные за проведение мероприятия _______________________ __________________________________________________________________________________

(данные указываются в соответствии с пунктом 5.5.3 настоящего Стандарта)

2. Изложить наименование мероприятия по пункту _____ Плана работы Контрольно-счетной палаты в следующей редакции «________________________________________________________________________________»

(приводится новое наименование мероприятия)

в связи с __________________________________________________________________________

(дается обоснование изменения наименования мероприятия в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Стандарта)

3. Установить срок проведения мероприятия «________________________ _________________________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из Плана работы Контрольно-счетной палаты)

(пункт ______ Плана) __________________________________________ в связи с _______

(указывается новый срок проведения мероприятия)

______________________________________________________________________.(дается обоснование изменения срока проведения мероприятия в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Стандарта)

4. Включить в состав ответственных за проведение мероприятия «_______ _________________________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из Плана работы Контрольно-счетной палаты)

)

5. Включить в перечень объектов контрольного мероприятия «___________ _________________________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из Плана работы Контрольно-счетной палаты)

(пункт ___ Плана) __________________________________________________________________

(указываются полные наименования объектов, предлагаемых для включения)

в связи с ______________________________________________________________.

(дается обоснование включения объектов в перечень объектов мероприятия)

_____________      ______________

(личная подпись)           (инициалы и фамилия)