Утвержден

приказом МКУ «Управление

социально- культурной сферы г.Фокино»

от 22.08.2024г.  № 124

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации    по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Фокино

в 2024-2025 учебном году

Цель: создание условий для успешной подготовки к итоговой аттестации обучающихся в форме ЕГЭ, ГИА-9, обеспечение исполнения законодательства РФ в части организации подготовки к проведению ЕГЭ, ГИА-9, оценки качества организации и ликвидации выявленных пробелов освоения обучающимися государственного образовательного стандарта

| № | Мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в городе Фокино, публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9, ГИА-11 |  | июль 2024 |  |  | Гольдман Т.И |
| 1.2 | Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановки задач на городской августовской педагогической конференции |  | август 2024 |  |  | Курганская Г.Н. |
| 1.3 | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием |  | август 2024 |  |  | Гольдман Т.И. |
| 1.4 | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении» I и II степени |  | август 2024 |  |  | Гольдман Т.И. |
| 1.5 | Заседания школьных методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ОГЭ, ЕГЭ – 2024:«Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» |  | сентябрь 2024 |  |  | Руководители ОУ |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение квалификации педагогических работников по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка комплексных мер по совершенствованию преподавания учебных предметов |  |  | до 20 сентября 2024 |  | Руководители СОШ |
| 1.2 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными обучающимися по всем учебным предметам |  |  | в течение года |  | Зам.директоров по УВР |
| 1.3 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе |  |  | в течение года |  | Зам.директоров по УВР |
| 1.4 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка, математики, предметов по выбору. |  |  | в течение года |  | Гольдман Т.И. Руководители ОУ |
| 1.5 | Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в общеобразовательных учреждениях города, имеющих наиболее низкие результаты по учебным предметам по итогам проведения ГИА в 2024 году. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся |  |  | сентябрь 2024 в течение года |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 1.6 | Реализация плана работы по повышению качества образования на 2024-2025 учебный год в общеобразовательных учреждениях г.Фокино |  |  | сентябрь 2024 в течение года |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 1.7 | Проведение городских семинаров, круглы столов по обмену опытом работы по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2024 году. |  |  | декабрь-февраль 2024 |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 1.7 | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения |  |  | в течение года |  | Гольдман Т.И. |
| - Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка обучающихся к ИС-9. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9. |  |  | сентябрь 2024–январь - 2025 по отдельным графикам ОО |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 2.2 | Проведение семинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9) |  |  | ноябрь 2024 |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 2.3. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-9 |  |  | в течение года |  | Зам.директоров по УВР |
| 2.4 | Мониторинг качества знаний обучающихся |  |  | декабрь, июнь |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| - Подготовка к итоговому сочинению (изложению) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение совещаний для руководителей и зам.директоров по вопросам организации и проведения ИС-11 |  |  | октябрь-ноябрь 2024 |  | Гольдман Т.И. |
| 3.2 | Проведение семинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-11) |  |  | ноябрь 2024 |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
|  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-11 |  |  | в течение года |  | Зам.директоров по УВР |
| 3.3 | Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11 дополнительных дней. Анализ проведения и результатов ИС-11. |  |  | в течение года |  | Руководители СОШ Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 3.4 | Мониторинг качества знаний обучающихся |  |  | декабрь, май, июнь |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025году |  |  | сентябрь 2024 - май 2025 |  | Департамент БРЦОИ, МОУО,ОО |
| 2. | Издание приказов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Фокино в 2024-2025 учебном году |  |  | август 2024 г. |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
| 2.2 | О назначении муниципального организатора, ответственного за подготовку и проведение ГИА по программам среднего общего образования в 2024 году в городе Фокино |  |  | август 2024 |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино Руководители СОШ |
| 2.3 | О назначении лица, ответственного за формирование базы данных выпускников 9-х и 11-х классов |  |  | август 2024 |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 2.4 | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  | август 2024 |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
| 2.5 | О назначении лица, ответственного за предоставления сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории г.Фокино в 2025 году |  |  | октябрь 2024 |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
| 2.6 | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году в городе Фокино |  |  | октябрь 2024 |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
| 2.7 | О назначении пунктов проведения для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.Фокино |  |  | январь 2025г. |  | Департамент МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино |
| 2.8 | О назначении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты ) в ППЭ ОГЭ,ЕГЭ, ГВЭ. |  |  | март – апрель 2025г. |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино Департамент |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  | в течение года |  | Департамент, БРЦОИ, Руководители СОШ |
| 4.2 | Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году. «Критерии оценивания. Структура работы» |  |  | октябрь - ноябрь 2024 г. |  | БИПКРО Руководители СОШ |
| 4.3 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в т.ч. привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ», с последующим тестированием: |  |  | февраль – май 2025г. |  | ГАУ БРЦОИ Гольдман Т.И. |
| - Организация обучения руководителей ППЭ по проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ - Инструктивно-методическое совещание для руководителей ППЭ |  |  |  | апрель 2025г. май 2025г. |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. |
| - Теоретический семинар для организаторов-педагогов «Порядок проведения ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ в 2025 и правила заполнения бланков». |  |  |  | апрель 2025г. |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. |
| - Обучение работников ППЭ, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами |  |  |  | март - май 2025г. |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. |
| - Инструктивно-методическое совещание для организаторов-педагогов по процедуре проведению ОГЭ,ЕГЭ, ГВЭ |  |  |  | май 2025 |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. |
| 4.4 | Подготовка публикаций в СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей |  |  | в течение года |  | Муницип. организатор Гольдман Т.И. |
| 4.5 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | сентябрь, ноябрь 2024г. февраль,апрель 2025г. |  | Муницип. организатор Гольдман Т.И. |
| 4.6 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) |  |  | март- апрель 2025 г. |  | Департамент, БРЦОИ, Муницип. организатор Гольдман Т.И. |
| 4.7 | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей |  |  | март- май 2025г. |  | Департамент, Муницип. организатор Гольдман Т.И. |
| 4.8 | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ |  |  | май 2025г. |  | Департамент, Муницип. организатор Гольдман Т.И. |
| 4.9 | Подготовка публикаций в городских СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей |  |  | в течение года |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» |  | в течение года |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 5.2 | Обеспечение конфидициальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в ГАУ БРЦОИ, материалов экзаменов в БРЦОИ, результатов ГИА в общеобразовательные учреждения |  | в течение года |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 5.3 | Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме в 2025 году |  | в течение года по отдельному плану |  |  | Департамент,БРЦОИМуницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 5.4 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  | май 2025 г. |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. |
| 5.5 | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов |  | май, июнь 2025 |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. |
| 6. Организационная работа по подготовке проведения ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  | октябрь 2024г. |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 6.2 | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении) 2) в итоговом собеседовании 3) в ГИА-11 4) в ГИА-9 В досрочный и основной периоды 2025 года; В дополнительный (сентябрьский) период 2025 года |  | ноябрь 2024г. - март 2025 г. |  |  | Руководители СОШ |
| 6.3 | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема" и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр тестирования» |  | по отдельному графику |  |  | Департамент, БРЦОИ, Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 6.4 | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ |  | май 2025 г. |  |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино», ОО |
| 6.5 | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором в основной период; |  | май-июнь 2025 |  |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 6.6 | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций). Организация ознакомления участников с результатами |  | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 6.7 | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами |  | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами |  |  | Руководители СОШ |
| 6.8 | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе |  | по плану Рособрнадзора |  |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 7. Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11): |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) |  | октябрь-ноябрь 2024г. |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 7.2 | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС |  | октябрь 2024- апрель 2025 |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 7.3 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении сочинения как допуска к ГИА по программам среднего общего образования |  | октябрь 2024 - апрель 2025 |  |  | Муницип. организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 7.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки |  | декабрь 2024 – май 2025 |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 7.5 | Формирование состава независимых наблюдателей для направления в места проведения ИС-11 с целью организации контроля за ходом проведения итогового сочинения (изложения) |  | ноябрь 2024 г. |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 7.6 | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки |  | за 2 недели до дня проведения ИС-11 |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 8. Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9): |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Сбор сведений об участниках ИС-9 по русскому языку и местах его проведения |  | декабрь 2024 январь 2025 |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 8.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования |  | сентябрь 2024- апрель 2025 |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 8.3 | Организация подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как допуск к ГИА по программам основного общего образования |  | февраль- май 2025г. |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 8.4 | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 |  | декабрь 2024 |  |  | Руководители СОШ |
| 8.5 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9 |  | декабрь 2024 - январь 2025 г. |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 8.6 | Формирование состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования |  | январь 2025 г. |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 8.7 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 |  | февраль- май 2025г. |  |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 9. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Сбор сведений от ОО об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  | сентябрь- октябрь 2024 |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 9.2 | Предоставление документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов |  |  | в течение учебного года |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 9.3 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |  |  | в течение учебного года |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 9.4 | Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ : 1) наличие пандусов, поручней, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 6) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 7) привлечение ассистентов; 8) организация ППЭ на дому |  |  | декабрь 2024- июнь 2025 |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
| 9.5 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях |  |  | до 10.05.2025 |  | Гольдман Т.И. |
| 9.6 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ |  |  | февраль-март 2025г. |  | Муницип.организатор Гольдман Т.И. |
| 10. Организация деятельности системы общественного наблюдения: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ГИА-9 и ГИА-11: - объявление о наборе общественных наблюдателей, - сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям - дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. |  |  | в период проведения ГИА-9, ГИА-11 |  | Департамент, Муницип. организатор Гольдман Т.И. |
| 10.2 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ |  |  | по расписанию ГИА -2025 |  | Департамент |
| 11. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) |  | за 2 недели до проведения ГИА |  | Гольдман Т.И. Руководитель СОШ № 3 Руководитель ППЭ |  |
| 11.2 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) |  | за 2 недели до проведения ГИА |  | Гольдман Т.И. Руководитель СОШ № 3 Руководитель ППЭ |  |
| 11.3 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства |  | за 2 недели до проведения ГИА |  | департамент, Гольдман Т.И. Руководитель СОШ № 3 Руководитель ППЭ |  |
| 11.4 | Прием ППЭ по Акту готовности |  | за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету |  | департамент, Гольдман Т.И. Руководитель СОШ № 3 Руководитель ППЭ |  |
| 11.5 | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9,ГИА-11: - по технологии «Печать КИМ в ППЭ»; - сканирование в аудиториях ППЭ»; - технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет»; - проведение ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме |  | в течение года по федеральному графику |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |  |
| 11.6 | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА |  | основной период проведения ГИА в 2025году |  | Гольдман Т.И. |  |
| 12. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора | по графику Рособрнадзора |  |  | Руководители СОШ |
| 12.2 |  | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): 1) публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ, на сайтах школ, МОУО: - о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ 2) совещания в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО; | в течение года не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявлений не позднее чем за месяц до начала экзаменов апрель 2025 |  |  | Департамент, Муниципальный организатор Руководители СОШ |
| 12.3 |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку, - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  |  | Департамент, МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
| 12.4 |  | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2025 году по сравнению с КИМ в 2024 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года |  |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 12.5 |  | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
| 12.6 |  | Организация работы сайтов муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций | в течение года |  |  | Муниципальный организатор Руководители СОШ |
| 12.7 |  | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2024- апрель 2025 |  |  | Департамент МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ |
| 12.8 |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по порядку проведения ГИА в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года |  |  | Гольдман Т.И. |
| 12.9 |  | Проведение собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | ноябрь 2024 январь 2025 |  |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 12.10 |  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 . | сентябрь, декабрь 2024, апрель-май 2025 |  |  | Руководители СОШ |
| 12.11 |  | Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | апрель 2025 г. |  |  | Департамент |
| 12.12 |  | Проведение региональной и муниципальной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2025г |  |  | Департамент Гольдман Т.И. |
| 12.13 |  | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2024–апрель 2025 |  |  | Руководители СОШ |
| 12.14 |  | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к ГИА: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | в течение года |  |  | Руководители СОШ |
| 12.15 |  | Разработка в общеобразовательных учреждениях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2024 |  |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 12.16 |  | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ | декабрь 2024, январь 2025 |  |  | Муниципальный организатор Руководители СОШ |
| 13. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками: 1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг организации городских, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа школьных "горячих линий" |  | октябрь 2024 январь 2025 |  |  | Гольдман Т.И. |
| 13.2 | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) |  | май 2025 |  |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ |
| 13.3 | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ установленным требованиям |  | За сутки до начала экзамена |  |  | Муниц. организатор Гольдман Т.И. |
| 13.4 | Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. |  | май – июнь 20254г. |  |  | Уполномоченный представитель ГЭК ОГЭ, Члены ГЭК ЕГЭ |
| 13.5 | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ |  | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2025году |  |  | Департамент, Члены ГЭК |
| 13.6 | Мониторинг качества знаний выпускников 9,11 классов. Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году. |  | декабрь 2024, май - июль 2025г |  |  | Гольдман Т.И. Руководители СОШ. |